## Cronograma de Atividades
Nova transação para ampliação de material
Inicio Projeto - 01/05/2025 / Conclusão - 05/03/2026
Líder MM MESTRE DE MATERIAL Onda 3 - Karina Belli | 2025-05-01
| Semana de exibição: |  |  |  | 1 |  |  | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19
 | time axis 2025-04-28 to 2026-01-25
TAREFA | RESPONSAVEL | ÁREAS DE NEGÓCIO | Consultor | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
PROCESSAMENTOS
Mapear sistemas legados; MAPEAMENTOS REALIZADO DURANTE WORKSHOP's A/B e descritos nos respectivos BSD | KUS | ATOS |  | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 91
Integração D-Tracker, Serasa, Gov, Linkana no S4 (conforme e-mail recebido em 20/06/25 estes sistemas legados continuam, mas não tem integração com S/4) | KARINA /BRUNO | MDM |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Integração LKM (conforme e-mail recebido em 20/06/25 estes sistemas legados continuam, mas não tem integração com S/4) | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Integração do S4 com sistemas integrados ao SAP IDENTIFICADOS DURANTE WORKSHOP's A/B e descritos nos respectivos BSD E OCORRERÁ DURANTE FASE REALIZAR | KUS | ATOS |  | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 91
De x Para de sistemas com prazo de validade ex: GRC, WM, Les e etc IDENTIFICADOS DURANTE WORKSHOP's A/B e descritos nos respectivos BSD E OCORRERÁ DURANTE FASE REALIZAR | KUS | ATOS |  | 100% | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 92
Mapeamento dos objetos de migração no sistema legado; | Maikel | ATOS |  | 90% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 91
Enviar email ao Kus para validação do objetos de cortes e construção DExPARA; | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 8
Definir a estratégias de extração; | Maikel / ROMULO / ALVARO | MDM / ATOS |  | 50% | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 26
Testar, analisar e definir a estratégia de extração; | ROMULO / ALVARO | MDM |  | 40% | 2025-04-25 | 2025-06-30 | 67
Construir os programas de extração | ROMULO / ALVARO | MDM |  | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 26
Testar, analisar e definir a os programas de extração; | ROMULO / ALVARO | MDM |  | 65% | 2025-04-25 | 2025-06-30 | 67
Verificar se a configuração do S/4HANA está preparada para receber os dados no mesmo formato em que estão no ECC; validação dos templates de cargas preenchidos - email MM PARCIAL | KUS | ATOS / MDM |  | 40% | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 16
Preenchimento de amostra de carga manual para validação de tamplate | Maikel | ATOS |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 62
Leitura dos BSD's para apoio na construção do BSD MM | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 8
Leitura dos BSD's Pde outras frente | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 8
Area de negócio enviar cenarios de testes para extração do mock1 - pessoal não enviou definido itens de fornecedor e material 10% com Saldo Sistemico em 15/06/25 | KARINA / ROMULO | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-30 | 34
Area fiscal separa cenarios fiscais para testes mock 1 | KARINA / ALVARO | LUCAS , RAQUEL |  | 100% | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 30
Construção DExPara do tipo de Material ECCxS4 | KARINA | MDM |  | 70% | 2025-04-23 | 2025-06-20 | 59
Extração da base PRODUTO/SERVIÇO na data de corte para construção das regras de corte | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Extração da base PRODUTO/SERVIÇO na data de corte para construção DExPARA Classe Avaliação x Tipos (classe norteia o tipo de material) | KARINA / ALVARO / MARIANA | MDM / CONTABIL |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Extração da base FORNECEDOR na data de corte para construção das regras de corte | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 20
Preenchimento CMD-ID OBJETO, FORNECEDOR, PRODUTO (MRO E INSUMOS) - TISSUE direcionar ao KU responsável e demais objetos direcionar aos Kus | KARINA | MDM |  | 70% | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 32
Cobrar KU's do Preenchimento CMD-ID OBJETO | ROMULO | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0% | 2025-05-20 | 2025-07-01 | 43
Inicio dos Ciclos de testes | Maikel / ROMULO | ATOS / MDM |  | 0% | 2025-08-11 | 2025-12-30 | 142
Realizar testes de extração e carga no SAP para validação dos dados; | ROMULO / ALVARO | MDM |  | 5%
MOCK 0 | Maikel | ATOS |  | 100%
Confecção de cenários de teste (E2E) de todos os processos - MOCK's | OSVALDO | ATOS |  | 2%
MOCK 1 - Confecção de cenários de teste (E2E) de todos os processo - cada KU fazer o seu | OSVALDO | ATOS |  | 1%
Definição da base para MOCK1 | KARINA / ROMULO /ALVARO | ATOS |  | 100% | 2025-06-12 | 2025-07-08 | 27
Sanemamento da base para MOK1 - COBRAR KUS BP e PRODUTO | KARINA | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Realizar o sanemamento da base para MOK1 - BP e PRODUTO | KARINA | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sanemamento da base para MOK1 - COBRAR KUS demais objetos | ROMULO | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Definição da base para MOCK2 | KARINA / ROMULO /ALVARO |  |  | 0%
Sanemamento da base para MOK2 - COBRAR KUS BP e PRODUTO | KARINA | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0%
Realizar o sanemamento da base para MOK2 - BP e PRODUTO | KARINA | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0%
Sanemamento da base para MOK2 - COBRAR KUS demais objetos | ROMULO | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0%
Definição dabase para MOCK3 | KARINA / ROMULO /ALVARO |  |  | 0%
Sanemamento da base para MOK3 - COBRAR KUS BP e PRODUTO | KARINA | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0%
Realizar o sanemamento da base para MOK3 - BP e PRODUTO | KARINA | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0%
Sanemamento da base para MOK3 - COBRAR KUS demais objetos | ROMULO | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0%
Definição de ferramentas únicas exemplo, Import Sys (PW.CE), IBID, ARIBA, LIKANA, SF, WebForMat, ARIBA ETC | CARLOS/ Bruno | MDM |  | 75% | 2025-04-01
Definição Mestre de Serviço (MS) x Mestre de Material (MM) (SISMA não aceita MS e SGF não aceita MM) | CARLOS | MDM |  | 100% | 2025-04-01 | 2025-06-12 | 73
Mizael abrir chamado para ativar o mestre de material no tipo SERV no ambiente S/4. - cancelar ele confundiu a situação vamos tratar dentro do projeto, alinhamento com Bruno lima e testa | KARINA | SISTEMAS/MDM |  | 15% | 25/06//25
Treinamento da ferramaneta SAP para usuarios dos processos; | ATOS | ATOS |  | 0%
Treinamento do processo de cadastro (BP e Produto) para usuarios dos processos; | KARINA | MDM |  | 0%
Execução do plano de cutover; | Maikel / ROSANGELA /ANDREIA/KARINA | CONSULTORIA / TI - BRA |  | 0%
Cargas de dados no ambiente PRD | Maikel / ROMULO / ALVARO | MDM / ATOS |  | 0%
Validação dos dados carregados (Amostral qual PCT? Ou tudo?) | ROMULO / ALVARO | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0%
Enviar lista de campos de BP (fornecedor) para consultores MM | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-12 | 12
Enviar lista de campos de material MRO e Insumos para consultores MM | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-12 | 12
Area de MRP TORRE MDMA (SANEAMENTO DAS +/- 7K de area de MRP) | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-04-24 | 2025-07-11 | 79
Regras para Extração e CORTE
DEFINIÇÃO: da 1ª Data de corte 15/06/2025 - RETORATIVO 48 MESES | CARLOS / KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-06-10 | 41
Materiais que possuem estoque contábil | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Materiais de MRO com área de MRP diferente de ND (definindo assim itens com politica de estoque ativa) | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Materiais SANEADOS PELA CH (consultoria projeto em 2022/2024) | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
Materiais Migrado pela onda 2 | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
Materiais bloqueados | CARLOS / KARINA | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
DEFINIÇÃO: Materiais tipo ZREC/ZNBW não migrar, pois no S/4 tem split Valuation | CARLOS / KARINA | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
DEFINIÇÃO: Materiais tipo ZPRS/ZSER não migrar, itens criados especificos para projeto STAR | CARLOS / KARINA | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
Materiais com pedidos de compras emitidos nos últimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
Materiais em contrato ativo | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
Materiais que possuem movimento nos últimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 50% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Materiais com ordens de vendas criadas nos últimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 50% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Materiais com item poder 3º - BRACELL CONTROLA EM EXCELL (LISTA INDUSTRIA OK FALTA AUTOMOTIVA/TISSUE) | KARINA / ALVARO | MDM |  | 50% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Materiais em garantia (frota) | KARINA / ALVARO | MDM |  | 50% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Materiais com histórico de entradas e saídas nos últimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 50% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Materiais com recebimento de pedido nos últimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 50% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Serviço com movimentos últimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 50% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Fornecedor levar todos (inclusive bloqueados para manter historico e não ter risco de cadastrar novamente) | KARINA / ALVARO | MDM |  | 10% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Fornecedore com pedidos de compras emitidos nos últimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
Fornecedores com item em poder de 3º | KARINA / ALVARO | MDM |  | 10% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Fornecedores com recebimento nos ultimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Fornecedores com contrato ativo | KARINA / ALVARO | MDM |  | 100% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Clientes partidas em aberto - Não se aplica; o saldo em aberto na data de 31/03/2026 – considerando go live com data de 01/04/2026 será levado. | KARINA / ALVARO | MDM |  | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Clientes com ordens de vendas criadas nos últimos 48 meses | KARINA / ALVARO | MDM |  | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 13
Definição da 2ª Data de corte 15/06/2025 á 01/12/25 (previsão da segunda extração - cada extração de mock já considerar itens tratados) | CARLOS / KARINA | MDM |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 91
Definição da 3ª Data de corte 01/12/2025 á 15/03/26 (previsão da 3ª extração - cada extração de mock já considerar itens tratados) | CARLOS / KARINA | MDM |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 91
PLANO DE CUTOVER: Materiais com requisições liberadas ate 15/03/2026 | KARINA / ALVARO | MDM |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 91
PLANO DE CUTOVER: Materiais bloqueados levar somente que tem saldo contábil | CARLOS / KARINA | MDM |  | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
PLANO DE CUTOVER: Materiais com requisições de compras aprovadas, pedidos de compra aprovados, contratos vigentes, lista técnica, politica de estoque e reservas, desde que os itens estejam em aberto até 15/03/2026. | KARINA / ALVARO | MDM |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 91
PLANO DE CUTOVER: Partidas em aberto Pedidos de compra | KARINA / ALVARO | MDM |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 91
PLANO DE CUTOVER: Partidas em aberto Contratos | KARINA / ALVARO | MDM |  | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 6
PLANO DE CUTOVER: Partidas em aberto Requisições de compra | KARINA / ALVARO | MDM |  | 0% | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 91
Customizar campos para automatizar processos / Desenvolvimentos no S4
DEFINIÇÃO: DExPARA de valores para preenchimento de templates CADASTRO MATERIAL | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-07-13 | 74
DEFINIÇÃO: DExPARA de valores para preenchimento de templates CADASTRO MATERIAL | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-07-13 | 74
DEFINIÇÃO: Padronizarão de processos CADASTRO BP e PRODUTO | KARINA | MDM |  | 50% | 2025-05-01 | 2025-09-13 | 136
Aprovação de propostas de implantação do Webformat | ANDREIA | MDM |  | 10% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Definição de onde o Webformat será configurado no ambiente SAP ou Camada BTP | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 31
Integração Webformat no S/4 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Integração Webformat no S/4 desenvolvimento das regras de criação do material | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Integração Webformat no S/4 testes | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Integração Webformat no S/4 treinamento interno | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Integração Webformat no S/4 treinamento usuarios | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Classificar base ECC com Grp. Mercadorias externo EXTWG | KARINA | MDM |  | 100%
Grp. Mercadorias externo EXTWG vincular ao Grupo de compradores EKGRP no WEBFORMAT usar logica desenvolvida no S/4 | KARINA | MDM |  | 0%
Aba de compras precisa ser ajustada para materiais quimicos | KARINA | MDM |  | 25% | 2025-04-23
Stat.mat.todos cent. Ter o Alerta de quimico | KARINA | MDM |  | 25% | 2025-05-14
Visão DDs centro/Armazen.1 campo Condição temperatura ajuste da nomenclatura lista suspensa | KARINA | MDM |  | 25% | 2025-05-14
Split Valuation da Bahia bloquear e usar o Split do MS - verificar se split do MS esta disponivel para centros BA | CARLOS / KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 15
Definição de Split - Abrir chamado BRASERVICE para validar se estão habilitados para os centros (MS e BA) | CARLOS / KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-16 | 2025-06-10 | 26
Levantar quais tipos de material x classe que tem split configurado - AVALIAR BSD | LUCIA / GIOVANI / KARINA | ATOS |  | 100% | 2025-05-16 | 2025-07-01 | 47
Integração do Ariba no S4 contemplando os campos obrigatórios do S4 e ampliações entre empresas | MARCELO FRAZAO | MDM |  | 0%
Definição de Area MRP ou ABA MRP para politica de estoque | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 31
Campo de bloqueio de material ECC x S4 | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 8
teste ZMM092 - Carga de dados da área MRP | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-05-12
teste ZMM054 - Relatório materiais Plan. MRP | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-04-25 | 2025-06-02 | 39
ZMM003 - Carga de material prever FHMI e os tipos do S4 e SPLIT VALUATION e KAUTB = X | KARINA | MDM |  | 0%
ZMM061 - Ampliação prever split valuation | KARINA | MDM |  | 0%
ZMM134 - Listagem de Material quimico | KARINA | MDM |  | 0%
ID_16_ Integração de BP FUNC HCMxS4 varios problemas de integração | SAMILA | MDM |  | 25% | 2025-05-13 | 2025-06-23 | 42
E-mail enviado em 18/06/25 consultores SD e MM sobre campos das visões de SD | KARINA | MDM |  | 20% | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 10
ID 289_Controle de Lote de material por Centro Floresta centros com definição de lote - alyne compartilhar lista | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 6
ID 289_Definir a regra (a priori tipo de material x centro) para que o processo seja automático mitigando erros futuros | CONSULTOR LUCIA E BRUNO / KARINA | MDM / ATOS |  | 0% | 2025-04-29 | 2025-06-01 | 34
ID 289_Entender/testar como ficará os registros durante as movimentações de centro com lote e sem lote quanto ao preenchimento automático ou determinado. | CONSULTOR LUCIA E BRUNO / KARINA | MDM / ATOS |  | 0% | 2025-04-29 | 2025-06-01 | 34
ID 289_Visando único processo necessário avaliar esforço para ativar lote para BSC e MS que já estão integrada no S4 e não usando lote; | CONSULTOR LUCIA E BRUNO / KARINA | MDM / ATOS |  | 0% | 2025-04-29 | 2025-06-01 | 34
MOK 1
Saneamento MATERIAL MRO
Ponto focal de cada módulo (TORREMDM) | ALISSON / CARLOS | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DEFINIÇÃO: Eliminação de duplicidades (itens com mesma descrição e PN); | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DEFINIÇÃO: Complemento de campos obrigatórios e atualização de registros incompletos | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Texto breve do material MAKTX | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dados adicionais EN Texto breve do material MAKTX | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Texto longo do material MAKTX | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Setor industrial MBRSH | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
St.mat.todos centros MSTAE - AVALIAÇÃO dos tipos de bloqueios | KARINA | MDM / TISSUE |  | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 10
St.mat.todos centros MSTAE | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DEFINIÇÃO: CentroWERKS (POSSIBILIDADES DE ENTRAR NOVAS EMPRESA DURANTE O PROJETO) | ANDREIA | TI - BRACELL |  | 90% | 2025-05-02 | 2025-12-01 | 214
CentroWERKS | TODOS KUS | TODOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DEFINIÇÃO Depósito LGORT (POSSIBILIDADES DE ENTRAR NOVAS EMPRESA DURANTE O PROJETO) | ANDREIA | TI - BRACELL |  | 90% | 2025-05-02 | 2025-12-01 | 214
Depósito LGORT | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Posição no depósito LGPBE | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código de controle (NCM/iss) STEUC - Analisar a base de NCM do ECC | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 100% | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1
Código de controle (NCM/iss) STEUC - INCLUIR NO S4 | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 16
Código de controle (NCM/iss) STEUC - Validar apenas na TIPI? | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-23 | 16
Grp. Mercadorias EXTWG definição árvore de categorização Bracell - Subir a categorização itens S/4 | Carlos | SISTEMAS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DEFINIÇÃO: Grp. Mercadorias MATKL não tera saneamento, devido ter duas empresas para cadastro de material com taxinomia diferentes | KARINA | MDM |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Categoria de avaliação (SPLIT Valuation) BWTTY ativar NOVO para todos itens | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Setor de Atividade SPART | Priscila / Laryssa / Raquel/JONATHA MULLER | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Classe PDM_CLASS - PRODUTO ACABADO/SEMI ACABADO/EMBALAGEM | JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Classe (YPDM) PDM_CLASS - MRO - não levar do ECC será usado da ferramenta única de cadastro a ser implantada durante o projeto S/4 | KARINA | MDM / TISSUE |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 20
Tipo material DE MTART | KARINA/JONATHA MULLER | CONTABIL / MDM |  | 80% | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 21
Tipo material PARA MTART | KARINA/JONATHA MULLER | CONTABIL / MDM |  | 80% | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 21
UM básica MEINS (DExPARA somente da unidade medida Americana - combinado com Andrea) | KARINA | MDM/FISCAL |  | 100% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
UM básica MEINS | Priscila / Laryssa / Raquel/ KARINA /JONATHA | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Classe de Avaliação BKLAS (DExPARA) | MARIANA R | CONTÁBIL |  | 50% | 2025-06-20 | 2025-07-28 | 39
Determinação do controle de preço MLAST | Renan / Natalia / Romerson | controladoria |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Utilização de material MTUSE | MARIANA R | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Material: ctg.CFOPINDUS | MARIANA R | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Origem de material MTORG | MARIANA R | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo de compradores EKGRP | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS COMPRAS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pedido automat. KAUTB - campo obrigatório | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS COMPRAS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo MRP DISGR | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de MRP DISMM | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Codigo ABC MAABC | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Horizonte de planejamento fixo FXHOR | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave de calculo do tamanho do lote no MRP DISLS | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tamanho minimo do lote BSTMI | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tamanho maximo do lote BSTMA | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tamanho fixo do lote BSTFE | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Verificação Disponibilidade MTVFP | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Modelo de previsão PRMOD | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
PtoReposição MINBE | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
PzoEntregaDias PLIFZ | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
PlanejadorMRP DISPO | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
TamnhoLote DISLS | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
TempoProcEM PLIFZ | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ChavePrazo FHORI | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Valor de arredondamento da quantidade pedida BSTRF | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de suprimento BESKZ | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tmp.procmto.reabastmto. WZEIT | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Deposito de producao LGPRO | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Depósito proposto para suprimento externo LGFSB | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tempo de producao interna DZEIT | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Prazo de entrega previsto em dias PLIFZ | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Estoque de segurança minimo EISLO | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Perfil de cobertura RWPRO | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo de estrategia de planejamento STRGR | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Modo de compensacao VRMOD | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Intervalo de compensacao regressivo VINT1 | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Num.dos periodos historicos PERAN | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº de períodos de previsao ANZPR | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº de períodos por ciclo sazonal PERIO | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Unidade de medida de produção FRTME | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Perfil de controle de producao SFCPF | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código para administracao em lote obrigatoria XCHPF | PAULO/DANIEL/VICTOR | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Prazo de validade MHDHB | PAULO/DANIEL/VICTOR | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
QM no suprimento esta ativoQMPUR | Thais Alves / Ana Carolina / Giliarde /JONATHA MULLER | QM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave de controle para administração qualidade no suprimento SSQSS | Thais Alves / Ana Carolina / Giliarde /JONATHA MULLER | QM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Categoria de certificado QZGTP | Thais Alves / Ana Carolina / Giliarde /JONATHA MULLER | QM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grau de atendimento LGRAD | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Area de MRP MDMA - VALIDAÇÃO DE TODOS OS 55 CAMPOS/DADOS | CAIO GALLI | PLANEJADOR SUP |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de Inspeção | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FISPQ | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de Certificado | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Validade | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Polícia Civil | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Polícia Federal | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Exército | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Condição temperatura TEMPB | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Condições estocagem RAUBE | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cod baixa explosao RGEKZ | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Condições de armazenamento RAUBE | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código para data de vencimento SLED_BBD | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Número do depósito LGNUM | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de armazenamento LGTYP | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de depósito de picking PLKPT | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Saída de depósito LTKZA | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Substituição de estoque LTKZE | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cód.área de armazenamento LGBKZ | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Posição no depósito LGPLA | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Quantidade máxima amostras no depósito LPMAX | PAULO/DANIEL/VICTOR | ALMOX / LOGISTICA |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº material antigo BISMT | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº da peça do fabricante | ANSELMO | FULL SERV |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-28
Utilização de listas técnicas STLAN | Denilson Aparecido Ubeda / GILIARDE /ANDERSON | MANUTENÇÃO /PCP |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Centro de lucro PRCTR | Renan / Natalia / Romerson | controladoria |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Organizacao VKORG | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Canal de distribuicao VTWEG | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Peso bruto BRGEW | JONATHA MULLER | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Unidade de peso GEWEI | JONATHA MULLER | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Peso liquido NTGEW | JONATHA MULLER | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Unidade de venda VRKME | JONATHA MULLER | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
GTIN EAN11 | JONATHA MULLER | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Categoria GTIN EANTP | JONATHA MULLER | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Centro fornecedor DWERK | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL/COMERCIAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Codigo: com direito a desconto SKTOF | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL/COMERCIAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Classificacao fiscal do material TAXKM | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL/COMERCIAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo de classificacao contabil - material KTGRM | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL/COMERCIAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo de ctgs.item do mestre de material MTPOS | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL/COMERCIAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo de classificações contábeis KTGRM (NECESSARIO DExPARA) | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL/COMERCIAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Hierarquia de produtos PRODH | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL/COMERCIAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Verificacao de disponibilidade MTVFP | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL/COMERCIAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo de transporte TRAGR | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo de carregamento LADGR | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tempo de processamento (em dias) da entrada de mercadorias WEBAZ | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
LOF - Codigo de livro de fornecedores obrigatorio KORDB | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS COMPRAS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Unidade de preço PEINH | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS COMPRAS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Produção interna OWNPR | JONATHA MULLER | PCP |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Origem referida a material HKMAT | Denilson Aparecido Ubeda / GILIARDE /ANDERSON | MANUTENÇÃO /PCP |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Aprovisionamento especial para cálculo de custos SOBSK | VER CAMPO NO S/4 |  |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Intervalo de compensação - progressivo -VINT2 | CAIO GALLI / PCP | PLANEJADOR SUP/PROD |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ctrl.preço VPRSV | Renan / Natalia / Romerson | CONTÁBIL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28
Preço médio-móvel VERPR | Renan / Natalia / Romerson | CONTÁBIL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Saneamento FORNECEDOR
Ponto focal de cada módulo (TORREMDM) | ALISSON / CARLOS | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 15
DEFINIÇÃO: Eliminação de duplicidades (itens com mesma descrição e CNPJ); | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DEFINIÇÃO: Complemento de campos obrigatórios e atualização de registros incompletos | KARINA/JONATHA MULLER | MDM / TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Terras ER | KLEBER | RE |  | 100% | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 27
Forma de Tratamento TITLE_MEDI | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nome NAME1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Termo pesquisa 1/2 SORT1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Rua STREET | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº HOUSE_NUM1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Bairro CITY2 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código Postal POST_CODE1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cidade CITY1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
País COUNTRY | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Região REGION | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Fuso horário TIME_ZONE | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Domicilio Fiscal TAXJURCODE | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Zona de Transporte TRANSPZONE | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Caixa Postal PO_BOX | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código Postal POST_CODE2 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cód.postal empresa POST_CODE3 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Idioma LANGU | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Telefone TEL_NUMBER | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tel.celular MOB_NUMBER | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Fax FAX_NUMBER | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
E-mail SMTP_ADDR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Meio com.padrão DEFLT_COMM | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Linha transm.da EXTENSION1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Telebox EXTENSION2 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Observações REMARK | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cliente KUNNR | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Autorização BEGRU | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Soc.par.negs. VBUND | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
GrpEmpr KONZS | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CNPJ STCD1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo nº fiscal STCDT | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CPF STCD2 | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de Imposto FITYP | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Insc.Estadual STCD3 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Insc.Municipal STCD4 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Base imp. TAXBS | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Endereço fiscal FISKN | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cód.seg.social ACTSS | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Domicilio Fiscal TXJCD | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº Id.Fiscal STCEG | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nome do repres.J_1 KFREPRE | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ctg.transaçãoJ_1 KFTBUS | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Rep.púb.fin.res FISKU | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de indústrJ_1 KFTIND | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº ID fiscal STENR | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
NºIdentFiscal 5 STCD5 | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Taxa de compens. STKZA | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pessoa Fisica STKZN | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
IVA STKZU | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Divisão Fiscal IPISP | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
BeneficSegSoc REGSS | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
| Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Organização de compras EKORG | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº localiz 1 BBBNR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº localiz 2 BBSNR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Digito controle BUBKZ | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº informação KRAUS | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Últ.verif.ext REVDB | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
SetorIndustrial BRSCH | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Inscr.Prev/PIS BAHNS | Priscila / Laryssa / Raquel | FISCAL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Stan.Carrier CdS CACD | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grp.frete trnsp SFRGR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
GrupoEsqFornServ DLGRP | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Zona de TransporteL ZONE | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Stat.gr.serv STGDL | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Relevante p/CRR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sistema QM real QSSYS | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sist-QM até QSSYSDAT | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Fabricante ext EMNFR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº CRC CRC_NUM | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Microempresa MIN_COMP | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Conds.obrigs TERM_LI | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dt.nasc GBDAT | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
LocNascim. GBORT | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sexo SEXKZ | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Profissão PROFS | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código RNTRC ZRNTRC | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Data Emissão ZEMIS_RNTRC | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Data Vencimento ZVENC_RNTRC | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dados do Motorista | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Certificado ZCERTI | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Data Vencimento ZDTVEN | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Certificado Midas ZCERTIFICADO | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Partes relacionadas ZPARTES_REL | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CNAE fiscal parc. CNAE | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Data Abertura Empresa DT_ABER_EMP | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Natureza Jurídica NAT_JUR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Última Consulta RFB DT_RFB | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Situação RFB SIT_RFB | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Regime Apuração REG_APUR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Categoria Transporta CAT_TRANSP | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Porte Empresa PORTE_EMP | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CNAE Segundário | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dados Bancários BANK | SAMILA | Bracell Campinas |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Recebedor difer. Pgto LNRZA | Juliana Simionato Bueno | CONTAS A PAGAR |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº PBC/NDR ESRNR | Juliana Simionato Bueno | CONTAS A PAGAR |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dados indiv.X ZEMP | Juliana Simionato Bueno | CONTAS A PAGAR |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dados por referência XLFZA | Juliana Simionato Bueno | CONTAS A PAGAR |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cta. Concil. AKONT | MARIANA | CONTABIL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave de ordenação ZUAWA | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sede LNRZE | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código pref. BLNKZ | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Autorização BEGRU | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
GrpAdmTesourar. FDGRV | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grp.liberação FRGRP | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cd.int.minorit. MINDK | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Data certificação CERDT | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código CIIU CIIUCODE | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código de juros VZSKZ | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Última dt.fixada ZINDT | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Period. Juros ZINRT | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ÚltCálcJuros DATLZ | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº antigo conta ALTKN | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº pessoal PERNR | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cód.atividade GRICD | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tp.distribuição GRIDT | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Condições pgto. ZTERM | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grp. Tolerancia TOGRU | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CondPgto créd. GUZTE | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Verif.FaturDupl REPRF | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
TmpConfChqCbr KULTG | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FormasPgto. ZWELS | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Bloq. Pagamento ZAHLS | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Receb dif.pgto LNRZB | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Banco empresa HBKID | SAMILA | Bracell Campinas |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pgto. Individual XPORE | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ChvAgrupamento ZGRUP | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Limite L/C WEBTR | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Aviso via EDI XEDIP | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
RecPgtoDiv(doc) XLFZB | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Receb.pgto.autoriz | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grp.tolerancia TOGRR | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
PgtoAntcp PREPAY_RELEVANT | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Proced.adver. MAHNA | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Bloq.Advert. MANSP | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Destin.advert. LFRMA | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Proc.jud.reclam. GMVDT | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Última advert. MADAT | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nív.Cobran. MAHNS | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Respons.Adverts. BUSAB | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave agrupamento MGRUP | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ProcDescentral. XDEZV | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Extrato da cta. XAUSZ | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sigla respons. BUSAB | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Conta no fornec EIKTO | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Encarreg.fornec ZSABE | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Telef.respons. TLFNS | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Telefax respons TLFXS | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Internet resp. INTAD | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Observ. Na conta KVERM | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
País IRF QLAND | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Moeda do pedido WAERS | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Incoterms INCO1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Local incoterm 1 INCO2 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Val.mínimo pedido MINBW | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grp.esq.fornecedor KALSK | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ctrl.dt.fixação prç. MEPRF | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Otim.pedido res. BOPNR | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Vendedor VERKF | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº telefone do fornecedor TELF1 | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de PN BPKIND | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Idioma LANGU_CORR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Conta no fornec. EIKTO | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Rev.fatur.baseado EM WEBRE | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Bloqueio compras na organização compras SPERM | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Função do parceiro de negócios BP_ROLE | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código ABC LFABC | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FatAutoEM fornecimto XERSY | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Modo transp.front .EXPVZ | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FatAutoEM devoluç. XERSR | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Posto alfand.entrada ZOLLA | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Obrig.confirmação KZABS | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Critério ordenação SKRIT | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pedido Automático KZAUT - VALIDAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DO CAMPO - AGUARDO RETORNO | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 10% | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 8
Pedido Automático KZAUT | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Perfil contr.PROACT PAPRF | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Liquidação posterior BOLRE | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Reavaliação admitida XNBWY | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Índ.liquid.posterior BOIND | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Conceder bonif.mercadoria NRGEW | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ajus.faturam.necess. UMSAE | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Relevante p/determin.preços(hier.fornec.) PRFRE | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Índice docs.ativ. BLIND | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Relevante para agenciamento AGREL | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Devol.c/proc/exped.KZRET | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Rev.fat.bas.em.srv LEBRE | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Condição expedição VSBED | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo compradores EKGRP | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
PrzEntrPrev .PLIFZ (DEFAULT 45 DIAS?) | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ctrl.confirmação BSTAE | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo UM MEGRU | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Perf.arredond. RDPRF | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Estipulado marcação preços LIPRE | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Serv.prateleira/MRP acordado LISER | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Entrada de pedido por fornecedor LIBES | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grau atend. VENSL | JAQUELINE PRANDINI | SUPRIMENTOS |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Categoria do imposto retido na fonte WITHT | SAMILA | Bracell Campinas |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Categoria do imposto retido na fonte WITHT | SAMILA | Bracell Campinas |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave do país/região do banco BANKS | SAMILA | Bracell Campinas |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº da conta BANKN | SAMILA | Bracell Campinas |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chaves de banco BANKL | SAMILA | Bracell Campinas |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Saneamento CLIENTE (AVALIAR CAMPOS)
Ponto focal de cada módulo (TORREMDM) | ALISSON / CARLOS | KU AREA DE NEGOCIO ENVOLVIDA NO DADOS |  | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 15
Eliminação de duplicidades (itens com mesma descrição e PN); | JONATHA MULLER / KLEBER | RE/ TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Complemento de campos obrigatórios e atualização de registros incompletos | JONATHA MULLER / KLEBER | RE/ TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Padronizarão de processos e campos levantar DExPARA | JONATHA MULLER / KLEBER | RE/ TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ENVIAR RELAÇÃO DE BP's Terras ER | KLEBER | RE |  | 100% | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 27
Reg.vendasBZIRK | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Escrit.vendasVKBUR | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Equipe vendasVKGRP | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo clientesKDGRP | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
MoedaWAERS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ctg.taxa câmbioKURST | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Atributos de ProdutoN/A | JONATHA | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo de preçoKONDA | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Esquema clienteKALKS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
GrupoEstatClienVERSG | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Prioridade remessaLPRIO | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Condição expediçãoVSBED | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Centro fornecedorVWERK | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Relevante p/ CRRLPRIO | JONATHA MULLER / KLEBER | RE/ TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Intervalo CRRPODTG | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Agrupamentos ordensKZAZU | JONATHA | TISSUE / Logística |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Fornecimento completo pescritoAUTLF | JONATHA | TISSUE / Logística |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Fornecim.parcial por itemKZTLF | JONATHA | TISSUE / Logística |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Fornecims.parciais máx.ANTLF | JONATHA | TISSUE / Logística |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Toler. IlimitadaUEBTK | JONATHA | TISSUE / Logística |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tol.fornmto.incompl.UNTTO | JONATHA | TISSUE / Logística |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tol.fornec.excessivoUEBTO | JONATHA | TISSUE / Logística |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Zona de transporteLZONE | JONATHA | TISSUE / Logístiva / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pós-proces.faturaMRNKZ | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
BônusBOKRE | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Determ.preçoPRFRE | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dts.faturamentoPERFK | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dts.listas faturasPERRL | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
IncotermsINCO1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
IncotermsINCO2 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Condição pgto.ZTERM | MARIANA | CONTABILIDADE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Área contr.créd.KKBER | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
GarantiaKABSS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grp.classif.cont.KTGRD | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ImpostosALAND | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Funções do parceiroPARVW | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cta.concil.AKONT | MARIANA | CONTABIL |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
SedeKNRZE | JONATHA | TISSUE / Contábil / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave de ordenaçãoZUAWA | JONATHA | TISSUE / Contábil / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grp.admin.tesourFDGRV | JONATHA | TISSUE / Contábil / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código de jurosVZSKZ | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Period.jurosZINRT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Última data fixadaZINDT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ÚltCálcJurosDATLZ | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº antigo contALTKN | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Banco empresaHBKID | SAMILA | Bracell Campinas |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ChvAgrupamentoZGRUP | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
RecebPgtoPróxmREMIT | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Conv.motivo dVRSDG | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Regra seleçãoSREGL | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Proced.adver.MAHNA | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Destin.advert.KNRMA | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Última advert.MADAT | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ResponsAdverts.BUSAB | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Bloq.advert.MANSP | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Proc.jud.cobr.GMVDT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
NívCobran.MAHNS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chv.agrupamentoMGRUP | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sigla respons.BUSAB | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cta.no clienteEIKTO | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Encarreg.clienZSABE | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Telef.respons.TLFNS | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Telefax responTLFXS | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Internet resp.INTAD | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Observ.na contaKVERM | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Extrato da contaXAUSZ | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Variante de fatura colet.PERKZ | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cliente (c/IC)ZAMIM | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cliente (s/IC)ZAMIO | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
SDZAMIV | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ContabilidadeZAMIB | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dpto.jurídicoZAMIR | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº contratoVRSNR | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº AsseguradoraVRBKZ | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Montante seguradoVLIBB | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Válido atéVERDT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Meses do prazoVRSZL | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FranquiaVRSPR | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
AutorizaçãoBEGRU | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CdRgTribNºCRTN | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CITAXGR | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CNAE Fisc.CNAE | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CNPJSTCD1 | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cntrbnt.ICMSICMSTAXPAY | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cód. cidadeCITYC | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CódCondadoCOUNC | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CPFSTCD2 | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ctg. CFOPCFOPC | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ctg. TransaçãoJ_1KFTBUS | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ctgs.ImpostoTAXGR | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DecRegPIS/COFINSDECREGPC | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dir.fisc.: ICMSTXLW1 | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dir.fisc.: IPITXLW2 | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Domicílio FiscalLOCCO | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Domicílio FiscalTXJCD | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Exempt.NumberN/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Exempted fromN/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Exempted untilN/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Exemption RateN/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FornecedorLIFNR |  | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grp.Empr.KONZS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Grupo SubfiscalXSUBT | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ind.tipo priINDTYP | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Insc.EstadualSTCD3 | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Insc.MunicipalSTCD4 | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Isento de IPIXXIPI | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Isento ICMSXICMS | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
NaturzJuríd.LEGALNAT | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº Identificação fiscal 5STCD5 | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nome do repres.J_1KFREPRE | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pessoa físicaSTKZN | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Setor IndustrialBRSCH |  | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sociedade parceiro de negóciosVBUND |  | Contábil / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
subjected fromEXRT |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
subjected untilSBJDT |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
SuframaSUFRAMA | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Suplementos --> Dados AdicionaisN/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tam.empresaCOMSIZE |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
TDTTDT | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tipo de indústrJ_1KFTIND | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Zona de transporteLZONE | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Agência caixa postalPO_BOX_LOBBY | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
AndarFLOOR | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
BairroCITY2 | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Caixa PostalPO_BOX | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
CidadeCITY1 | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cod.postal empresaPOST_CODE3 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave do paísCOUNTRY | Priscila / Laryssa / Raquel | Fiscal |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Código postalPOST_CODE1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Domicílio FiscalTAXJURCODE | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
E-mailSMTP_ADDR | KARINA | MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ExtensãoTEL_EXTENS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ExtensãoFAX_EXTENS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ExtensãoTEL_NUMBER | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FaxFAX_NUMBER | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Forma de tratamentoTITLE_MEDI | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
IdiomaLANGU | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Impossib.entregaDONT_USE_S | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Impossib.entregaDONT_USE_P | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Linha transm.daEXTENSION1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Meio Com.padrãoDEFLT_COMM | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Nº do serviço de entregaDELI_SERV_NUMBER | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
NomeNAME1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
NomeNAME2 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
NomeNAME3 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
NomeNAME4 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
NúmeroHOUSE_NUM1 | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ObservaçõesREMARK | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Outra ComunicaçãoN/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
PaísCOUNTRY | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
RegiãoREGION | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
RuaSTREET | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Rua 2STR_SUPPL1 | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Rua 4STR_SUPPL3 | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Serviço de entregaDELI_SERV_TYPE | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Sigla EdfícioBUILDING | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
SuplHOUSE_NUM2 | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Tel. CelularMOB_NUMBER | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
TeleboxEXTENSION2 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
TelefoneTEL_NUMBER | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Termo de PesquisaSORT1 | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Zona de TransporteTRANSPZONE | JONATHA | TISSUE / Fiscal / MDM |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Classe clientesKUKLA | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Code Setor 1BRAN1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
EmpregadoJMZAH | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Fatmto.anualUMSA1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
SetorIndustrialBRSCH | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Zona NielsenNIELS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Cartões pgto.N/A | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave do BancoBANKL | Juliana Simionato Bueno | Contas a Receber |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave instruçõesDTAWS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave notific.ISDDTAMS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chv.Crtl.BancosBKONT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Conta BancáriaBANKN | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dados Indiv.XZEMP | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dados por referênciaXKNZA | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Dds.Banc.N/A | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
IBANN/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
IBANN/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Indicação de Refer.BKREF | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Inst.Financ.N/A | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ordem Cobranç.banc.XEZER | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pagador divergenteN/A | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pagadores admitidosN/A | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
PaísBANKS | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
SWIFT/BICSWIFT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Títular Cta.KOINH | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
TpBancoBVTYP | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Val.IbanSem informação | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FrmTto.ANRED | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
SobrenomeNAME 1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
1º nomeNAMEV | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
E-mailE_MAIL | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FAXFAX_NUMBER | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FrmTto.ANRED | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
FunçãoPAFKT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Funçs.parc...NA |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Horário Visita...MOAB1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Outros dadosPARH1 | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
ResidênciaSem informação | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Telefone 1TEL1_NUMBR | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Calendário clienteLTEXT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Chave de CalendárioKNFAK | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DefaultDEFAB | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Pontos de DescargaABLAD | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
DepartamentosABTNR | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Horários entr.merc.VTEXT | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Horas receb.mercs.N/A |  | N/A |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ponto de descargaABLAD | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Ponto de recebimentoEMPST | JONATHA | TISSUE |  | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 15
Note on A14: Autor: KU não responderam sobre os DExPARA
Note on A20: Autor: falta MM
Note on A25: Autor: ERSAXZNBW passado email sobre não usar mais o ZNBW; ASSUNTO: Onda 3_ tipos de materiais no S4 08/05/2025
Note on A29: Autor: e-mail assunto: [Bracell]Migração de dados - Template CMD + Nomenclatura - 20/05/25
Note on A49: Autor: Teremos Mestre de Serviço para atendimeto florestal SGF e mestre de material serviço no tipo SERV para atendimento demais processos. Solicitado Mizael abrir chamado junto braservice para atualizar o S/4 com tipo SERV
Note on A58: Autor: 24/04 E-MAIL ENVIADO AGUARDANDO CAIO GALLI, ASSUNTO: Onda 3_Definição MRP e AREA DE MRP
Note on A97: Autor: E-MAIL 01/07 - ADALBERTO: Não temos maturidade técnica ainda para desenvolver e/ou acompanhar integrações utilizando o BTP, ainda não temos nem os ambientes ED3, EQ3 e EP3 totalmente funcionais para o BTP
Note on A105: Autor: enviado email para ASSUNTO ATA - Workshop A - Processo de Aquisição Parte 2; 08/05/2025 e-mail ilustado com imagem do SAP; 14/05/2025 cobrado os proximos passos
Note on A106: Autor: 14/05/2025 endereçado a neceddidade e-mail assunto Onda 3_Bloqueio de Material
Note on A107: Autor: endereçada 14/05/2025 no e-mail assunto: ATA - Workshop A - Processo de Aquisição Parte 2
Note on A108: Autor: CONFORME REUNIÃO oficializado o processo de Split Valuation a nível BRACELL BRASIL: NOVO / REPARO / RECUPERADO / SOBRA. 15/05//25 Divulgado por email para o time CADASTRO a definição do Split no S/4 e orientado a usar os novos split; informado que a area de avaliação criada não é possivel remover ao menos quando desativar o item e criar novo.
Note on A109: Autor: CONFORME RITM0381083 SPLIT ESTA OK NA BAHIA
Note on A110: Autor: ERSA E ZNBW necessario ver split para intermediario
Note on A112: Autor: 23/04/25 - REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO: DEIXAR DE PLANEJAR AREA DE MPR, NECESSARIO DESMEBRAR 3101 EM TRES CENTROS L1, L2 TISSUE; 08/05/2025 NOVA REUNIÃO COM TIME DA TI, PARA ENTENDIMENTO SOBRE TER DIVISÕES DE CENTRO PARA ÚNICO CNPJ. 12/05/2025 reunião realizada com areas fiscal, contábil, TI; surgiu a necessidade de uma nova reunião a ser marcada para alinhamento com gerentes Srs (key user, sistemas terceiros) AVISADO NA DAILY não será segregado LI1,L2e TISSUE logo terá area de MRP.
Note on A113: Autor: feito reunião 08/05 com consultores MM, passado email; assunto:Onda 3_Bloqueio de Material
Note on A116: Autor: ZFLO Ñ ZNBW Ñ SERV OK UNBW OK VERP OK ZPRS OK ZIMP Ñ NLAG OK ZVEC Ñ ZIBA Ñ ZERS Ñ HIBE OK ZINT Ñ ZCOP Ñ FERT OK HALB OK ZLUC Ñ ZREC Ñ HAWA OK ROH OK ZSUC Ñ ABF PREVER ERSA PREVER FHMI PREVER
Note on A118: Autor: depende da implantação das informaçoes dos quimicos
Note on A134: Autor: REUNIÃO 05/05/2025 ASSUNTO: Onda 3_Bloqueio de Material ENTEDIMENTO DOS BLOQUEIOS. REALIZAR O de X para
Note on A136: Autor: Planilha no sharepoint para atuação key
Note on A138: Autor: Karina Belli: Planilha no sharepoint para atuação key
Note on A141: Autor: EMAIL 08/05/2025 ASSUNTO NCM_ECC PRISCILA ANALISOU A BASE DE NCM IDENTIFICOU DESCONTINUADO E O QUE AINDA NÃO ESTA NO S4
Note on A200: Autor: 24/04 E-MAIL ENVIADO AGUARDANDO CAIO GALLI, ASSUNTO: Onda 3_Definição MRP e AREA DE MRP
Note on A221: Autor: para grupo de mercadoria FULLSERVICE CONSIDERAR O DE PARA DESTE CAMPO PARA Nº PÇ FABRICADA ABA COMPRAS.
Note on B223: Autor: FALTA AUOMOTIVA
Note on A420: Autor: 08/05/2025 INFORMADO TAMIRES E JOÃO EDSON SOBRE CAMPO OBRIGATORIO ATENTAR-SE A INTERFACE COM ARIBA PROJETO QUE ELES ESTÃO CONDUZINDO
Note on A430: Autor: EMAIL 08/05 KEY DE SUPRIMENTOS VALIDAR NECESSIDADE DE SER OBRIGATORIO. IMPACTO COM TRANSAÇÃO ZMM_CADASTRO_BP E ARIBA.
Note on A431: Autor: SE DEFINIR FOR AUTOMATICO CAMPO PRECISA SER PREENCHIDO NA EXTRAÇÃO

## KeyUsersS4BracellOnda3
[6 empty] | Última Atualização: | [23 empty] | Checagem - Consistências
. | [5 empty] | 2025-03-19
[6 empty] | 10am |  | Total filtrado: 65 |  |  |  | KU SD
[33 empty] | tem q ser 1 | CHAVE ÚNICA
Controles | [5 empty] | Sort A |  |  | Sort B |  |  |  |  | Total filtrado: 65 | êFiltrar Onda 3 |  |  |  | Cross Onda1 tabBruno | [10 empty] | para Papel Gestor tem q ser > 0 |  |  | checar --> 0=Gestor Não cadastrado | tem q ser 1 e 1
Loop Histórico | NecessitaOverviewSAP | Fup Gestor não validou/respondeu lista KeyUser | chkGestorNome | chkGestorCargo | Dt Created | NOME DO GESTOR | E-mail Gestor | Cargo Gestor | NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL | CARGO | ÁREA | MÓDULO S4HANA | Process | E-MAIL | Onda | UNIDADE ORIGEM | Empresa | PapelNoProjeto | xOnda1 | xOnda1MódulosS4Hana | Férias | Férias BackUp | NecessitaOverviewSAP? | WhatsApp | DtAniverário | Whatsapp_limpo | xChkWhatsApp | 1o. e Último nome | Nome e Módulo | chkQtdePessoasSobGestor | chkTemEmailKeyUserBPFuncional | chkTemEmailGestor | chkKeyUserBPFuncionalTemGestorCadastrado | chkEhUniqueNomeEmailKeyUserBPFuncional
em 14/2 a Andreia Pereira conforme conversado com ela, é BP de TI agora, aguardando confirmação oficial, desta forma não é key user MM, apesar do Alisson ter confirmado. em 12/2 Alison confirmou: "Boa tarde Fábio, tudo bem? Estas são as pessoas, porém também estão atendendo a fase final da Onda 1 + Onda 2, e precisaremos compatibilizar as agendas para atender a Onda 3 em paralelo. Abs Alisson O." | Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Andreia Rodrigues Pereira | Analista Suprimentos III | Processos | MM | Sourcing | apereira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | BP | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | MM | Data de saída Dias Até 12/05/2025 14 25/05/2025 dom 13/10/2025 6 18/10/2025 sáb | não informado | Não | +55 14 99719-4138 | 2025-02-25 | 5514997194138 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 12/2 Alison confirmou: "Boa tarde Fábio, tudo bem? Estas são as pessoas, porém também estão atendendo a fase final da Onda 1 + Onda 2, e precisaremos compatibilizar as agendas para atender a Onda 3 em paralelo. Abs Alisson O." | Gestor não respondeu | N/A | Alisson Araujo De Oliveira | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | 2025-02-11 | Alisson Araujo De Oliveira | aaoliveira@bracell.com | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | Humberto Menezes | Comprador Sênior | Materiais | MM | Logistics / Warehouse / Supply | Humberto_Menezes@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | MM | Data de saída Dias Até 25/06/2025 20 14/07/2025 seg 01/09/2025 10 10/09/2025 qua | não informado | Não | 71-98615-3060 | 2025-01-24 | 71986153060 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 12/2 Alison confirmou: "Boa tarde Fábio, tudo bem? Estas são as pessoas, porém também estão atendendo a fase final da Onda 1 + Onda 2, e precisaremos compatibilizar as agendas para atender a Onda 3 em paralelo. Abs Alisson O." | Gestor não respondeu | N/A | Alisson Araujo De Oliveira | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | 2025-02-11 | Alisson Araujo De Oliveira | aaoliveira@bracell.com | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | Jaqueline Maria Prandini | Comprador III | Compras | MM | Logistics / Warehouse / Supply | jmprandini@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | MM | Data de saída Dias Até 17/07/2025 14 30/07/2025 qua 08/09/2025 6 13/09/2025 sáb | não informado | Não | 14-99885-2416 | 2025-09-15 | 14998852416 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 12/2 Alison confirmou: "Boa tarde Fábio, tudo bem? Estas são as pessoas, porém também estão atendendo a fase final da Onda 1 + Onda 2, e precisaremos compatibilizar as agendas para atender a Onda 3 em paralelo. Abs Alisson O." | Gestor não respondeu | N/A | Alisson Araujo De Oliveira | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | 2025-02-11 | Alisson Araujo De Oliveira | aaoliveira@bracell.com | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | Karina Belli | Analista Suprimentos III | Suprimentos | MM | Logistics / Warehouse / Supply | karina_belli@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | MM | Não tem tempo de casa para programar férias. | Não tem tempo de casa para programar férias. | Não | 19 998090206 | 2025-07-08 | 19998090206 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
28/2 De: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 11:27 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Assunto: RES: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Bom dia! Fábio, respostas abaixo com [Beto]. De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 15:51 Para: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Oi Beto, Boa Tarde, Por favor algumas perguntas: Quem é o gestor deles? • FI – Silvia Helena Rafaeli Da Silva srafaeli@bracell.com (Backup FI Geral – Contabilidade) [Beto] Como a Silvia é backup da Mariana, creio que podemos deixar sob a mesma gestão. • FI/Obrigações acessórias – Thiago Rozante thiago_rozante@bracell.com [Beto] Segundo Outlook, hoje responde diretamente para o diretor: Qual o papel no projeto deles ? [Beto] Boa pergunta! Elas são coordenadoras, creio que serão apoio pontual aos key users contábeis respectivamente para as empresas 3100 (Isabela) e 3700 (Viviane), ou seja, adicioná-las como opcionais nas agendas. • Ademais, para as próximas reuniões, incluir também as coordenadoras contábeis: • 3100 - @Isabela Lika Kunii • 3700 - @Viviane Farias Dos Santos 21/2 De: Mariana Cristina Ribeiro <maribeiro@bracell.com> Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 15:20 Para: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Viviane Farias Dos Santos <viviane_santos@bracell.com>; Isabela Lika Kunii <ikunii@bracell.com> Cc: fabio.monteiro@blendit.com; Silvia Helena Rafaeli Da Silva <srafaeli@bracell.com>; Thiago Rozante <thiago_rozante@bracell.com>; Davi Fernandes Dattoli <ddattoli@bracell.com> Assunto: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Boa tarde Beto, Conforme falamos, preciso que sejam incluídos na lista de key-user os colaboradores abaixo: FI – Silvia Helena Rafaeli Da Silva srafaeli@bracell.com (Backup FI Geral – Contabilidade) FI/Obrigações acessórias – Thiago Rozante thiago_rozante@bracell.com Ademais, para as próximas reuniões, incluir também as coordenadoras contábeis: 3100 - @Isabela Lika Kunii 3700 - @Viviane Farias Dos Santos Obrigada. | Gestor não respondeu | N/A | Davi Fernandes Dattoli | Ger Controladoria - Accounting | 2025-02-21 | Davi Fernandes Dattoli | ddattoli@bracell.com | Ger Controladoria - Accounting | Silvia Helena Rafaeli Da Silva | Backup FI Geral – Contabilidade | Backup FI Geral – Contabilidade | FI | Finance / TAX | srafaeli@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | 14 998983977 | 2025-03-12 | 14998983977 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
28/2 De: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 11:27 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Assunto: RES: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Bom dia! Fábio, respostas abaixo com [Beto]. De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 15:51 Para: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Oi Beto, Boa Tarde, Por favor algumas perguntas: Quem é o gestor deles? • FI – Silvia Helena Rafaeli Da Silva srafaeli@bracell.com (Backup FI Geral – Contabilidade) [Beto] Como a Silvia é backup da Mariana, creio que podemos deixar sob a mesma gestão. • FI/Obrigações acessórias – Thiago Rozante thiago_rozante@bracell.com [Beto] Segundo Outlook, hoje responde diretamente para o diretor: Qual o papel no projeto deles ? [Beto] Boa pergunta! Elas são coordenadoras, creio que serão apoio pontual aos key users contábeis respectivamente para as empresas 3100 (Isabela) e 3700 (Viviane), ou seja, adicioná-las como opcionais nas agendas. • Ademais, para as próximas reuniões, incluir também as coordenadoras contábeis: • 3100 - @Isabela Lika Kunii • 3700 - @Viviane Farias Dos Santos 21/2 De: Mariana Cristina Ribeiro <maribeiro@bracell.com> Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 15:20 Para: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Viviane Farias Dos Santos <viviane_santos@bracell.com>; Isabela Lika Kunii <ikunii@bracell.com> Cc: fabio.monteiro@blendit.com; Silvia Helena Rafaeli Da Silva <srafaeli@bracell.com>; Thiago Rozante <thiago_rozante@bracell.com>; Davi Fernandes Dattoli <ddattoli@bracell.com> Assunto: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Boa tarde Beto, Conforme falamos, preciso que sejam incluídos na lista de key-user os colaboradores abaixo: FI – Silvia Helena Rafaeli Da Silva srafaeli@bracell.com (Backup FI Geral – Contabilidade) FI/Obrigações acessórias – Thiago Rozante thiago_rozante@bracell.com Ademais, para as próximas reuniões, incluir também as coordenadoras contábeis: 3100 - @Isabela Lika Kunii 3700 - @Viviane Farias Dos Santos Obrigada. | Gestor não respondeu | N/A | Willian Troelsen | Ger SR Financeiro - Finance | 2025-02-21 | Willian Troelsen | wtroelsen@bracell.com | Ger SR Financeiro - Finance | Thiago Rozante | FI/Obrigações acessórias | FI/Obrigações acessórias | FI | Finance / TAX | thiago_rozante@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | (14) 99776-6750 | 2025-01-22 | 14997766750 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Anderson Garbelini | Tec Planejamento Controle I | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | agarbelini@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Caline Mariele Alba | An Materiais I | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | calba@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Fernando Siqueira Campos | TEC PLANEJAMENTO CONTROLE FLORESTAL II - FORESTRY PLANNING | Almoxarifados Insumos Sp (Florestal) | CO | Controllership | fsiqueira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Gislaine Camargo Fonseca | Almoxarifados Sp (Florestal) | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | gfonseca@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro | (tbd) | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | iribeiro@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Isabela Paes Ribeiro | Assist Administrativo | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | ipribeiro@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Maira Cristina Thome | Assist Administrativo | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | maira_thome@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Pedro Augusto Chagas | An Materiais I | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | pchagas@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Pedro Augusto Ferreira | Assist Administrativo | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | pferreira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  | Não | (14) 99712-9983 | 2025-07-20 | 14997129983 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Stefani Suelen Da Silva | Assit Administrativo - Forestry Planning | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | ssuelen@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  | Sim | (14) 99669-0980 | 2025-05-17 | 14996690980 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Vanessa De Oliveira Lima Ribeiro | Assist Administrativo - Forestry Planning | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | vribeiro1@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Gabriela Felix | Aux Administrativo | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | gabriela_felix@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Alyne respondeu: Olá Fábio , Hoje 100% do time utiliza o SAP . ( Lista abaixo ) Podemos deixar como ponto focal Key Users - Renan Salgado – Planejamento Pagamentos e Fernando Siqueira- Ponto focal almoxarifados SP ( Florestal ) . em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) em 17/2 Fábio Perguntou: "Oi Alyne, Boa Tarde, Gostaria de saber se a lista abaixo são também de ‘Key Users’ que participarão do Projeto S4 Onda 3. Por favor pode me retornar ?" * em 17/2 Alyne confirmou: "Bom dia a todos ! @fabio.monteiro@blendit.com , segue necessidade da participação do time Planejamento Administrativo . Anderson Garbelini agarbelini@bracell.com Caline Mariele Alba calba@bracell.com Fernando Siqueira Campos fsiqueira@bracell.com Gislaine Camargo Fonseca gfonseca@bracell.com Isabel Cristina Alves Pinto Ribeiro iribeiro@bracell.com Isabela Paes Ribeiro ipribeiro@bracell.com Maira Cristina Thome maira_thome@bracell.com Pedro Augusto Chagas pchagas@bracell.com Pedro Augusto Ferreira pferreira@bracell.com Rafael Henrique Bueno rbueno@bracell.com Renan Salgado Silva rsalgado@bracell.com Stefani Suelen da Silva ssuelen@bracell.com Vanessa de Oliveira Lima Ribeiro vribeiro1@bracell.com Gabriela Felix gabriela_felix@bracell.com Isadora Ferraz Da Silva isadora_silva@bracell.com Att , Atenciosamente , Alyne de Cássia Ramos Sebastião Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal Cel.: +55 14-99624-9032 Fone: +55 14 3269 5622 Email: asebastiao@bracell.com www.bracell.com | Sim | N/A | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-17 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Isadora Ferraz Da Silva | Aux Administrativo | Planejamento Administrativo (Florestal) | CO | Controllership | isadora_silva@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 24/2 De: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 10:31 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Josue Pedro Dos Santos Borges <josue_borges@bracell.com>; Matheus Vidal Meirelles De Freitas <matheus_freitas@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Fabio, bom dia. Tudo bom? Na reunião de sexta, percebi que na parte de PM Florestal (Automotiva) estava ao nome do Matheus Vidal (ele foi KU na onda 1). Na onda 3, conforme enviado no e-mail, será o Luiz. Por favor, pode alterar? @Matheus Vidal Meirelles De Freitas estará apoiando como sombra, caso necessário. Atn, Fausto em 20/2 Fábio precisa encontrar e contatar o gestor deste KeyUser; em 20/2 De: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:19 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Hans Donner Gottardo <hgottardo@bracell.com>; Josue Pedro Dos Santos Borges <josue_borges@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Cc: Julia Vaz Tostes Miluzzi de Oliveira <julia_oliveira2@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Olá Fábio, bom dia. Segue nomes: Nome Área Contato Renan Salgado Planejamento Pagamentos (Cockpit NF) rsalgado@bracell.comFernando Siqueira Almoxarifados Insumos SP ( Florestal ) fsiqueira@bracell.comLuiz Roberto Rodrigues Filho Automotiva SP lrrodrigues@bracell.comVictor Davi Almox Automotiva SP - WM vbenjamin@bracell.comKleber Ferreira Negócios Florestais (SAP-RE) kferreira@bracell.comValdirene Alberto Jorgino Negócios Florestais (SAP-RE) - Backup vjorgino@bracell.comAnselmo Rodrigo Mariano Full Service - Cockpit Pagamento Manutenção Colheita amariano@bracell.com | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Joao Carlos Bastazini Junior | Coord Manutenção Automotiva - Maintenance | 2025-02-20 | Joao Carlos Bastazini Junior | joao_bastazini@bracell.com | Coord Manutenção Automotiva - Maintenance | Luiz Roberto Rodrigues Filho | An Manutencao Automotiva I | Automotiva SP (Florestal) | PM | Maintenance / Quality Project System | lrrodrigues@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Sim | (14) 99850-8635 | 2025-04-28 | 14998508635 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| N/A |  | Fabrício Cesconetto | Ger Manutenção Automotiva | 2025-02-25 | Fabrício Cesconetto | fcesconetto@bracell.com | Ger Manutenção Automotiva | Joao Carlos Bastazini Junior | Coord Manutenção Automotiva - Maintenance | Coord Manutenção Automotiva - Maintenance |  | N/A | joao_bastazini@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
|  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-25 | Praveen Singhavi | mensagem_do_presidente@bracell.com | Presidente da Bracell | Willian Troelsen | Ger SR Financeiro - Finance | Financeiro - Finance | N/A | N/A | wtroelsen@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor/Diretor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
10/03 De: Enio Carlos Garcia <enio_garcia@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 10 de março de 2025 13:23 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Camila Dembinski <camila_dembinski@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Boa tarde ! @Fábio Gilberto Monteiro , sem problemas. Sim estou ciente. Att, Enio Garcia De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: segunda-feira, 10 de março de 2025 13:19 Para: Enio Carlos Garcia <enio_garcia@bracell.com> Cc: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Camila Dembinski <camila_dembinski@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users [Atenção] Este e-mail foi originado fora de nossa organização. Como medida de segurança, tenha cuidado com o conteúdo do e-mail e quaisquer links ou anexos. [Warning] This email originated outside of our organization. As a security measure, be careful with the content of the email and any links or attachments. Oi Enio, Boa Tarde, Como conversamos por Ms-Teams, peço desculpas pelo excesso de mensagens, porém faz parte do controle do Projeto. Estou atualizando nossos registros do Victor Davi reportar-se para você, e considerando que você está ciente da atuação dele como KeyUser no projeto S4 Bracell Onda 3. Obrigado e Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com 06/03 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 18:39 Para: 'camila_dembinski@bracell.com' <camila_dembinski@bracell.com> Cc: 'Fausto Costa Simonetti' <fsimonetti@bracell.com>; 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Camila, Boa Tarde, Este é um gentil lembrete, por favor para nos responder com sua ciência conforme email em loop. 27/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:40 Para: 'camila_dembinski@bracell.com' <camila_dembinski@bracell.com> Cc: 'Fausto Costa Simonetti' <fsimonetti@bracell.com>; 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Camila, Boa Tarde, Desculpe, não perguntei na mensagem em loop, porém precisamos de sua ciência. Por favor poderia nos retornar com sua ciência que estamos considerando o “Victor Davi Martins Benjamina” como KeyUser no Projeto S4 Bracell Onda 3 ? Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com #tagS4BracellOnda3msg113 em 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 11:52 Para: 'camila_dembinski@bracell.com' <camila_dembinski@bracell.com> Cc: 'Fausto Costa Simonetti' <fsimonetti@bracell.com>; 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Camila, Bom dia, Esta mensagem é para informar que estamos considerando você como Gestora do ‘Victor Davi Martins Benjamina’ que é KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3, conforme informação que recebemos em loop. Por favor caso tiver qualquer consideração, nos avisar. Informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Camila Dembinski camila_dembinski@bracell.com Coord Manutenção Automotiva - Maintenance Victor Davi Martins Benjamina An Manutencao Automotiva II Automotive - WM (Florestal) WM Maintenance / Quality Project System vbenjamin@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Abs, #tagS4BracellOnda3msg113# em 20/2 Fábio precisa encontrar e contatar o gestor deste KeyUser; em 20/2 De: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:19 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Hans Donner Gottardo <hgottardo@bracell.com>; Josue Pedro Dos Santos Borges <josue_borges@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Cc: Julia Vaz Tostes Miluzzi de Oliveira <julia_oliveira2@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Olá Fábio, bom dia. Segue nomes: Nome Área Contato Renan Salgado Planejamento Pagamentos (Cockpit NF) rsalgado@bracell.comFernando Siqueira Almoxarifados Insumos SP ( Florestal ) fsiqueira@bracell.comLuiz Roberto Rodrigues Filho Automotiva SP lrrodrigues@bracell.comVictor Davi Almox Automotiva SP - WM vbenjamin@bracell.comKleber Ferreira Negócios Florestais (SAP-RE) kferreira@bracell.comValdirene Alberto Jorgino Negócios Florestais (SAP-RE) - Backup vjorgino@bracell.comAnselmo Rodrigo Mariano Full Service - Cockpit Pagamento Manutenção Colheita amariano@bracell.com | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Enio Carlos Garcia | tbd | 2025-02-20 | Enio Carlos Garcia | enio_garcia@bracell.com | tbd | Victor Davi Martins Benjamina | An Manutencao Automotiva II | Automotive - WM (Florestal) | WM | Maintenance / Quality Project System | vbenjamin@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Sim | (14) 99826-3806 | 2025-07-06 | 14998263806 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| n/a | n/a | Camila Dembinski | Maintenance Coordination | 2025-03-10 | Camila Dembinski | camila_dembinski@bracell.com | Maintenance Coordination | Enio Carlos Garcia | tbd | tbd | N/A | n/a | enio_garcia@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A | [6 empty] | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26/2 De: Kleber Barbosa Ferreira <kferreira@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 16:14 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Obrigado Fábio, Fico à disposição. Att. Kleber Barbosa Ferreira Coordenador de Negócios Florestais Forestry Business ¦ Negócios Florestais ☎️ +55 14 3269 5623/ 14 99735 2932 ✉ kferreira@bracell.com 🌏︎ www.bracell.com De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 16:11 Para: Kleber Barbosa Ferreira <kferreira@bracell.com> Cc: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users [Atenção] Este e-mail foi originado fora de nossa organização. Como medida de segurança, tenha cuidado com o conteúdo do e-mail e quaisquer links ou anexos. [Warning] This email originated outside of our organization. As a security measure, be careful with the content of the email and any links or attachments. Oi Kleber, Boa Tarde, Obrigado pelo contato e atentar-me. Segue informação ajustada dos Papéis: (última coluna) NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Kleber Barbosa Ferreira kferreira@bracell.com Coord Negocios Florestais - Land Acquisition & Partnership Valdirene Alberto Jorgino An Planejamento Controle Florestal II Land Acquistion & Partnership - Florestais (Sap-RE) RE Finance / TAX vjorgino@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Bruno Auler Munerato bmunerato@bracell.com Ger Negócios Florestal - Land Acquistion & Partnership Kleber Barbosa Ferreira Coord Negocios Florestais - Land Acquisition & Partnership Negócios Florestais (Sap-RE) RE Finance / TAX kferreira@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Gestor de KeyUsers e KeyUser Abs, Fábio em 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 11:58 Para: 'kferreira@bracell.com' <kferreira@bracell.com> Cc: 'Fausto Costa Simonetti' <fsimonetti@bracell.com>; 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Kleber, Bom Dia, tudo bem ? Esta mensagem é para informar que estamos considerando você como Gestor da ‘Valdirene Alberto Jorgino’ que é KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3, conforme informação que recebemos em loop. Por favor caso tiver qualquer consideração, nos avisar. Informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Kleber Barbosa Ferreira kferreira@bracell.com Coord Negocios Florestais - Land Acquisition & Partnership Valdirene Alberto Jorgino An Planejamento Controle Florestal II Land Acquistion & Partnership - Florestais (Sap-RE) RE Finance / TAX vjorgino@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Abs, #tagS4BracellOnda3msg114 em 20/2 Fábio precisa encontrar e contatar o gestor deste KeyUser; em 20/2 De: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:19 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Hans Donner Gottardo <hgottardo@bracell.com>; Josue Pedro Dos Santos Borges <josue_borges@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Cc: Julia Vaz Tostes Miluzzi de Oliveira <julia_oliveira2@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Olá Fábio, bom dia. Segue nomes: Nome Área Contato Renan Salgado Planejamento Pagamentos (Cockpit NF) rsalgado@bracell.comFernando Siqueira Almoxarifados Insumos SP ( Florestal ) fsiqueira@bracell.comLuiz Roberto Rodrigues Filho Automotiva SP lrrodrigues@bracell.comVictor Davi Almox Automotiva SP - WM vbenjamin@bracell.comKleber Ferreira Negócios Florestais (SAP-RE) kferreira@bracell.comValdirene Alberto Jorgino Negócios Florestais (SAP-RE) - Backup vjorgino@bracell.comAnselmo Rodrigo Mariano Full Service - Cockpit Pagamento Manutenção Colheita amariano@bracell.com | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Kleber Barbosa Ferreira | Coord Negocios Florestais - Land Acquisition & Partnership | 2025-02-20 | Kleber Barbosa Ferreira | kferreira@bracell.com | Coord Negocios Florestais - Land Acquisition & Partnership | Valdirene Alberto Jorgino | An Planejamento Controle Florestal II | Land Acquistion & Partnership - Florestais (Sap-RE) | RE | Finance / TAX | vjorgino@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Sim | Não tem celular corporativo | 2025-01-24 | Nãotemcelularcorporativo | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
|  |  | Fabrício Cesconetto | Ger Manutenção Automotiva | 2025-02-25 | Fabrício Cesconetto | fcesconetto@bracell.com | Ger Manutenção Automotiva | Camila Dembinski | Maintenance Coordination |  |  | N/A | camila_dembinski@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | Gestor de Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 26/2 #tagS4BracellOnda3msg115# De: Antonio Cesar Coelho Madeira <amadeira@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:21 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: Re: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Bom dia Fabio, O Anselmo esta na minha gestão do processo de manutenção do Full Service. Ele estará representando nossa área, estou a disposição. Att, Antônio César em 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:02 Para: 'amadeira@bracell.com' <amadeira@bracell.com> Cc: 'Fausto Costa Simonetti' <fsimonetti@bracell.com>; 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Antonio, Bom Dia, tudo bem ? Esta mensagem é para informar que estamos considerando você como Gestor do ‘Anselmo Rodrigo Mariano’ que é KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3, conforme informação que recebemos em loop. Por favor caso tiver qualquer consideração, nos avisar. Informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Antonio Cesar Coelho Madeira amadeira@bracell.com (tbd) Anselmo Rodrigo Mariano An Manutencao Automotiva I Automotive - Full Service - Cockpit Pagamento Manutenção Colheita (Florestal) FI Maintenance / Quality Project System amariano@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser #tagS4BracellOnda3msg115# em 20/2 Fábio precisa encontrar e contatar o gestor deste KeyUser; em 20/2 De: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:19 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Hans Donner Gottardo <hgottardo@bracell.com>; Josue Pedro Dos Santos Borges <josue_borges@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Cc: Julia Vaz Tostes Miluzzi de Oliveira <julia_oliveira2@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Olá Fábio, bom dia. Segue nomes: Nome Área Contato Renan Salgado Planejamento Pagamentos (Cockpit NF) rsalgado@bracell.comFernando Siqueira Almoxarifados Insumos SP ( Florestal ) fsiqueira@bracell.comLuiz Roberto Rodrigues Filho Automotiva SP lrrodrigues@bracell.comVictor Davi Almox Automotiva SP - WM vbenjamin@bracell.comKleber Ferreira Negócios Florestais (SAP-RE) kferreira@bracell.comValdirene Alberto Jorgino Negócios Florestais (SAP-RE) - Backup vjorgino@bracell.comAnselmo Rodrigo Mariano Full Service - Cockpit Pagamento Manutenção Colheita amariano@bracell.com | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Antonio Cesar Coelho Madeira | Coord Manutencao Automotiva | 2025-02-20 | Antonio Cesar Coelho Madeira | amadeira@bracell.com | Coord Manutencao Automotiva | Anselmo Rodrigo Mariano | An Manutencao Automotiva I | Automotive - Full Service - Cockpit Pagamento Manutenção Colheita (Florestal) | PM/MM | Maintenance / Quality Project System | amariano@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A | De: 02/04/2025 a 16/04/2025 | não informado | Sim | 14-997154740 | 2025-12-23 | 14997154740 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
06/03 De: Arthur Rizzardo Zanardi <azanardi@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 14:28 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: Re: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users - Sessão 1 Olá, me desculpe a demora. Não tinha visto seu email. São eles sim. Regards, Arthur ________________________________________ 27/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:47 Para: 'azanardi@bracell.com' <azanardi@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users - Sessão 1 Oi Arthur, Boa Tarde, Por favor precisamos de seu de acordo ou qualquer consideração da mensagem em loop. Estamos à disposição. Abs, #tagS4BracellOnda3msg117# 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 11:42 Para: 'azanardi@bracell.com' <azanardi@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users - Sessão 1 Oi Arthur, Bom Dia, Tudo Bem ? Por favor pode nos retornar se podemos considerar o ‘Claudio’ e a ‘Natalia’ como KeyUsers do Projeto S4 Bracell Onda 3 ? Precisamos de sua resposta o quanto antes. Esta é a informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Arthur Rizzardo azanardi@bracell.com Ger Sr Controladoria - Controllership Claudio Da Silva Monchelato An Controladoria III Florestal - Controladoria CO Controllership cmonchelato@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Arthur Rizzardo azanardi@bracell.com Ger Sr Controladoria - Controllership Natalia Calderon Ventura Esp Controladoria Florestal - Controladoria CO Controllership ncalderon@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Caso já tenha me enviado por favor me avise. | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Arthur Rizzardo Zanardi | Ger Sr Controladoria | 2025-02-11 | Arthur Rizzardo Zanardi | azanardi@bracell.com | Ger Sr Controladoria | Claudio Da Silva Monchelato | An Controladoria III | Florestal - Controladoria | CO/PM | Controllership | cmonchelato@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO | 29/04, 30/04 e 02/05 22/09 A 26/09 | não informado | Não | (14) 99198 8667 | 2025-01-31 | 14991988667 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
06/03 De: Arthur Rizzardo Zanardi <azanardi@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 14:28 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: Re: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users - Sessão 1 Olá, me desculpe a demora. Não tinha visto seu email. São eles sim. Regards, Arthur ________________________________________ 27/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:47 Para: 'azanardi@bracell.com' <azanardi@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users - Sessão 1 Oi Arthur, Boa Tarde, Por favor precisamos de seu de acordo ou qualquer consideração da mensagem em loop. Estamos à disposição. Abs, #tagS4BracellOnda3msg117# 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 11:42 Para: 'azanardi@bracell.com' <azanardi@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users - Sessão 1 Oi Arthur, Bom Dia, Tudo Bem ? Por favor pode nos retornar se podemos considerar o ‘Claudio’ e a ‘Natalia’ como KeyUsers do Projeto S4 Bracell Onda 3 ? Precisamos de sua resposta o quanto antes. Esta é a informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Arthur Rizzardo azanardi@bracell.com Ger Sr Controladoria - Controllership Claudio Da Silva Monchelato An Controladoria III Florestal - Controladoria CO Controllership cmonchelato@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Arthur Rizzardo azanardi@bracell.com Ger Sr Controladoria - Controllership Natalia Calderon Ventura Esp Controladoria Florestal - Controladoria CO Controllership ncalderon@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Caso já tenha me enviado por favor me avise. | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Arthur Rizzardo Zanardi | Ger Sr Controladoria | 2025-02-11 | Arthur Rizzardo Zanardi | azanardi@bracell.com | Ger Sr Controladoria | Natalia Calderon Ventura | Esp Controladoria | Florestal - Controladoria | CO | Controllership | ncalderon@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO | 17/03/25 à 21/03/25 – 5 dias (Saldo de 2024); 21/0/25 7 à 30/07/25 – 10 dias; 29/01/26 à 02/01/26 – 5 dias; 12/01/26 à 26/01/26 – 15 dias. | não informado | Não | (14) 99741-5658 | Não compartilhou | 14997415658 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26-2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 15:58 Para: 'Kleber Barbosa Ferreira' <kferreira@bracell.com> Cc: 'Fausto Costa Simonetti' <fsimonetti@bracell.com>; 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Kleber, Boa Tarde, Obrigado, sim, estamos te considerando com papel de ‘Gestor de KeyUsers e KeyUser’. Esta é a informação que temos, vide a última coluna de ‘papel’: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Kleber Barbosa Ferreira kferreira@bracell.com Coord Negocios Florestais - Land Acquisition & Partnership Valdirene Alberto Jorgino An Planejamento Controle Florestal II Land Acquistion & Partnership - Florestais (Sap-RE) RE Finance / TAX vjorgino@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Gestor de KeyUsers e KeyUser Bruno Auler Munerato bmunerato@bracell.com Ger Negócios Florestal - Land Acquistion & Partnership Kleber Barbosa Ferreira Coord Negocios Florestais - Land Acquisition & Partnership Negócios Florestais (Sap-RE) SD Sales & Distribution kferreira@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com De: Kleber Barbosa Ferreira <kferreira@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:55 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Boa tarde Fábio, Eu vou bem obrigado e você? Sim, sou gestor da Valdirene. Uma dúvida, eu estarei como KeyUser também no projeto S4/Hana Onda 3, correto? Att. Kleber Barbosa Ferreira 12-2 Bruno confirmou: "Boa tarde Fábio. Ok! Abs. Bruno" | Gestor não respondeu | N/A | Bruno Auler Munerato | Ger Negócios Florestal - Land Acquistion & Partnership | 2025-02-11 | Bruno Auler Munerato | bmunerato@bracell.com | Ger Negócios Florestal - Land Acquistion & Partnership | Kleber Barbosa Ferreira | Coord Negocios Florestais - Land Acquisition & Partnership | Negócios Florestais (Sap-RE) | RE | Finance / TAX | kferreira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers e KeyUser | 0 | SD |  |  | Não | 14 99735-2932 | 2025-06-16 | 14997352932 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
06/03 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 18:44 Para: 'Daniel Moraes Pessoa' <dmpessoa@bracell.com>; 'Gustavo Martins Galli' <ggalli@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) - Retornar KeyUsers que não conhecem SAP Oi Gustavo, Boa Tarde, Este é um gentil lembrete, por favor para nos responder com sua confirmação conforme email em loop. 27/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:52 Para: 'Daniel Moraes Pessoa' <dmpessoa@bracell.com>; 'Gustavo Martins Galli' <ggalli@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) - Retornar KeyUsers que não conhecem SAP Boa Tarde, Oi Daniel, Obrigado, Oi Gustavo, por favor pode nos retornar o questionamento em loop, se podemos considerar o ‘Rodrigo Toniolo Corsino’ como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3 ? Abs, #tagS4BracellOnda3msg119# 26/2 De: Daniel Moraes Pessoa <dmpessoa@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 13:15 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Gustavo Martins Galli <ggalli@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) - Retornar KeyUsers que não conhecem SAP Fabio boa tarde, Compartilho este alinhamento com o Galli, que está gerenciando este tema. @Gustavo Martins Galli agradeço avaliar e retornar essa questão. Atenciosamente, Daniel Moraes Pessoa 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 11:37 Para: 'dmpessoa@bracell.com' <dmpessoa@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) - Retornar KeyUsers que não conhecem SAP Oi Daniel, Bom Dia, Por favor pode nos retornar se podemos considerar o ‘Rodrigo Toniolo Corsino’ como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3 ? Precisamos de sua resposta o quanto antes. Esta é a informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Daniel Moraes Pessoa dmpessoa@bracell.com Ger Engenharia e Planejamento - Engineering Rodrigo Toniolo Corsino Eng Projetos II Engenharia PP/PS Maintenance / Quality Project System rcorsino@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Caso já tenha me enviado por favor me avise. | Gestor não respondeu | Fup-06/03;Fup-27/2;Fup 26/2;Fup 20/2;Fup 17/2 | Daniel Moraes Pessoa | Ger Engenharia E Planejamento - Engineering | 2025-02-11 | Daniel Moraes Pessoa | dmpessoa@bracell.com | Ger Engenharia e Planejamento - Engineering | Rodrigo Toniolo Corsino | Eng Projetos II | Engenharia | PP/PS | Maintenance / Quality Project System | rcorsino@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP/PS |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
12-2 Davi confirmou: "Oi Fábio, boa tarde. Sim, são essas os key users. Abs., Davi " | Gestor não respondeu | N/A | Davi Fernandes Dattoli | Ger Controladoria - Accounting | 2025-02-11 | Davi Fernandes Dattoli | ddattoli@bracell.com | Ger Controladoria - Accounting | Mariana Cristina Ribeiro | An Contabil III | Contabilidade | CO/FI | Controllership | maribeiro@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO |  |  | Não | (14) 9.9696-6754 | 2025-11-04 | 149.96966754 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
24-2 De: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 11:27 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Assunto: RES: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Bom dia! Fábio, respostas abaixo com [Beto]. De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 15:51 Para: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Por favor algumas perguntas: Quem é o gestor deles? • FI – Silvia Helena Rafaeli Da Silva srafaeli@bracell.com (Backup FI Geral – Contabilidade) [Beto] Como a Silvia é backup da Mariana, creio que podemos deixar sob a mesma gestão. • FI/Obrigações acessórias – Thiago Rozante thiago_rozante@bracell.com [Beto] Segundo Outlook, hoje responde diretamente para o diretor: Qual o papel no projeto deles ? [Beto] Boa pergunta! Elas são coordenadoras, creio que serão apoio pontual aos key users contábeis respectivamente para as empresas 3100 (Isabela) e 3700 (Viviane), ou seja, adicioná-las como opcionais nas agendas. • Ademais, para as próximas reuniões, incluir também as coordenadoras contábeis: • 3100 - @Isabela Lika Kunii • 3700 - @Viviane Farias Dos Santos | Indefinido | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-24 | tbd Não consta no outlook ver com: Isabela Kunii | tbd Não consta no outlook ver com: Isabela Kunii | tbd Não consta no outlook ver com: Isabela Kunii | Isabela Lika Kunii | Coordenador Contábil (Bracell SP 3100) | Contabilidade | CO/FI | Controllership | ikunii@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | NÃO é KeyUser. Apoio a implementação. | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
24-2 De: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 11:27 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Assunto: RES: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Bom dia! Fábio, respostas abaixo com [Beto]. De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 15:51 Para: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: Projeto S4 - Onda 3 ¦ Keyuser backup Por favor algumas perguntas: Quem é o gestor deles? • FI – Silvia Helena Rafaeli Da Silva srafaeli@bracell.com (Backup FI Geral – Contabilidade) [Beto] Como a Silvia é backup da Mariana, creio que podemos deixar sob a mesma gestão. • FI/Obrigações acessórias – Thiago Rozante thiago_rozante@bracell.com [Beto] Segundo Outlook, hoje responde diretamente para o diretor: Qual o papel no projeto deles ? [Beto] Boa pergunta! Elas são coordenadoras, creio que serão apoio pontual aos key users contábeis respectivamente para as empresas 3100 (Isabela) e 3700 (Viviane), ou seja, adicioná-las como opcionais nas agendas. • Ademais, para as próximas reuniões, incluir também as coordenadoras contábeis: • 3100 - @Isabela Lika Kunii • 3700 - @Viviane Farias Dos Santos | Indefinido | N/A | Davi Fernandes Dattoli | Ger Controladoria - Accounting | 2025-02-24 | Davi Fernandes Dattoli | ddattoli@bracell.com | Ger Controladoria - Accounting | Viviane Farias Dos Santos | Coordenador Contábil (Bracell SP Florestal 3700) | Contabilidade | CO/FI | Controllership | viviane_santos@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | NÃO é KeyUser. Apoio a implementação. | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
12-2 Davi confirmou: "Oi Fábio, boa tarde. Sim, são essas os key users. Abs., Davi " | Gestor não respondeu | N/A | Davi Fernandes Dattoli | Ger Controladoria - Accounting | 2025-02-11 | Davi Fernandes Dattoli | ddattoli@bracell.com | Ger Controladoria - Accounting | Muriel Peixoto Caum | An Contabil I | Ativo Fixo | FI/AA | Finance / TAX | mcaum@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO/FI |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Em 6/3 em 6/3 De: Vanessa Dal Ben Coneglian <vconeglian@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 11:23 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Assunto: Férias - S4 Onda 3 Bom dia, Fábio! Espero que esteja bem. Estarei fora entre os dias 10/03 a 25/03. Backup FI-AA - @Muriel Peixoto Caum 12-2 Davi confirmou: "Oi Fábio, boa tarde. Sim, são essas os key users. Abs., Davi " | Gestor não respondeu | N/A | Davi Fernandes Dattoli | Ger Controladoria - Accounting | 2025-02-11 | Davi Fernandes Dattoli | ddattoli@bracell.com | Ger Controladoria - Accounting | Vanessa Dal Ben Coneglian | An Contabil II - Accounting | Ativo Fixo | FI/AA | Finance / TAX | vconeglian@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO/FI | 10/03/25 à 25/03/25 | FI-AA - @Muriel Peixoto Caum mcaum@bracell.com | Não | 14997004847 | 2025-07-12 | 14997004847 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 26/2 colocado o Ivan como Gestor ao invés Dormecino Hilário dhilario@bracell.com De: Ivan Cascardi De Oliveira <icoliveira@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:13 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Dormecino Hilario Junior <dhilario@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Bom dia Fábio, Me desculpe pela demora, pode confirmar o Conti como Key User da Manutenção TM e o Rafael Polato para Manutenção CVT, ambas do Tissue. Att.: Ivan Cascardi Maintenance Manager – Tissue Machine Tissue - Bracell SP Email: icoliveira@bracell.com Phone: +55 11 97966 0922 www.bracell.com De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:09 Para: Dormecino Hilario Junior <dhilario@bracell.com>; Ivan Cascardi De Oliveira <icoliveira@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users [Atenção] Este e-mail foi originado fora de nossa organização. Como medida de segurança, tenha cuidado com o conteúdo do e-mail e quaisquer links ou anexos. [Warning] This email originated outside of our organization. As a security measure, be careful with the content of the email and any links or attachments. Oi Dormecino, Ivan, Boa Tarde, Por favor precisamos de sua confirmação se o ‘Christiano Conti’ pode ser considerado como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3. Esta é a informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Dormecino Hilario / Ivan Cascaldi dhilario@bracell.com; icoliveira@bracell.com Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) Christiano Conti Esp Manutencao Eletrica Manutencao Tissue PM Maintenance / Quality Project System cconti@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser #tagS4BracellOnda3msg116# em 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:09 Para: 'dhilario@bracell.com' <dhilario@bracell.com>; 'icoliveira@bracell.com' <icoliveira@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Dormecino, Ivan, Boa Tarde, Por favor precisamos de sua confirmação se o ‘Christiano Conti’ pode ser considerado como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3. Esta é a informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Dormecino Hilario / Ivan Cascaldi dhilario@bracell.com; icoliveira@bracell.com Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) Christiano Conti Esp Manutencao Eletrica Manutencao Tissue PM Maintenance / Quality Project System cconti@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Ivan Cascaldi | Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) | 2025-02-11 | Ivan Cascaldi | icoliveira@bracell.com | Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) | Christiano Conti | Esp Manutencao Eletrica | Manutencao Tissue | PM | Maintenance / Quality Project System | cconti@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PM | 10/03 à 30/03/25 | não informado | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 26/2 colocado o Ivan como Gestor ao invés Dormecino Hilário dhilario@bracell.com De: Ivan Cascardi De Oliveira <icoliveira@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:13 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Dormecino Hilario Junior <dhilario@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Bom dia Fábio, Me desculpe pela demora, pode confirmar o Conti como Key User da Manutenção TM e o Rafael Polato para Manutenção CVT, ambas do Tissue. Att.: Ivan Cascardi Maintenance Manager – Tissue Machine Tissue - Bracell SP Email: icoliveira@bracell.com Phone: +55 11 97966 0922 www.bracell.com De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:09 Para: Dormecino Hilario Junior <dhilario@bracell.com>; Ivan Cascardi De Oliveira <icoliveira@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users [Atenção] Este e-mail foi originado fora de nossa organização. Como medida de segurança, tenha cuidado com o conteúdo do e-mail e quaisquer links ou anexos. [Warning] This email originated outside of our organization. As a security measure, be careful with the content of the email and any links or attachments. Oi Dormecino, Ivan, Boa Tarde, Por favor precisamos de sua confirmação se o ‘Christiano Conti’ pode ser considerado como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3. Esta é a informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Dormecino Hilario / Ivan Cascaldi dhilario@bracell.com; icoliveira@bracell.com Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) Christiano Conti Esp Manutencao Eletrica Manutencao Tissue PM Maintenance / Quality Project System cconti@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser #tagS4BracellOnda3msg116# em 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 12:09 Para: 'dhilario@bracell.com' <dhilario@bracell.com>; 'icoliveira@bracell.com' <icoliveira@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Dormecino, Ivan, Boa Tarde, Por favor precisamos de sua confirmação se o ‘Christiano Conti’ pode ser considerado como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3. Esta é a informação que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Dormecino Hilario / Ivan Cascaldi dhilario@bracell.com; icoliveira@bracell.com Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) Christiano Conti Esp Manutencao Eletrica Manutencao Tissue PM Maintenance / Quality Project System cconti@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser |  | Fup Finalizado | Ivan Cascaldi | Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) | 2025-02-26 | Ivan Cascaldi | icoliveira@bracell.com | Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) | Rafael Polato Francelin | Eng Manutencao Mecanica III | Manutencao Tissue | PM | Maintenance / Quality Project System | rfrancelin@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | 14 99104-5480 | 2025-07-03 | 14991045480 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
|  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-26 | tbd Ivan | tbd Ivan | tbd Ivan | Ivan Cascaldi | Ger Manutenção (CVT); Ger Manutenção('TM) |  |  |  | icoliveira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
06/03 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 18:53 Para: 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'eli.serrano@seaconsulting.com.br' <eli.serrano@seaconsulting.com.br> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi Rosangela, Boa Tarde, Por favor gostaria de saber se conseguiu conversar com o Matias quanto a confirmação da Amanda como KeyUser. 28/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 09:50 Para: 'Matias Nicolas Palumbo' <mpalumbo@bracell.com>; 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'eli.serrano@seaconsulting.com.br' <eli.serrano@seaconsulting.com.br> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi Matias, Bom dia, Boa 6ª.-feira, Obrigado por suas considerações. A Rosangela, em cópia, te contatará após o Carnaval para auxiliar na decisão da Amanda como KeyUser. FYI: Neste momento enquanto estamos checando a Amanda como KeyUser, estamos planejando uma agenda de ‘Próximos passos com KeyUser’ na próxima 5ª-feira, e a Amanda receberá um convite para participar. Abs, Fábio Monteiro 27/2 com Rosangela - fup no Ms-Teams 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:23 Para: 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com>; 'Matias Nicolas Palumbo' <mpalumbo@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi @Rosangela Pereira de Almeida, obrigado, de acordo, acredito que a Amanda tenha condições de atuar como KeyUser. Oi @Matias Nicolas Palumbo, compartilho em anexo o material do projeto para os gestores de KeyUsers do Projeto S4 Bracell Onda 3. O slide 9 tem os papéis do Key User: Os slides 6 e 10 temos os prazos e alocação necessária em termos de meses. O Cronograma detalhado teremos na semana de 10/Março e o compartilharemos prontamente. Ficamos no aguardo da sua confirmação da Amanda como KeyUser ou por favor caso quiser conversar me avise 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 11:14 Para: 'mpalumbo@bracell.com' <mpalumbo@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com> Assunto: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi Matias, Bom Dia, Tudo Bem ? Recebemos informação para considerar como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3 a ‘Amanda Rodrigues Torneiro’ que está sob sua gestão. Por favor poderia nos responder se podemos considerá-la ? Estas são as informações que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Matias Palumbo mpalumbo@bracell.com Controller (Tissue) Amanda Rodrigues Torneiro Analista de Crédito Crédito Tissue FI amanda_torneiro@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser 26-2 solicitado inclusão KeyUser por Rosangela Pereira |  | Fup-06/03;Fup-28/2;27/2;Fup 26/2 | Matias Palumbo | Controller (Tissue) | 2025-02-26 | Matias Palumbo | mpalumbo@bracell.com | Controller (Tissue) | Amanda Rodrigues Torneiro | Analista de Crédito | Crédito Tissue | FI | Finance / TAX | amanda_torneiro@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26-2 solicitado inclusão KeyUser por Rosangela Pereira |  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-26 | tbd Matias | tbd Matias | tbd Matias | Matias Palumbo | Controller (Tissue) |  | N/A | N/A | mpalumbo@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
06/03 De: Alexandre Denis Domingues <alexandre_domingues@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 10:30 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Rosangela Pereira de Almeida <rpalmeida@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Bom dia Fabio. Pode sim. Abraço Alexandre 27/2 #tagS4BracellOnda3msg111# De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 16:56 Para: 'alexandre_domingues@bracell.com' <alexandre_domingues@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi Alexandre, Boa Tarde, Por favor precisamos do seu retorno da mensagem em loop. Podemos considerar como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3 o ‘Sérgio Ferreira dos Santos’ que está sob sua gestão ? Abs, 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 11:17 Para: 'alexandre_domingues@bracell.com' <alexandre_domingues@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com> Assunto: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi Alexandre, Bom Dia, Tudo Bem ? Recebemos informação para considerar como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3 o ‘Sérgio Ferreira dos Santos’ que está sob sua gestão. Por favor poderia nos responder se podemos considerá-lo ? Estas são as informações que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Alexandre Denis Domingues alexandre_domingues@bracell.com Gerente de Administração de Vendas Sérgio Ferreira dos Santos Especialista Administração de Vendas Tissue SD sergio_junior@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser #tagS4BracellOnda3msg111# 26-2 solicitado inclusão KeyUser por Rosangela Pereira |  | Fup Finalizado | Alexandre Denis Domingues | Gerente de Administração de Vendas | em 11/3 De: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2025 09:44 Para: Fabio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Assunto: ENC: Kick-Off do Workshop A Para registrar recusa. -----Compromisso original----- De: Sergio Ferreira Dos Santos Junior <sergio_junior@bracell.com> Enviada em: terça-feira, 11 de março de 2025 09:33 Para: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima Assunto: Recusada: Kick-Off do Workshop A Quando: quinta-feira, 13 de março de 2025 14:00-15:00 (UTC-03:00) Brasília. Onde: Reuniões do Microsoft Teams Bom dia, Adalberto! Estarei em evento externo pela Bracell neste dia! Atenciosamente Sérgio Junior 26/02/2025 | Alexandre Denis Domingues | alexandre_domingues@bracell.com | Gerente de Administração de Vendas | Sérgio Ferreira dos Santos | Especialista | Administração de Vendas Tissue | SD | Sales & Distribution | sergio_junior@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26-2 solicitado inclusão KeyUser por Rosangela Pereira |  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-26 | tbd Alexandre | tbd Alexandre | tbd Alexandre | Alexandre Denis Domingues | Gerente de Administração de Vendas |  | N/A | N/A | alexandre_domingues@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26-2 solicitado inclusão KeyUser por Rosangela Pereira |  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-26 | tbd Ranniery | tbd Ranniery | tbd Ranniery | Ranniery Santos de Alencar | Coord Atendimento Técnico Cliente |  | N/A | N/A | ranniery_alencar@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
De: Ranniery Santos de Alencar <ranniery_alencar@bracell.com> Enviada em: sexta-feira, 7 de março de 2025 12:10 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Rosangela Pereira de Almeida <rpalmeida@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Boa tarde! Talyta será a Key User do projeto. Att, Ranniery Alencar 06/03 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 18:50 Para: 'ranniery_alencar@bracell.com' <ranniery_alencar@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi Ranniery, Boa tarde, Este é um gentil lembrete, por favor para nos responder com sua confirmação conforme email em loop. Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com #tagS4BracellOnda3msg120# 27/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 17:00 Para: 'ranniery_alencar@bracell.com' <ranniery_alencar@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi Ranniery, Boa tarde, Por favor precisamos do seu retorno da mensagem em loop. Podemos considerar como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3 a ‘Talyta Miranda Magalhaes Mendonca’ que está sob sua gestão ? Abs, #tagS4BracellOnda3msg112# 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 11:23 Para: 'ranniery_alencar@bracell.com' <ranniery_alencar@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'Rosangela Pereira de Almeida' <rpalmeida@bracell.com> Assunto: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Confirmação de KeyUser Oi Ranniery, Bom Dia, Tudo Bem ? Recebemos informação para considerar como KeyUser do Projeto S4 Bracell Onda 3 a ‘Talyta Miranda Magalhaes Mendonca ‘que está sob sua gestão. Por favor poderia nos responder se podemos considerá-la ? Estas são as informações que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Ranniery Santos de Alencar ranniery_alencar@bracell.com Coord Atendimento Técnico Cliente Talyta Miranda Magalhaes Mendonca Analista de Atendimento ao Cliente Customer Service Tissue SD/LES talyta_mendonca@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser #tagS4BracellOnda3msg112# 26-2 solicitado inclusão KeyUser por Rosangela Pereira |  | Fup Finalizado | Ranniery Santos de Alencar | Coord Atendimento Técnico Cliente | 2025-02-26 | Ranniery Santos de Alencar | ranniery_alencar@bracell.com | Coord Atendimento Técnico Cliente | Talyta Miranda Magalhaes Mendonca | Analista de Atendimento ao Cliente | Customer Service Tissue | SD/LES | Sales & Distribution | talyta_mendonca@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Adalberto Lima | Abap/PI | Sap | ABAP/PI |  | tecnollab.alima@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP QA | 0 | ABAP/PI |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Carlos Teixeira | SD/LES | Sap | SD/LES | Sales & Distribution | catec.cteixeira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP QA | 0 | SD/LES |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Edgard Francisco Lavras Filho | Ep Projetos TI - IT | BP | WM, Les | Logistics / Warehouse / Supply | efilho@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | BP | #N/A | #N/A |  |  | Sim | +55 11 98204-3499 | 2025-09-28 | 5511982043499 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Edson Caramel | MM/GRC | Sap | MM/GRC | Logistics / Warehouse / Supply | emcp2.ecaramel@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP QA | 0 | MM/GRC |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Joao Teixeira | Abap/PI | Sap | ABAP/PI |  | iteam.jteixeira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP ABAP | 0 | ABAP/PI |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Fabio Vinicius Losnak | Ger TI | 2025-02-11 | Fabio Vinicius Losnak | flosnak@bracell.com | Ger TI | Josue Pedro Dos Santos Borges | Especialista em TI | Bp Florestal Bsp | Florestal | Forest | josue_borges@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | BP | #N/A | #N/A |  |  | Sim | 67 8210-6332 | 2025-08-05 | 6782106332 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Leandro Goncalves | WM | Sap | WM |  | dualis.lgoncalves@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP QA | 0 | WM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Lucia Sasaki | FI | Sap | FI | Finance / TAX | progress.lsasaki@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP QA | 0 | FI |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Marcos Jeronimo | Esp TI | Bp | (tbd) |  | marcos_jeronimo@bracell.com | Onda 3 | MSFC | Bracell | BP | #N/A | #N/A |  |  |  | +55 14 99898-7971 |  | 5514998987971 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Oswaldo Cerchiari Junior | Pm/Pp | Sap | PM/PP |  | cerchiari.ocerchiari@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP QA | 0 | PM/PP |  |  | Não | (11) 99916-3673 | 2025-11-05 | 11999163673 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Rosangela Almeida | Esp TI - IT | Bp | SD/LES | Sales & Distribution | rpalmeida@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | BP | #N/A | #N/A |  |  |  | +55 11 98166-4437 |  | 5511981664437 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Ricardo Stefanov | Consultor SAP - TI Digital (MM/GRC) | Sap | MM/GRC | Logistics / Warehouse / Supply | iteam.rstefanov@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP QA | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
24-2: conforme Beto, estará de férias 24/2 à 5/3 | Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | ex BP: Victor Mendes (saiu 21/3) | ESP Sistemas | Bp | FI/TAX | Finance / TAX | vmendes@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | BP | #N/A | #N/A |  |  |  | +55 11 97213-1233 |  | 5511972131233 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13-3 de Romerson por Ms-Teams "Oi Fábio, tudo bem? boa tarde! sou responsável pelo módulo de PS e IM, porém poderia me encaminhar o convite para os módulos de FI/CO? " 26-2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 08:23 Para: 'Evandro Soares Pizeti' <epizeti@bracell.com>; 'Daniel Campesato Rodrigues' <dcrodrigues@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi @'Evandro Soares Pizeti', Bom dia, creio que esteja de férias, Segue para sua informação do Projeto S4 Bracell Onda 3: Estamos te considerando como ‘Gestor de KeyUser’ e para efeito de cadastro usarei o nome de seu gestor a partir do Outlook: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Tbd Com Evandro Pizeti tbd com Evandro Pizeti tbd com Evandro Pizeti Evandro Soares Pizeti Coord Financeiro - Controllership Controladoria CO Controllership epizeti@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Gestor de KeyUsers Temos o Romerson como KeyUser, conforme seu retorno em 12/2: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Evandro Pizeti epizeti@bracell.com Coord Financeiro - Controlledship Romerson Simão Analista Controladoria II - Controllership Controladoria Capex IM/PS Controllership rsimao@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Oi @'Daniel Campesato Rodrigues', não estamos te considerando como KeyUser conforme seu retorno em loop: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Goh Wee Chee tbd com Daniel Moraes Pessoa tbd com Daniel Moraes Pessoa Daniel Campesato Rodrigues An Controladoria III Capex Controladoria CO Controllership dcrodrigues@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Não é KeyUser 12-2 Evandro Confirmou: "Fábio, boa tarde Confirmado. Regards," | Gestor não respondeu | N/A | Evandro Soares Pizeti | Coord Financeiro - Controllership | 2025-02-11 | Evandro Soares Pizeti | epizeti@bracell.com | Coord Financeiro - Controllership | Romerson Jose Simao | Analista Controladoria II - Controllership | Controladoria Capex | Resp:IM/PS inclui-lo em:FI/CO | Controllership | rsimao@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | IM/PS |  |  | Sim | (18)98170-0400 | 2025-06-01 | 18981700400 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
20-02 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:35 Para: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: Matheus Madureira PP Oi Beto, Mandando mensagem para manter meu controle aqui. Acho que podemos excluir o KeyUser ‘Matheus Franciole Madureira’ pois ele é inexistente e já existem ‘PP’ com a Karina: 18-02 Fabio mandou mensagem para 'Karina Honjoya':Oi Karina, Boa Tarde, Tudo bem ? Queremos pedir sua ajuda: Temos em nosso registro de KeyUsers de onda anterior a Onda 3: o seguinte KeyUser “Matheus Franciole Madureira” do gestor “Fabio Henrique Lucas da Costa”, o qual ambos são inexistentes no outlook. Estamos validando os keyusers para Onda 3. Por favor poderia nos direcionar, caso você os tenha conhecido, para nos dizer se podemos desconsiderá-los, uma vez que seu time está relacionado com mesma área e módulo ? Isto é, o seu time contemplaria o keyuser “Matheus” inexistente. 12-02 <KeyUser e Gestor inexistentes> | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Fabio Henrique Lucas Da Costa | (KeyUser e Gestor inexistentes) | (KeyUser e Gestor inexistentes) | Matheus Franciole Madureira | Eng Processo Producao II | Produção | PP | Production / Operation | mfranciole@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | Não é KeyUser | 0 | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Fabio Vinicius Losnak | Ger TI | 2025-02-11 | Fabio Vinicius Losnak | flosnak@bracell.com | Ger TI | Evandro Reis Matias | Especialista De Sistemas Sap - Abap | TI | ABAP |  | evandro_matias@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | SAP ABAP | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | ABAP | De 17/03/2025 à 31/03/2025 – 15 dias | não informado | Sim | (11) 98192-2178 | 2025-05-06 | 11981922178 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
| Gestor não respondeu | tbd | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | 2025-02-11 | Elisangela Teixeira Costa Pereira | ecosta@bracell.com | Ger TI | Bruno Henrique De Oliveira | Especialista Sap | Ti | HCM |  | Bruno_oliveira@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | SAP ABAP | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | HCM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
14/2 Isabella: Oie Fabio, Favor manter apenas a Nathalia. Obrigada, Isabella 13/2 Fábio Ney validou: Olá Fábio, tudo bem? Esse time é do Tissue. Gestão agora com Isabella Beatriz. Isa, algum ajuste? Com relação ao time industrial da celulose, gentileza utilizar: Renan Bosqui Aita - BSP Natalia Venanzoni Ferreira Correa - BSP Emelyn Bielma Goncalves - BSP Stefani Vasconcellos Correa - BSP | N/A | N/A | Isabella Beatriz Gomes Assuncao Campos | Coord Custos - Cost Control | 2025-02-11 | Isabella Beatriz Gomes Assuncao Campos | igomes@bracell.com | Coord Custos - Cost Control | Erika Leticia Altafim Gusmao | An Controladoria II | Controladoria Tissue | CO/FI |  | ealtafim@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | 0 | FI/CO |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
14/2 Isabella: Oie Fabio, Favor manter apenas a Nathalia. Obrigada, Isabella 13/2 Fábio Ney validou: Olá Fábio, tudo bem? Esse time é do Tissue. Gestão agora com Isabella Beatriz. Isa, algum ajuste? Com relação ao time industrial da celulose, gentileza utilizar: Renan Bosqui Aita - BSP Natalia Venanzoni Ferreira Correa - BSP Emelyn Bielma Goncalves - BSP Stefani Vasconcellos Correa - BSP | Gestor não respondeu | N/A | Isabella Beatriz Gomes Assuncao Campos | Coord Custos - Cost Control | 2025-02-11 | Isabella Beatriz Gomes Assuncao Campos | igomes@bracell.com | Coord Custos - Cost Control | Nathalia Zuccolotto Viana | Analista De Controladoria | Controladoria Tissue | CO | Controllership | nviana@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO |  |  | Sim | (27) 99508-4207 | 2025-08-17 | 27995084207 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13/2 Fábio Ney validou: Olá Fábio, tudo bem? Esse time é do Tissue. Gestão agora com Isabella Beatriz. Isa, algum ajuste? Com relação ao time industrial da celulose, gentileza utilizar: Renan Bosqui Aita - BSP Natalia Venanzoni Ferreira Correa - BSP Emelyn Bielma Goncalves - BSP Stefani Vasconcellos Correa - BSP | Gestor não respondeu | N/A | Fábio Pinheiro Ney | Ger Controladoria - Controllership | 2025-02-14 | Fábio Pinheiro Ney | fney@bracell.com | Ger Controladoria - Controllership | Renan Bosqui Aita | An Controladoria III | Industrial Celulose | CO | Controllership | raita@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO |  |  | Não | (14)99712-7667 | 2025-04-01 | 14997127667 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13/2 Fábio Ney validou: Olá Fábio, tudo bem? Esse time é do Tissue. Gestão agora com Isabella Beatriz. Isa, algum ajuste? Com relação ao time industrial da celulose, gentileza utilizar: Renan Bosqui Aita - BSP Natalia Venanzoni Ferreira Correa - BSP Emelyn Bielma Goncalves - BSP Stefani Vasconcellos Correa - BSP | Gestor não respondeu | N/A | Fábio Pinheiro Ney | Ger Controladoria - Controllership | 2025-02-14 | Fábio Pinheiro Ney | fney@bracell.com | Ger Controladoria - Controllership | Natalia Venanzoni Ferreira Correa | An Controladoria III | Industrial Celulose | CO | Controllership | ncorrea@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13/2 Fábio Ney validou: Olá Fábio, tudo bem? Esse time é do Tissue. Gestão agora com Isabella Beatriz. Isa, algum ajuste? Com relação ao time industrial da celulose, gentileza utilizar: Renan Bosqui Aita - BSP Natalia Venanzoni Ferreira Correa - BSP Emelyn Bielma Goncalves - BSP Stefani Vasconcellos Correa - BSP | Gestor não respondeu | N/A | Fábio Pinheiro Ney | Ger Controladoria - Controllership | 2025-02-14 | Fábio Pinheiro Ney | fney@bracell.com | Ger Controladoria - Controllership | Emelyn Bielma Goncalves | An Controladoria I | Industrial Celulose | CO | Controllership | egoncalves@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | (14) 998624643 | 2025-03-25 | 14998624643 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13/2 Fábio Ney validou: Olá Fábio, tudo bem? Esse time é do Tissue. Gestão agora com Isabella Beatriz. Isa, algum ajuste? Com relação ao time industrial da celulose, gentileza utilizar: Renan Bosqui Aita - BSP Natalia Venanzoni Ferreira Correa - BSP Emelyn Bielma Goncalves - BSP Stefani Vasconcellos Correa - BSP | Gestor não respondeu | N/A | Fábio Pinheiro Ney | Ger Controladoria - Controllership | 2025-02-14 | Fábio Pinheiro Ney | fney@bracell.com | Ger Controladoria - Controllership | Stefani Vasconcellos Correa | An Controladoria II | Industrial Celulose | CO | Controllership | stefani_correa@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 24/2 De: Fausto Costa Simonetti <fsimonetti@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 10:31 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Josue Pedro Dos Santos Borges <josue_borges@bracell.com>; Matheus Vidal Meirelles De Freitas <matheus_freitas@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Fabio, bom dia. Tudo bom? Na reunião de sexta, percebi que na parte de PM Florestal (Automotiva) estava ao nome do Matheus Vidal (ele foi KU na onda 1). Na onda 3, conforme enviado no e-mail, será o Luiz. Por favor, pode alterar? @Matheus Vidal Meirelles De Freitas estará apoiando como sombra, caso necessário. Atn, Fausto | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Fabrício Cesconetto | Ger Manutenção Automotiva | 2025-02-11 | Fabrício Cesconetto | fcesconetto@bracell.com | Ger Manutenção Automotiva | Matheus Vidal Meirelles De Freitas | Esp Manutencao Automotiva | Manutenção Automotiva (Florestal) | PM | Maintenance / Quality Project System | Matheus_freitas@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | NÃO é KeyUser. Apoio a implementação. | 0 | PM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
17-2 Revisado pelo Glauco Leal: "Boa tarde, Fábio. Por parte do P&D Industrial, a Key User será a “Suzane Cristina Fidelis - sfidelis@bracell.com”, e o gestor dela é o Leandro de Jesus Moreira. Eu não ficarei como KeyUser. Então retirei meu nome da lista abaixo e corrigi os nomes dos gestores que que estavam no e-mail anexo. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Rodrigo Fantini rfantini@bracell.com Coord ATC CARLOS RENATO BARIQUELLO Eng Suporte Tecnico II ATC CO cbariquello@bracell.comLeandro de Jesus Moreira lmoreira@bracell.com Coord P&D R&D SUZANE CRISTINA FIDELIS Tecnico Pesquisa Desenvolvimento III P&D PP sfidelis@bracell.com Entretanto, para fins de acompanhamento do projeto, tanto eu quanto o Leandro Moreira acompanharemos os desenvolvimentos junto à Suzane. Pode envolver a mim e o Leandro nas reuniões que serão realizadas, bem como nos colocar no fluxo de e-mail dos relatórios de avanço do projeto?" 14-2 Confirmado pelo Rodrigo | Gestor não respondeu | N/A | Rodrigo Fantini | Coord Atc | 2025-02-11 | Rodrigo Fantini | rfantini@bracell.com | Coord ATC | Carlos Renato Bariquello | Eng Suporte Tecnico II | Atc | QM/SD | Sales & Distribution | cbariquello@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
17-2 Revisado pelo Glauco Leal: "Boa tarde, Fábio. Por parte do P&D Industrial, a Key User será a “Suzane Cristina Fidelis - sfidelis@bracell.com”, e o gestor dela é o Leandro de Jesus Moreira. Eu não ficarei como KeyUser. Então retirei meu nome da lista abaixo e corrigi os nomes dos gestores que que estavam no e-mail anexo. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Rodrigo Fantini rfantini@bracell.com Coord ATC CARLOS RENATO BARIQUELLO Eng Suporte Tecnico II ATC CO cbariquello@bracell.comLeandro de Jesus Moreira lmoreira@bracell.com Coord P&D R&D SUZANE CRISTINA FIDELIS Tecnico Pesquisa Desenvolvimento III P&D PP sfidelis@bracell.com Entretanto, para fins de acompanhamento do projeto, tanto eu quanto o Leandro Moreira acompanharemos os desenvolvimentos junto à Suzane. Pode envolver a mim e o Leandro nas reuniões que serão realizadas, bem como nos colocar no fluxo de e-mail dos relatórios de avanço do projeto?" 14-2 Confirmado pelo Rodrigo | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Gabriel Espindola De Araujo | garaujo@bracell.com | Coord P&D R&D | Glauco Ferro Leal | Pesquisador III | P&D | PP |  | gleal@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | 0 | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
17-2 Revisado pelo Glauco Leal: "Boa tarde, Fábio. Por parte do P&D Industrial, a Key User será a “Suzane Cristina Fidelis - sfidelis@bracell.com”, e o gestor dela é o Leandro de Jesus Moreira. Eu não ficarei como KeyUser. Então retirei meu nome da lista abaixo e corrigi os nomes dos gestores que que estavam no e-mail anexo. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Rodrigo Fantini rfantini@bracell.com Coord ATC CARLOS RENATO BARIQUELLO Eng Suporte Tecnico II ATC CO cbariquello@bracell.comLeandro de Jesus Moreira lmoreira@bracell.com Coord P&D R&D SUZANE CRISTINA FIDELIS Tecnico Pesquisa Desenvolvimento III P&D PP sfidelis@bracell.com Entretanto, para fins de acompanhamento do projeto, tanto eu quanto o Leandro Moreira acompanharemos os desenvolvimentos junto à Suzane. Pode envolver a mim e o Leandro nas reuniões que serão realizadas, bem como nos colocar no fluxo de e-mail dos relatórios de avanço do projeto?" 14-2 Confirmado pelo Rodrigo | Gestor não respondeu | N/A | Leandro De Jesus Moreira | Coord P&D R&D | 2025-02-11 | Leandro De Jesus Moreira | lmoreira@bracell.com | Coord P&D R&D | Suzane Cristina Fidelis | Tecnico Pesquisa Desenvolvimento III - R&D | P&D | PP | Production / Operation | sfidelis@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP |  |  | Sim | (14)98189-3186 | 2025-07-24 | 14981893186 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 20/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:24 Para: 'Flavio Augusto Ferreira dos Santos' <fasantos1@bracell.com>; 'Helton Cesar Marques' <Helton_Marques@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Flávio, Helton, Bom Dia, Este é um gentil lembrete para nos retornar à solicitação em loop. Precisamos de sua resposta o quanto antes. Caso tenham respondido, por favor avisem-me. em 18/2 Flávio respondeu: "Bom dia, pessoal. Tudo bem? Helton, favor verificar se podem ser esses os Pontos Focais para o Projeto S4 Hana: MRO: 1. Paulo Francisco 2. Tiago Barion Insumos 1. Giliarde 2. Anderson Atenciosamente, Flávio Santos" em 18/2 Glaucia respondeu: Bom dia, tudo bem ? Confirmo a participação da Thais e do Victor. O Anderson e o Giliarde agora fazem parte da gerencia do Flavio Augusto. @Flavio Augusto Ferreira dos Santos se puder retornar sobre a confirmação dos Key users. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Glaucia Elene Severino De Souza gsouza@bracell.com Ger Controle Qualidade PRODUÇÃO Anderson Pereira dos Santos Silva apsilva@bracell.com AN SUPRIMENTOS I BSP Giliarde Aparecido Pereira gipereira@bracell.com AN CONTABIL III BSP QUALIDADE Thais Alves Da Graca tgraca@bracell.com Tec Laboratorio III BSP Victor Silva Grossi vgrossi@bracell.com An Controle Processos I BSP Att., Glaucia | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | Ger Melhoria Projeto Permanente | 2025-02-11 | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | fasantos1@bracell.com | Ger Melhoria Projeto Permanente | Anderson Pereira Dos Santos Silva | An Suprimentos I | Produção Insumos | PP | Production / Operation | apsilva@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP |  |  | Não | 14 - 998530983 | 2025-02-12 | 14998530983 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 20/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:24 Para: 'Flavio Augusto Ferreira dos Santos' <fasantos1@bracell.com>; 'Helton Cesar Marques' <Helton_Marques@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Flávio, Helton, Bom Dia, Este é um gentil lembrete para nos retornar à solicitação em loop. Precisamos de sua resposta o quanto antes. Caso tenham respondido, por favor avisem-me. em 18/2 Flávio respondeu: "Bom dia, pessoal. Tudo bem? Helton, favor verificar se podem ser esses os Pontos Focais para o Projeto S4 Hana: MRO: 1. Paulo Francisco 2. Tiago Barion Insumos 1. Giliarde 2. Anderson Atenciosamente, Flávio Santos" em 18/2 Glaucia respondeu: Bom dia, tudo bem ? Confirmo a participação da Thais e do Victor. O Anderson e o Giliarde agora fazem parte da gerencia do Flavio Augusto. @Flavio Augusto Ferreira dos Santos se puder retornar sobre a confirmação dos Key users. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Glaucia Elene Severino De Souza gsouza@bracell.com Ger Controle Qualidade PRODUÇÃO Anderson Pereira dos Santos Silva apsilva@bracell.com AN SUPRIMENTOS I BSP Giliarde Aparecido Pereira gipereira@bracell.com AN CONTABIL III BSP QUALIDADE Thais Alves Da Graca tgraca@bracell.com Tec Laboratorio III BSP Victor Silva Grossi vgrossi@bracell.com An Controle Processos I BSP Att., Glaucia | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | Ger Melhoria Projeto Permanente | 2025-02-11 | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | fasantos1@bracell.com | Ger Melhoria Projeto Permanente | Giliarde Aparecido Pereira | An Contabil III | Produção Insumos | PP | Production / Operation | gipereira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP | de 05/05/25 a 03/06/25 | não informado | Não | (14) 99715-4916 | 2025-01-28 | 14997154916 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 20/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:24 Para: 'Flavio Augusto Ferreira dos Santos' <fasantos1@bracell.com>; 'Helton Cesar Marques' <Helton_Marques@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Flávio, Helton, Bom Dia, Este é um gentil lembrete para nos retornar à solicitação em loop. Precisamos de sua resposta o quanto antes. Caso tenham respondido, por favor avisem-me. em 18/2 Flávio respondeu: "Bom dia, pessoal. Tudo bem? Helton, favor verificar se podem ser esses os Pontos Focais para o Projeto S4 Hana: MRO: 1. Paulo Francisco 2. Tiago Barion Insumos 1. Giliarde 2. Anderson Atenciosamente, Flávio Santos" em 18/2 Glaucia respondeu: Bom dia, tudo bem ? Confirmo a participação da Thais e do Victor. O Anderson e o Giliarde agora fazem parte da gerencia do Flavio Augusto. @Flavio Augusto Ferreira dos Santos se puder retornar sobre a confirmação dos Key users. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Glaucia Elene Severino De Souza gsouza@bracell.com Ger Controle Qualidade PRODUÇÃO Anderson Pereira dos Santos Silva apsilva@bracell.com AN SUPRIMENTOS I BSP Giliarde Aparecido Pereira gipereira@bracell.com AN CONTABIL III BSP QUALIDADE Thais Alves Da Graca tgraca@bracell.com Tec Laboratorio III BSP Victor Silva Grossi vgrossi@bracell.com An Controle Processos I BSP Att., Glaucia | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | Ger Melhoria Projeto Permanente | 2025-02-18 | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | fasantos1@bracell.com | Ger Melhoria Projeto Permanente | Paulo Francisco | An Materiais I | MRO | MM/WM | Maintenance / Quality Project System | pcfrancisco@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Glaucia respondeu: Bom dia, tudo bem ? Confirmo a participação da Thais e do Victor. O Anderson e o Giliarde agora fazem parte da gerencia do Flavio Augusto. @Flavio Augusto Ferreira dos Santos se puder retornar sobre a confirmação dos Key users. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Glaucia Elene Severino De Souza gsouza@bracell.com Ger Controle Qualidade PRODUÇÃO Anderson Pereira dos Santos Silva apsilva@bracell.com AN SUPRIMENTOS I BSP Giliarde Aparecido Pereira gipereira@bracell.com AN CONTABIL III BSP QUALIDADE Thais Alves Da Graca tgraca@bracell.com Tec Laboratorio III BSP Victor Silva Grossi vgrossi@bracell.com An Controle Processos I BSP Att., Glaucia | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Glaucia Elene Severino De Souza | Ger Controle Qualidade | 2025-02-11 | Glaucia Elene Severino De Souza | gsouza@bracell.com | Ger Controle Qualidade | Thais Alves Da Graca | An Controle Processos I - Quality | Qualidade | QM | Maintenance / Quality Project System | tgraca@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | QM |  |  | Sim | (67) 991096534 | 2025-05-25 | 67991096534 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Glaucia respondeu: Bom dia, tudo bem ? Confirmo a participação da Thais e do Victor. O Anderson e o Giliarde agora fazem parte da gerencia do Flavio Augusto. @Flavio Augusto Ferreira dos Santos se puder retornar sobre a confirmação dos Key users. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Glaucia Elene Severino De Souza gsouza@bracell.com Ger Controle Qualidade PRODUÇÃO Anderson Pereira dos Santos Silva apsilva@bracell.com AN SUPRIMENTOS I BSP Giliarde Aparecido Pereira gipereira@bracell.com AN CONTABIL III BSP QUALIDADE Thais Alves Da Graca tgraca@bracell.com Tec Laboratorio III BSP Victor Silva Grossi vgrossi@bracell.com An Controle Processos I BSP Att., Glaucia | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Glaucia Elene Severino De Souza | Ger Controle Qualidade | 2025-02-11 | Glaucia Elene Severino De Souza | gsouza@bracell.com | Ger Controle Qualidade | Victor Silva Grossi | An Controle Processos I - Quality | Qualidade | QM | Maintenance / Quality Project System | vgrossi@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | QM |  |  | Sim | (31)98823-1891 | 2025-12-27 | 31988231891 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 17/2 De: Hans Donner Gottardo <hgottardo@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 13:12 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Boa tarde, Fabio. Tudo certo? Tanto eu como o indicado abaixo que trabalha comigo (Fausto) estaremos acompanhando e apoiando toda a implementação do projeto no que tange a Florestal. Porem, não se enquadra como key-user do projeto, pois não somos da área fim (responsáveis por testes e outras ações). Estaremos nos FUPs do projeto e gostaria já de deixar o caminho aberto para suportar em qualquer entendimento do processo florestal ou mesmo apoio com os key-users da Florestal. Obrigado, Hans em 17/2 Fabio mandou email: "Oi @Josue Pedro Dos Santos Borges, boa tarde, tudo bem ? Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3. Por favor poderia me ajudar na identificação dos ‘Key Users’ de ‘Florestal’ ? (vide loop de emails abaixo que estamos solicitando os key users para o projeto S4 Bracell Onda 3) * em 17/2 Hans respondeu: "Boa tarde, Fabio. Tudo certo? Tanto eu como o indicado abaixo que trabalha comigo (Fausto) estaremos acompanhando e apoiando toda a implementação do projeto no que tange a Florestal. Porem, não se enquadra como key-user do projeto, pois não somos da área fim (responsáveis por testes e outras ações). Estaremos nos FUPs do projeto e gostaria já de deixar o caminho aberto para suportar em qualquer entendimento do processo florestal ou mesmo apoio com os key-users da Florestal. Obrigado, Hans" | Não | Fup Finalizado | Gilberto Ferreira Moraes | Ger Sr Planejamento Florestal | 2025-02-11 | Gilberto Ferreira Moraes | tbd Gilberto Moraes | Ger Sr Planejamento Florestal | Fausto Costa Simonetti | Especialista Projetos Florestais | Projetos Florestais | Florestal |  | fsimonetti@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | NÃO é KeyUser. Apoio a implementação. | 0 | Florestal |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
|  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-25 | tbd Não consta no outlook ver com: Gilberto Moraes | tbd Não consta no outlook ver com: Gilberto Moraes | tbd Não consta no outlook ver com: Gilberto Moraes | Gilberto Ferreira Moraes | Ger Sr Planejamento Florestal | Ger Sr Planejamento Florestal | N/A | N/A | tbd Gilberto Moraes | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor/Diretor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | NÂO tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 08:38 Para: 'henrique_quaresma@bracell.com' <henrique_quaresma@bracell.com>; 'Rodrigo Laine Barbosa' <rlbarbosa@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Rodrigo, Henrique, Bom dia, Favor desconsiderar a solicitação da mensagem em loop. FYI: Estamos considerando os seguintes KeyUsers conforme anexo: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Henrique Fernandes Quaresma henrique_quaresma@bracell.com Ger Manutenção Industrial Denilson Aparecido Ubeda Especialista Sap Pm Manutenção industrial L1 + L2 PM Maintenance / Quality Project System dubeda@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Henrique Fernandes Quaresma henrique_quaresma@bracell.com Ger Manutenção Industrial Rafael Augusto Matsuzaki (tbd) Manutenção industrial L1 + L2 PM Maintenance / Quality Project System rmatsuzaki@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser em 25/2 Oi Denilson, Boa Tarde, Obrigado pelo retorno. Incluí o Rafael, vide a tabela abaixo. Não havia incluído o Rafael apesar da mensagem do ‘Henrique’, desculpe-me e te agradeço. Dt Created NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto 11-fev ter Henrique Fernandes Quaresma henrique_quaresma@bracell.com Ger Manutenção Industrial Denilson Aparecido Ubeda Especialista Sap Pm Manutenção PM Maintenance / Quality Project System dubeda@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser 25-fev ter Henrique Fernandes Quaresma henrique_quaresma@bracell.com Ger Manutenção Industrial Rafael Augusto Matsuzaki (tbd) Manutenção PM Maintenance / Quality Project System rmatsuzaki@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Quanto a mensagem que enviei a todos para solicitar informações de WhatsApp, o servidor de e-mails retornou ‘falha’ para alguns, reenviaremos a todos novamente. em 20/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 09:24 Para: 'henrique_quaresma@bracell.com' <henrique_quaresma@bracell.com>; 'Rodrigo Laine Barbosa' <rlbarbosa@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Rodrigo, Bom Dia, Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3. Enviei email ao Henrique e retornou mensagem de ausência, para te contatar: | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Henrique Fernandes Quaresma | Ger Manutenção Industrial | 2025-02-11 | Henrique Fernandes Quaresma | henrique_quaresma@bracell.com | Ger Manutenção Industrial | Denilson Aparecido Ubeda | Especialista Sap Pm | Manutenção industrial L1 + L2 | PM/MM | Maintenance / Quality Project System | dubeda@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PM | 14 a 27/07/2025 | backup é o @Rafael Augusto Matsuzaki rmatsuzaki@bracell.com | Não | (14) 9 9689.3692 | 2025-05-03 | 1499689.3692 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 25/2 De: Denilson Aparecido Ubeda <dubeda@bracell.com> Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 16:23 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Assunto: ENC: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users - Sessão 3 - Ata de Reunião Prioridade: Alta Boa tarde Fabio, tudo bem Favor incluir na lista de e-mails do projeto, pois não estamos recebendo os e-mails Denilson Aparecido Ubeda dubeda@bracell.com Rafael Augusto Matsuzaki rmatsuzaki@bracell.com Fui informado que está solicitando WhatsApp para montar o grupo e não recebemos esse e-mail obrigado De: Henrique Fernandes Quaresma <henrique_quaresma@bracell.com> Enviada em: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 19:41 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Maria Luiza Botelho De Oliveira <maria_oliveira@bracell.com>; Fabiano Carneiro Da Cunha <fabiano_cunha@bracell.com>; Denilson Aparecido Ubeda <dubeda@bracell.com>; Rafael Augusto Matsuzaki <rmatsuzaki@bracell.com>; Geraldo Rodrigues de Souza Junior <gsjunior@bracell.com>; Rodrigo Laine Barbosa <rlbarbosa@bracell.com>; Dormecino Hilario Junior <dhilario@bracell.com>; Ivan Cascardi De Oliveira <icoliveira@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users - Sessão 3 - Ata de Reunião Boa tarde !! Os key users pela manutenção industrial L1 + L2 serão Denilson e Rafael. Obs.: Importante que o manutenção Tissue SP e Manutenção florestal tenham representantes. |  | Fup Finalizado | Henrique Fernandes Quaresma | Ger Manutenção Industrial | 2025-02-25 | Henrique Fernandes Quaresma | henrique_quaresma@bracell.com | Ger Manutenção Industrial | Rafael Augusto Matsuzaki | (tbd) | Manutenção industrial L1 + L2 | PM | Maintenance / Quality Project System | rmatsuzaki@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | 14 99619-9899 | 2025-01-31 | 14996199899 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 20/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 10:24 Para: 'Flavio Augusto Ferreira dos Santos' <fasantos1@bracell.com>; 'Helton Cesar Marques' <Helton_Marques@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Flávio, Helton, Bom Dia, Este é um gentil lembrete para nos retornar à solicitação em loop. Precisamos de sua resposta o quanto antes. Caso tenham respondido, por favor avisem-me. em 18/2 Flávio respondeu: "Bom dia, pessoal. Tudo bem? Helton, favor verificar se podem ser esses os Pontos Focais para o Projeto S4 Hana: MRO: 1. Paulo Francisco 2. Tiago Barion Insumos 1. Giliarde 2. Anderson Atenciosamente, Flávio Santos" em 18/2 Glaucia respondeu: Bom dia, tudo bem ? Confirmo a participação da Thais e do Victor. O Anderson e o Giliarde agora fazem parte da gerencia do Flavio Augusto. @Flavio Augusto Ferreira dos Santos se puder retornar sobre a confirmação dos Key users. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Glaucia Elene Severino De Souza gsouza@bracell.com Ger Controle Qualidade PRODUÇÃO Anderson Pereira dos Santos Silva apsilva@bracell.com AN SUPRIMENTOS I BSP Giliarde Aparecido Pereira gipereira@bracell.com AN CONTABIL III BSP QUALIDADE Thais Alves Da Graca tgraca@bracell.com Tec Laboratorio III BSP Victor Silva Grossi vgrossi@bracell.com An Controle Processos I BSP Att., Glaucia | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | Ger Melhoria Projeto Permanente | 2025-02-11 | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | fasantos1@bracell.com | Ger Melhoria Projeto Permanente | Tiago Rodrigo Barion | Sup Administracao Materiais - Maintenance | MRO | WM/MM | Logistics / Warehouse / Supply | tbarion@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | WM/MM |  |  | Não | (14) 99612 0275 | 2025-10-14 | 14996120275 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
12-02: conforme msg da Isabella em 12/fev/2025, a Marta não trabalha mais na empresa. | N/A | N/A | Isabella Beatriz Gomes Assuncao Campos | Coord Custos - Cost Control | 2025-02-11 | Isabella Beatriz Gomes Assuncao Campos | igomes@bracell.com | Coord Custos - Cost Control | Marta Maria Cruz Gomes | An Controladoria III | Controladoria | CO |  | magomes@bracell.com | KeyUser email inexistente/Não na empresa | BSP | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | 0 | CO |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 12/3 De: Raquel Dias Barbosa de Souza <rdbarbosa@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 16:39 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Joiciane dos Santos Gomes <jsgomes@bracell.com> Assunto: Reorganização de KU Onda 3 SAP S4 Hana Boa Tarde ! @Fábio Gilberto Monteiro Em alinhamento com a Joici (Gerente Tributário), devido a reorganização interna time tributário, necessário ajustar alguns KU para projeto SAP S4 Onda 3: KU Movimento Modulo E-mail Andrea Ribeiro Adicionar MM asribeiro@bracell.comLuiz Guilherme Adicionar Solução fiscal - 4Tax Seidor lleonel@bracell.comLucas Vieira Ajustar modulo MM/Import Sys lgvieira@bracell.comLaryssa Nakayama Ajustar modulo SD lmetorima@bracell.com KU Movimento Victor Turcarelli Retirar Eline Mesquina Retirar Higor Pereira Retirar Por gentileza, compartilhar com KU´s adicionados e-mail sobre necessidade de treinamento. Att Raquel Dias. em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | Sim | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-17 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Laryssa Nakayama | An Tributario II | Tax | SD | Sales & Distribution | lmetorima@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Sim | 14 996458208 | 2025-10-31 | 14996458208 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | Sim | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-17 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Priscila Cristina Ferreira | Assist Administrativo | Accounting | SD | Sales & Distribution | pcferreira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Sim | 14-998341507 | 2025-09-18 | 14998341507 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | Sim | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-17 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Lucas Gabriel Dos Santos Vieira | Assist Administrativo | (tbd) | MM/ImportSys | Finance / TAX | lgvieira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A | 01/04/2025 a 22/04/2025 | não informado | Sim | 14-998590682 | 2025-09-04 | 14998590682 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 12-3 De: Raquel Dias Barbosa de Souza <rdbarbosa@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 16:39 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Joiciane dos Santos Gomes <jsgomes@bracell.com> Assunto: Reorganização de KU Onda 3 SAP S4 Hana Boa Tarde ! @Fábio Gilberto Monteiro Em alinhamento com a Joici (Gerente Tributário), devido a reorganização interna time tributário, necessário ajustar alguns KU para projeto SAP S4 Onda 3: KU Movimento Modulo E-mail Andrea Ribeiro Adicionar MM asribeiro@bracell.comLuiz Guilherme Adicionar Solução fiscal - 4Tax Seidor lleonel@bracell.comLucas Vieira Ajustar modulo MM/Import Sys lgvieira@bracell.comLaryssa Nakayama Ajustar modulo SD lmetorima@bracell.com KU Movimento Victor Turcarelli Retirar Eline Mesquina Retirar Higor Pereira Retirar Por gentileza, compartilhar com KU´s adicionados e-mail sobre necessidade de treinamento. em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | Gestor não respondeu | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-17 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Eline Barroso Mesquita | Assist Administrativo | Importsys | ImportSys | Finance / TAX | emesquita@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Sim | (14) 996815404 | 2025-07-07 | 14996815404 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | N/A | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-11 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Carina Alves Ferreira | An Tributario I | Importsys | GRC |  | cferreira@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | 0 | GRC |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | N/A | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-11 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Caroline Nalhiati | Assist Administrativo | Syxtax | CO |  | cnalhiati@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | 0 | CO |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 12-3 De: Raquel Dias Barbosa de Souza <rdbarbosa@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 16:39 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Joiciane dos Santos Gomes <jsgomes@bracell.com> Assunto: Reorganização de KU Onda 3 SAP S4 Hana Boa Tarde ! @Fábio Gilberto Monteiro Em alinhamento com a Joici (Gerente Tributário), devido a reorganização interna time tributário, necessário ajustar alguns KU para projeto SAP S4 Onda 3: KU Movimento Modulo E-mail Andrea Ribeiro Adicionar MM asribeiro@bracell.comLuiz Guilherme Adicionar Solução fiscal - 4Tax Seidor lleonel@bracell.comLucas Vieira Ajustar modulo MM/Import Sys lgvieira@bracell.comLaryssa Nakayama Ajustar modulo SD lmetorima@bracell.com KU Movimento Victor Turcarelli Retirar Eline Mesquina Retirar Higor Pereira Retirar Por gentileza, compartilhar com KU´s adicionados e-mail sobre necessidade de treinamento. em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | Sim | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-11 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Higor Daniel Pereira | Analista Tributário I | Financeiro | SD | Sales & Distribution | hdaniel@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | SD | 24/03 a 28/03 – Licença Casamento 14/05 a 30/05 – Período de férias. | Victor Angelo Turcarelli | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | N/A | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-11 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Larissa Boso | An Tributario II | Grc | GRC |  | larissa_boso@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | 0 | GRC |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 17/2 Joiciane respondeu: "Fábio, Atualizei a relação tanto a “Overview do SAP” quanto a Key-users NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Overview do SAP Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Laryssa Nakayama <Fábio pegar do Outlook> MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Priscila Cristina Ferreira <Fábio pegar do Outlook> SD <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Lucas Gabriel dos Santos Vieira <Fábio pegar do Outlook> SD / MM <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Eline Barroso Mesquita <Fábio pegar do Outlook> ImportSys ImportSys <Fábio pegar do Outlook> Onda 3 BSP SIM Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Carina Alves Ferreira AN TRIBUTARIO I ImportSys GRC cferreira@bracell.com N/A BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Caroline Nalhiati ASSIST ADMINISTRATIVO Syxtax CO cnalhiati@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Higor Daniel Pereira Analista Tributário I Financeira SD hdaniel@bracell.com Onda 3 BSP NÂO Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax Larissa Boso AN TRIBUTARIO II GRC GRC larissa_boso@bracell.com Onda 3 BSP N/A Joiciane dos Santos Gomes jsgomes@bracell.com Ger Tributario - Tax RAQUEL DIAS BARBOSA DE SOUZA AN TRIBUTARIO III SEIDOR / GRC rdbarbosa@bracell.com Onda 3 BSP NÂO " em 17/2 Joiciane respondeu: "Boa tarde! Favor considerar Laryssa Nakayama; Priscila Cristina Ferreira e Lucas Gabriel dos Santos Vieira" | Sim | N/A | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-02-11 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Raquel Dias Barbosa De Souza | An Tributario III | Syncro | SEIDOR | Finance / TAX | rdbarbosa@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | SEIDOR |  |  | Sim | 14 996447300 | 2025-08-26 | 14996447300 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13/2 Karina validou: Boa tarde! A Kauana não está mais na equipe. Favor considerar Joao Pedro Fonseca Do Amaral <joao_amaral2@bracell.com> NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Karina Honjoya khonjoya@bracell.com Coord Produção Recovery PRODUÇÃO Ediza Paccola Moretto Galli egalli@bracell.com Esp Recuperacao Utilidades BSP Joao Pedro Fonseca Do Amaral <joao_amaral2@bracell.com> Estagiário produção BSP Marcos Paulo dos Santos mpsantos@bracell.com ENG PROCESSO PRODUCAO I BSP | Gestor não respondeu | N/A | Karina Honjoya | Coord Produção Recovery | 2025-02-11 | Karina Honjoya | khonjoya@bracell.com | Coord Produção Recovery | Ediza Paccola Moretto Galli | Esp Recuperacao Utilidades | Produção | PP | Production / Operation | egalli@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP |  |  | Sim | 14 997668105 | 2025-11-03 | 14997668105 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13/2 Karina pediu para adicionar o Joao | Gestor não respondeu | N/A | Karina Honjoya | Coord Produção Recovery | 2025-02-11 | Karina Honjoya | khonjoya@bracell.com | Coord Produção Recovery | Joao Pedro Fonseca Do Amaral | Estagiário Produção | Produção | PP | Production / Operation | joao_amaral2@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13/2 Karina informa que Kauna não está mais no time | N/A | N/A | Karina Honjoya | Coord Produção Recovery | 2025-02-13 | Karina Honjoya | khonjoya@bracell.com | Coord Produção Recovery | Kauana Rafael De Paula | Eng Processo Producao II | Produção | PP |  | kpaula@bracell.com | N/A | BSP | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | 0 | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13/2 Karina validou: Boa tarde! A Kauana não está mais na equipe. Favor considerar Joao Pedro Fonseca Do Amaral <joao_amaral2@bracell.com> NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Karina Honjoya khonjoya@bracell.com Coord Produção Recovery PRODUÇÃO Ediza Paccola Moretto Galli egalli@bracell.com Esp Recuperacao Utilidades BSP Joao Pedro Fonseca Do Amaral <joao_amaral2@bracell.com> Estagiário produção BSP Marcos Paulo dos Santos mpsantos@bracell.com ENG PROCESSO PRODUCAO I BSP | Gestor não respondeu | N/A | Karina Honjoya | Coord Produção Recovery | 2025-02-11 | Karina Honjoya | khonjoya@bracell.com | Coord Produção Recovery | Marcos Paulo Dos Santos | Eng Processo Producao I | Produção | PP | Production / Operation | mpsantos@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP |  |  | Sim | (14) 998523630 | 2025-08-03 | 14998523630 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Larissa respondeu: "Boa tarde, Fábio! Confirmo o Andre Ricardo Guerra Trevisan como Key User S4. Também gostaria de incluir o Jonatha Muller Borges da Costa, se for possível. " | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Larissa Leodoro | Ger Qualidade Processo Industrial - Support Areas | 2025-02-11 | Larissa Leodoro | lleodoro@bracell.com | Ger Qualidade Processo Industrial - Support Areas | Andre Ricardo Guerra Trevisan | Eng Qualidade III | Tissue Qualidade | PP/QM/MM | Maintenance / Quality Project System | andre_trevisan@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP/QM |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Larissa respondeu: "Boa tarde, Fábio! Confirmo o Andre Ricardo Guerra Trevisan como Key User S4. Também gostaria de incluir o Jonatha Muller Borges da Costa, se for possível. " | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Larissa Leodoro | Ger Qualidade Processo Industrial - Support Areas | 2025-02-18 | Larissa Leodoro | lleodoro@bracell.com | Ger Qualidade Processo Industrial - Support Areas | Jonatha Muller Borges Da Costa | Analista Qualidade I | Tissue Qualidade | PP/QM/MM | Maintenance / Quality Project System | jonatha_costa@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | (81) 98377-9335 | 2025-06-23 | 81983779335 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:43 Para: 'dcrodrigues@bracell.com' <dcrodrigues@bracell.com>; 'epizeti@bracell.com' <epizeti@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Daniel, Evandro, Bom Dia, FYI: Finalizando esse loop. Temos as informações abaixo, vide a última coluna com o papel no projeto S4 Bracell Onda 3: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Goh Wee Chee Tbd (Fábio pegará do Outlook) Tbd (Fábio pegará do Outlook) Daniel Campesato Rodrigues An Controladoria III Capex Controladoria CO Controllership dcrodrigues@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Não é KeyUser Tbd (Fábio pegará do Outlook) Tbd (Fábio pegará do Outlook) Tbd (Fábio pegará do Outlook) Evandro Soares Pizeti Coord Financeiro - Controllership Controladoria CO Controllership epizeti@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Gestor de KeyUsers #tagS4BracellOnda3msg107# 21/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 08:59 Para: 'Daniel Campesato Rodrigues' <dcrodrigues@bracell.com>; 'Evandro Soares Pizeti' <epizeti@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Daniel, Bom Dia, Obrigado, atualizei nosso cadastro da Onda 3, não estamos te considerando como KeyUser em ‘Controllership’. Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com De: Daniel Campesato Rodrigues <dcrodrigues@bracell.com> Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 08:20 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Evandro Soares Pizeti <epizeti@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Fabio, Bom dia ! Gestor : Goh Wee Chee Att Daniel Campesato Rodrigues 20/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 17:52 Para: 'Daniel Campesato Rodrigues' <dcrodrigues@bracell.com>; 'Evandro Soares Pizeti' <epizeti@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Boa Tarde, Oi Daniel, Obrigado pelo retorno. Por favor pode me confirmar quem é o seu Gestor ? Oi Evandro, por favor pode me retornar quem é o seu Gestor ? 20/2 De: Daniel Campesato Rodrigues <dcrodrigues@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 13:21 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Evandro Soares Pizeti <epizeti@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Fabio, boa tarde ! Pode me retirar, por favor. Obrigado Daniel Campesato Rodrigues Controlling Analyst / Analista de Controladoria Tel.: +55 14 3269 5804 Email: dcrodrigues@bracell.com www.bracell.com 19/2 Luiz Vidal respondeu que não é mais gestor, Fábio mandou email para: "Oi Daniel, Evandro, Manoel, Boa Tarde, Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3. Estamos validando Gestores e KeyUsers com base em ondas anteriores à Onda 3. Temos um Kick-off da Onda 3 neste 21/2 6ª-feira, vocês foram convidados. Em contato com o ‘Luiz Vidal de Souza Matos’ fomos informados que vocês não estão mais no time. Por favor pedimos sua ajuda para informarem quem é o gestor de vocês. Segue a informação que temos:" | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Goh Wee Chee | tbd com Daniel Moraes Pessoa | tbd com Daniel Moraes Pessoa | Daniel Campesato Rodrigues | An Controladoria III | Capex Controladoria | CO | Controllership | dcrodrigues@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Não é KeyUser | 0 | CO |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26/2 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:43 Para: 'dcrodrigues@bracell.com' <dcrodrigues@bracell.com>; 'epizeti@bracell.com' <epizeti@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Daniel, Evandro, Bom Dia, FYI: Finalizando esse loop. Temos as informações abaixo, vide a última coluna com o papel no projeto S4 Bracell Onda 3: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Goh Wee Chee Tbd (Fábio pegará do Outlook) Tbd (Fábio pegará do Outlook) Daniel Campesato Rodrigues An Controladoria III Capex Controladoria CO Controllership dcrodrigues@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Não é KeyUser Tbd (Fábio pegará do Outlook) Tbd (Fábio pegará do Outlook) Tbd (Fábio pegará do Outlook) Evandro Soares Pizeti Coord Financeiro - Controllership Controladoria CO Controllership epizeti@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Gestor de KeyUsers #tagS4BracellOnda3msg107# 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 08:23 Para: 'Evandro Soares Pizeti' <epizeti@bracell.com>; 'Daniel Campesato Rodrigues' <dcrodrigues@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi @'Evandro Soares Pizeti', Bom dia, creio que esteja de férias, Segue para sua informação do Projeto S4 Bracell Onda 3: Estamos te considerando como ‘Gestor de KeyUser’ e para efeito de cadastro usarei o nome de seu gestor a partir do Outlook: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Tbd Com Evandro Pizeti tbd com Evandro Pizeti tbd com Evandro Pizeti Evandro Soares Pizeti Coord Financeiro - Controllership Controladoria CO Controllership epizeti@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Gestor de KeyUsers Temos o Romerson como KeyUser, conforme seu retorno em 12/2: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Evandro Pizeti epizeti@bracell.com Coord Financeiro - Controlledship Romerson Simão Analista Controladoria II - Controllership Controladoria Capex IM/PS Controllership rsimao@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Oi @'Daniel Campesato Rodrigues', não estamos te considerando como KeyUser conforme seu retorno em loop: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Goh Wee Chee tbd com Daniel Moraes Pessoa tbd com Daniel Moraes Pessoa Daniel Campesato Rodrigues An Controladoria III Capex Controladoria CO Controllership dcrodrigues@bracell.com Onda 3 BSP Bracell Não é KeyUser 20/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 17:52 Para: 'Daniel Campesato Rodrigues' <dcrodrigues@bracell.com>; 'Evandro Soares Pizeti' <epizeti@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Boa Tarde, Oi Daniel, Obrigado pelo retorno. Por favor pode me confirmar quem é o seu Gestor ? Oi Evandro, por favor pode me retornar quem é o seu Gestor ? 20/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 14:19 Para: 'Daniel Campesato Rodrigues' <dcrodrigues@bracell.com>; 'Evandro Soares Pizeti' <epizeti@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Daniel, Obrigado pelo retorno. Retirei você da lista como KeyUser. Oi @Evandro Soares Pizeti, por favor aguardamos seu retorno, precisamos confirmar você é keyuser e quem é seu gestor. 19/2 Luiz Vidal respondeu que não é mais gestor, Fábio mandou email para: "Oi Daniel, Evandro, Manoel, Boa Tarde, Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3. Estamos validando Gestores e KeyUsers com base em ondas anteriores à Onda 3. Temos um Kick-off da Onda 3 neste 21/2 6ª-feira, vocês foram convidados. Em contato com o ‘Luiz Vidal de Souza Matos’ fomos informados que vocês não estão mais no time. Por favor pedimos sua ajuda para informarem quem é o gestor de vocês. Segue a informação que temos:" | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | tbd Não consta no outlook ver com: Evandro Pizeti | tbd Não consta no outlook ver com: Evandro Pizeti | tbd Não consta no outlook ver com: Evandro Pizeti | Evandro Soares Pizeti | Coord Financeiro - Controllership | Controladoria | CO | N/A | epizeti@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | 0 | CO |  |  | Não | (14) 99889-1768 | 2025-08-21 | 14998891768 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
19/2 Manoel respondeu e também Fábio mandou email para Gestor Davi: "Boa tarde Fábio! Continuo como key user sim. O meu atual gestor é o @Davi Fernandes Dattoli. Att., Manoel Araujo" 19/2 Luiz Vidal respondeu que não é mais gestor, Fábio mandou email para: "Oi Daniel, Evandro, Manoel, Boa Tarde, Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3. Estamos validando Gestores e KeyUsers com base em ondas anteriores à Onda 3. Temos um Kick-off da Onda 3 neste 21/2 6ª-feira, vocês foram convidados. Em contato com o ‘Luiz Vidal de Souza Matos’ fomos informados que vocês não estão mais no time. Por favor pedimos sua ajuda para informarem quem é o gestor de vocês. Segue a informação que temos:" | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Davi Fernandes Dattoli | Ger Controladoria - Accounting | 2025-02-11 | Davi Fernandes Dattoli | ddattoli@bracell.com | Ger Controladoria - Accounting | Manoel Luiz Da Vinha De Araujo | Especialista Controladoria | Controladoria | PS/AA | Controllership | mlaraujo@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | CO |  |  | Não | 21 96428 2672 | 2025-09-09 | 21964282672 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
|  |  | Fabrício Cesconetto | Ger Manutenção Automotiva | 2025-02-25 | Fabrício Cesconetto | fcesconetto@bracell.com | Ger Manutenção Automotiva | Antonio Cesar Coelho Madeira | Coord Manutencao Automotiva | Maintenance | N/A | N/A | amadeira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 20/2 De: Ulisses Pavanelli de Araujo Junior <uaraujo@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 09:05 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Priscila de Almeida Chuffa <pchuffa@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Boa tarde, Continuo como key user sim. Atte, em 18/2 Fábio mandou mensagem para 'pchuffa@bracell.com'; 'uaraujo@bracell.com': "Oi Priscila, Ulisses, Boa Tarde, Sou o Fábio Monteiro, PMO do projeto ‘Onda 3 - S4 Bracell Project’. Entro em contato pois iniciaremos o projeto. O Ulisses participou de onda anterior do projeto e temos-o como ‘KeyUser’ para continuar na Onda 3. O Gestor anterior ‘Maghayver’ não conseguimos encontrá-lo (vide loop de mensagens) e encontramos a Priscila como gestora do Ulisses. Desta forma, por favor queremos pedir para nos ajudar em validar, nos direcionar, para confirmar, ou não, o Ulisses como KeyUser, e a Priscila como gestora. Por favor podem me retornar o quanto antes ? Estas são as informações que temos, e agradeço se puderem ajustar:" | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Priscila De Almeida Chuffa | Ger Produção | 2025-02-11 | Priscila De Almeida Chuffa | pchuffa@bracell.com | Ger Produção | Ulisses Pavanelli De Araujo Junior | Eng Processo ProduçãoII - Fiber Line | Linha De Fibras – L1 | PP | Production / Operation | uaraujo@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
28/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 11:44 Para: 'Renan Bosqui Aita' <raita@bracell.com>; 'Daiane Cristina Rangel' <drangel@bracell.com>; 'Daniel Dreher Silveira' <dasilveira@bracell.com>; 'Anelise Cypreste Santos' <acypreste@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'Alexandre Lie Silva' <Alexandre_Silva@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Renan, Boa 6ª.-feira, Obrigado por retornar, e qualquer coisa nos avise. FYI: já estávamos considerando você como KeyUser com as informações abaixo: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Fábio Pinheiro Ney fney@bracell.com Ger Controladoria - Controllership Renan Bosqui Aita An Controladoria III Industrial Celulose CO Controllership raita@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com De: Renan Bosqui Aita <raita@bracell.com> Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 11:16 Para: Daiane Cristina Rangel <drangel@bracell.com>; Daniel Dreher Silveira <dasilveira@bracell.com>; Anelise Cypreste Santos <acypreste@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Alexandre Lie Silva <Alexandre_Silva@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Bom dia, Na ausência do João, irei suprir as demandas que seriam direcionadas à ele. Caso tenhamos outro key user, informaremos. Best regards, Renan Bosqui Aita Controllership Analyst ¦ Analista de Controladoria Email: raita@bracell.com https://www.bracell.com/ em 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:54 Para: 'dasilveira@bracell.com' <dasilveira@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Daniel, Bom Dia, Finalizando este loop, pois os e-mails enviados ao ‘Joao Vitor Barreto Guilherme jguilherme@bracell.com’ retornaram falha, desta forma ele não se encontra na empresa (vide última coluna da tabela abaixo). Também não estamos considerando KeyUsers sob sua gesão no Projeto S4 Bracell Onda 3, por favor qualquer coisa me avise. NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Marileide Gomes masilva@bracell.com Coord Custos - Controllership Joao Vitor Barreto Guilherme An Controladoria I Controladoria Industrial CO Controllership jguilherme@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser email inexistente/Não na empresa #tagS4BracellOnda3msg108# em 24/2 email inexistente - keyuser removido da lista -----Mensagem original----- De: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@smg01.pensomail.com.br> Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 10:18 Para: fabio.monteiro@blendit.com Assunto: Undelivered Mail Returned to Sender I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message. <jguilherme@bracell.com>: em 21/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 09:01 Para: 'jguilherme@bracell.com' <jguilherme@bracell.com> Cc: 'dasilveira@bracell.com' <dasilveira@bracell.com>; 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: ENC: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi João, Daniel, Bom Dia, Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3. Por favor podem me informar quem é o Gestor do João ? é porque não consigo contatar a Marileide Gomes e preciso atualizar os dados que temos: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Marileide Gomes masilva@bracell.com Coord Custos - Controllership JOAO VITOR BARRETO GUILHERME AN CONTROLADORIA I Controladoria Industrial CO jguilherme@bracell.com Onda 3 BSP em 18/2 Fabio enviou email ao Daniel Silveira: "Oi Daniel, Bom Dia, Sou o Fábio Monteiro, PMO do projeto S4 Bracell Onda 3. Enviei o e-mail em loop à ‘Marileide Gomes’, porém creio que não esteja mais na empresa. Por favor quero pedir sua ajuda caso puder me retornar os KeyUsers sobre sua gestão que estarão no projeto S4 Bracell Onda 3. Tenho a seguinte lista: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Marileide Gomes masilva@bracell.com Coord Custos - Controllership JOAO VITOR BARRETO GUILHERME AN CONTROLADORIA I Controladoria Industrial CO jguilherme@bracell.com Onda 3 BSP " | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Marileide Gomes | Coord Custos - Controllership | 2025-02-11 | Marileide Gomes (não está mais na empresa) | masilva@bracell.com | Coord Custos - Controllership | Joao Vitor Barreto Guilherme | An Controladoria I | Controladoria Industrial | CO | Controllership | jguilherme@bracell.com | KeyUser email inexistente/Não na empresa | BSP | Bracell | KeyUser email inexistente/Não na empresa | 0 | CO |  |  | n/a | (14) 99813-5657 | 2025-11-28 | 14998135657 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
14-2 Confirmado por Marina: "Favor alterar para: NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO Enzo Oliveira Paccola epaccola@bracell.com AN COMERCIAL I" | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Marina Marcolino Jordan | Ger Comercial - Internal Commercial | 2025-02-11 | Marina Marcolino Jordan | mjordan@bracell.com | Ger Comercial - Internal Commercial | Enzo Oliveira Paccola | An Comercial I | Comercial Celulose | SD | Sales & Distribution | epaccola@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Sim | 14 99841-1999 | 2025-05-26 | 14998411999 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-11 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Rafael Henrique Bueno | Analista De Materiais II | Florestal - Planejamento | MM | Logistics / Warehouse / Supply | rbueno@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | SAP Usuário | 0 | MM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Fábio Perguntou: Oi Marina, Alyne, Obrigado, Abaixo estão os KeyUsers considerados. Dúvidas: • Mandei anexo à Alyne com uma dúvida, desculpe se já me respondeu, fico no aguardo. • Os dois nomes destacados em amarelo abaixo são key users a serem considerados ? • O Gestor que devemos considerar para os key users abaixo é: Alyne ou Marina ? (é que não tenho acesso ainda ao outlook Bracell para pesquisar) | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | 2025-02-11 | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | asebastiao@bracell.com | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Renan Salgado Silva | An Planejamento Controle Floresta - Forestry Planning | Planejamento Pagamentos (Cockpit Nf) (Florestal) | MM | Logistics / Warehouse / Supply | rsalgado@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | MM | 1) 27/10/2025 a 10/11/2025 – 15 dias 2) 30/12/2025 a 13/01/2026 – 15 dias | não informado | Não | (14)99128-6951 | 2025-06-24 | 14991286951 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
6-3 Ariadne dos Santos Lima Vilar (Externo)14:28 msteams para Fábio Monteiro: Ariadne: Entendo, então realmente não será necessário irmos as 9 semanas.. acredito que seja bem parecido com o que ocorreu para a onda 1. Para meu azar ou sorte..rs Estarei de férias na semana de 17/03 saio no dia 10 e retorno no dia 24/03 , com isso posso enviar alguém do meu time para esta primeira semana ? 13-2 Gustavo confirmou: Bom dia Fábio, Seja bem vindo. Pode contar com o nosso suporte na onda 3. Confirmo os Key Users abaixo, que já vem participando das ondas 1 e 2. Att, Gustavo | Gestor não respondeu | N/A | Gustavo Gattai Lourenço | Finance Ops Manager - Finance & Accounting | 2025-02-11 | Gustavo Gattai Lourenço | gustavo_lourenco@averisamericas.com | Finance OPS Manager - Finance & Accounting | Ariadne Vilar | Lider De Tesouraria | Contabilidade/Recebimento De Nfe | CO/FI | Finance / TAX | ariadne_vilar@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | KeyUser | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | CO/FI | de 10/03/2025 e retorno no dia 24/03/2025 | não informado | Não | 19 99105-3818 | 2025-02-08 | 19991053818 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13-2 Gustavo confirmou: Bom dia Fábio, Seja bem vindo. Pode contar com o nosso suporte na onda 3. Confirmo os Key Users abaixo, que já vem participando das ondas 1 e 2. Att, Gustavo | Gestor não respondeu | N/A | Gustavo Gattai Lourenço | Finance Ops Manager - Finance & Accounting | 2025-02-11 | Gustavo Gattai Lourenço | gustavo_lourenco@averisamericas.com | Finance OPS Manager - Finance & Accounting | Edcarlos Vidal | Supervisora | Contabilidade/Recebimento De Nfe | CO/FI | Finance / TAX | edcarlos_santos@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | KeyUser | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | CO/FI |  |  | Sim | 19 99176 2708 | 2025-06-12 | 19991762708 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13-2 Gustavo confirmou: Bom dia Fábio, Seja bem vindo. Pode contar com o nosso suporte na onda 3. Confirmo os Key Users abaixo, que já vem participando das ondas 1 e 2. Att, Gustavo | Gestor não respondeu | N/A | Gustavo Gattai Lourenço | Finance Ops Manager - Finance & Accounting | 2025-02-11 | Gustavo Gattai Lourenço | gustavo_lourenco@averisamericas.com | Finance OPS Manager - Finance & Accounting | Franciele Dorvalo De Souza | Coordenadora Contábil | Contabilidade | CO/FI | Controllership | Franciele_dorvalo@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | KeyUser | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | CO/FI |  |  | Não | 11 973359298 | 2025-12-24 | 11973359298 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
13-2 Gustavo confirmou: Bom dia Fábio, Seja bem vindo. Pode contar com o nosso suporte na onda 3. Confirmo os Key Users abaixo, que já vem participando das ondas 1 e 2. Att, Gustavo | Gestor não respondeu | N/A | Gustavo Gattai Lourenço | Finance Ops Manager - Finance & Accounting | 2025-02-11 | Gustavo Gattai Lourenço | gustavo_lourenco@averisamericas.com | Finance OPS Manager - Finance & Accounting | Samila De Souza Luz | Tax Supervisor - Finance & Accounting | Contabilidade/Recebimento De Nfe | CO/FI | Finance / TAX | samila_luz@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | KeyUser | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | CO/FI |  |  | Não | 019-99664-1405 | 2025-05-14 | 019996641405 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
12-3 De: Mario Gustavo Gattai Lourenco <gustavo_lourenco@averisamericas.com> Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 11:08 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Bom dia Fabio, Confirmada a inclusão da Joyce como Key User. Att, Gustavo 12-3 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 08:52 Para: 'Mario Gustavo Gattai Lourenco' <gustavo_lourenco@averisamericas.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Gustavo, Bom Dia, Recebemos mensagem recente em anexo para considerar a Joyce do Nascimento Rezende joyce_rezende@averisamericas.com como KeyUser para FI/CO. Por favor pode nos confirmar se ela está sob sua gestão e podemos considerá-la como mais um KeyUser em relação ao loop para o Projeto S4 Bracell Onda 3 ? |  | Fup Finalizado | Gustavo Gattai Lourenço | Finance Ops Manager - Finance & Accounting | 2025-03-12 | Gustavo Gattai Lourenço | gustavo_lourenco@averisamericas.com | Finance OPS Manager - Finance & Accounting | Joyce do Nascimento Rezende | (tbd) | Contabilidade/Recebimento De Nfe | CO/FI | Finance / TAX | joyce_rezende@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | 19 9 8147 5509 | 2025-01-15 | 19981475509 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
14-2 Confirmado pelo Matheus | Gestor pendente de validação | N/A | Matheus Bernardes | Coord Tesouraria - Treasury | 2025-02-11 | Matheus Bernardes | mfbernardes@bracell.com | Coord Tesouraria - Treasury | Paula Cristina Rafaeli Bueno | An Financeiro III | Financeiro | FI | Finance / TAX | pbueno@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | FI |  |  | Não | (14) 99602-9760 | 2025-02-01 | 14996029760 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
14-2 Confirmado pelo Matheus | Gestor pendente de validação | N/A | Matheus Bernardes | Coord Tesouraria - Treasury | 2025-02-14 | Matheus Bernardes | mfbernardes@bracell.com | Coord Tesouraria - Treasury | Juliana Simionato Bueno | An Financeiro II | Financeiro | FI | Finance / TAX | jbueno@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | 14-99625-5651 | 2025-06-27 | 14996255651 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 20/2 De: Patricia Maria dos Santos <pasantos@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 14:46 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Felipe Cyrieco Silva <fcsilva@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Fabio, O Key user do Porto de Santos é o @Felipe Cyrieco Silva Abs, Patrícia | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Patricia Maria Dos Santos | Ger Terminais Portuarios - Logistics | 2025-02-11 | Patricia Maria Dos Santos | pasantos@bracell.com | Ger Terminais Portuarios - Logistics | Fabricio Silvio Espirito Santo Tauyl | An Logistica II | Exportação | SD/LES/MM | Sales & Distribution | ftauyl@bracell.com | N/A | PORTO | Bracell | KeyUser | 0 | SD/LES/MM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 20/2 De: Patricia Maria dos Santos <pasantos@bracell.com> Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 14:46 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Felipe Cyrieco Silva <fcsilva@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Fabio, O Key user do Porto de Santos é o @Felipe Cyrieco Silva Abs, Patrícia | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Patricia Maria Dos Santos | Ger Terminais Portuarios - Logistics | 2025-02-11 | Patricia Maria Dos Santos | pasantos@bracell.com | Ger Terminais Portuarios - Logistics | Felipe Cyrieco Silva | An Logistica I | Operação | SD/MM/Manutenção | Logistics / Warehouse / Supply | fcsilva@bracell.com | Onda 3 | PORTO | Bracell | KeyUser | 0 | PP |  |  | Não | 13 98817-0595 | 2025-02-14 | 13988170595 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
12-2 Rubens confirmou: "De acordo Rubens Rigueira Júnior Gerente Sr. Supply Chain Sr Supply Chain Manager www.bracell.com" | Gestor não respondeu | N/A | Rubens Rigueira | Ger Sr Supply Chain - Outbound | 2025-02-11 | Rubens Rigueira | rrigueira@bracell.com | Ger Sr Supply Chain - Outbound | Mauricio Valadares | An Logistica II | Supply Chain | MM/SD/LES/WM | Logistics / Warehouse / Supply | mvaladares@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | MM/SD/LES/WM |  |  | Não | 017 99707-1143 | 2025-02-20 | 017997071143 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
12-2 Rubens confirmou: "De acordo Rubens Rigueira Júnior Gerente Sr. Supply Chain Sr Supply Chain Manager www.bracell.com" | Gestor não respondeu | N/A | Rubens Rigueira | Ger Sr Supply Chain - Outbound | 2025-02-11 | Rubens Rigueira | rrigueira@bracell.com | Ger Sr Supply Chain - Outbound | Robson Gaffo Mondeck | An Logistica III - Expedition & Container Yard | Supply Chain (Tissue) | MM/SD/LES/WM | Logistics / Warehouse / Supply | rmondeck@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | MM/SD/LES/WM |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
|  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-25 | tbd Não consta no outlook ver com: Priscila | tbd Não consta no outlook ver com: Priscila | tbd Não consta no outlook ver com: Priscila | Priscila De Almeida Chuffa | Ger Produção | Management |  | N/A | pchuffa@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26/2 De: Sergio Henrique Montanha <smontanha@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:33 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Carlos Henrique Cordeiro Pereira <chpereira@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Ok, vamos em frente! SMontanh 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:14 Para: 'chpereira@bracell.com' <chpereira@bracell.com>; 'smontanha@bracell.com' <smontanha@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Sérgio, Henrique, Bom Dia, Por favor precisamos da confirmação se Henrique Pereira é KeyUser para o Projeto S4 Bracell Onda 3. Poderiam me retornar ? FYI: Informações que estamos considerando: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Sérgio Montanha smontanha@bracell.com Head Tissue Operations C. Henrique Cordeiro Pereira Coordenador Pcp Tissue Planejamento Producao Tissue PP Production / Operation chpereira@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser #tagS4BracellOnda3msg106# | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | Sérgio Montanha | Head Tissue Operations | 2025-02-11 | Sérgio Montanha | smontanha@bracell.com | Head Tissue Operations | C.Henrique Cordeiro Pereira | Coordenador Pcp Tissue | Planejamento Producao Tissue | PP | Production / Operation | chpereira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26/2 De: Rigardt Louis Jordaan <rjordaan@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:20 Para: Vinicius Bassan Sierra <vsierra@bracell.com>; Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Alexandre Candido De Figueiredo <afigueiredo@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RE: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Good morning, I have confirmed with Geraldo that we can remove him as a key user. Kind regards, Rigardt 26/2 De: Vinicius Bassan Sierra <vsierra@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:14 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Rigardt Louis Jordaan <rjordaan@bracell.com>; Alexandre Candido De Figueiredo <afigueiredo@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Ola! Geraldo Simão é parte do projeto Star3, responde para o Alexandre Figueiredo já desde o ano passado. Não acredito que ele continue como Key User, mas o @Alexandre Candido De Figueiredo deverá responder. Att. Vinícius Bassan Sierra 26/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 09:07 Para: 'Rigardt Louis Jordaan' <rjordaan@bracell.com>; 'Vinicius Bassan Sierra' <vsierra@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Hi Rigardt, Vinicius, Hope you are doing well, Please we need your confirmation regarding keyuser ‘Geraldo Simão’, as of information we have: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Vinicius Bassan Sierra vsierra@bracell.com Ger Sr Industrial - Pulp Production Geraldo Simão (tbd) (Mos) Mill Optimization Service PP/PM Maintenance / Quality Project System gsimao@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser If you have responded, please let me know. #tagS4BracellOnda3msg105# 17/2 enviado email ao Rigardt: "Hi Rigardt, Hope you are doing well, As requested please find below the list of key users (for Projeto S4 Bracell Onda 3) shared with Vinicius, and please waiting yours or Vinicius reply: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor ÁREA NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL E-MAIL CARGO UNIDADE ORIGEM Vinicius Bassan Sierra vsierra@bracell.com Ger Sr Industrial - Pulp Production (MOS) Mill Optimization Service Geraldo Simão gsimao@bracell.com - BSP" 13/2 Vinicius ooo, enviado on behalf email/agenda para Rigardt Louis Jordaan <rjordaan@bracell.com>. Participará em 17/2 na reunião de keyusers | Gestor não respondeu | Fup Finalizado | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Alexandre Candido De Figueiredo | afigueiredo@bracell.com | (tbd) | Geraldo Simão | Esp Otimizacao Processos II | (Mos) Mill Optimization Service | PP/PM | Maintenance / Quality Project System | gsimao@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Não é KeyUser | 0 | PP/PM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
06/03 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 18:56 Para: 'wliz@bracell.com' <wliz@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Wagner, Boa tarde, Este é um gentil lembrete, por favor para nos responder com sua confirmação conforme email em loop. Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com #tagS4BracellOnda3msg104# 27/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 17:03 Para: 'wliz@bracell.com' <wliz@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Wagner, Boa Tarde, Por favor precisamos do seu retorno da mensagem em loop. Podemos considerar como KeyUsers do Projeto S4 Bracell Onda 3 o ‘Carlos Kauan’ e o ‘Vinicius De Almeida’ que estão sob sua gestão ? #tagS4BracellOnda3msg104# 26/2 #tagS4BracellOnda3msg104# De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 08:47 Para: 'wliz@bracell.com' <wliz@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Wagner, Bom Dia, Por favor precisamos da sua confirmação da solicitação em loop. Estes são os KeyUsers sob sua gestão: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Wagner Liz wliz@bracell.com Ger Produção - Administrative Pool Carlos Kauan Analista Produção Tissue Producao Tissue PP Production / Operation cmatos@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Wagner Liz wliz@bracell.com Ger Produção - Administrative Pool Vinicius De Almeida Analista Produção I - TM Tissue Producao Tissue PP Production / Operation vinicius_almeida@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Caso tenha respondido, por favor avise-me. | Gestor não respondeu | Fup-06/03;Fup-27/2;Fup 26/2;Fup 20/2;Fup 17/2 | Wagner Liz | Ger Produção - Administrative Pool | 2025-02-11 | Wagner Liz | wliz@bracell.com | Ger Produção - Administrative Pool | Carlos Kauan | Analista Produção Tissue | Producao Tissue | PP | Production / Operation | cmatos@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A |  |  | Não | (99) 991551444 | Não compartilhou | 99991551444 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 18:56 Para: 'wliz@bracell.com' <wliz@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Wagner, Boa tarde, Este é um gentil lembrete, por favor para nos responder com sua confirmação conforme email em loop. Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com #tagS4BracellOnda3msg104# 27/2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 17:03 Para: 'wliz@bracell.com' <wliz@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Wagner, Boa Tarde, Por favor precisamos do seu retorno da mensagem em loop. Podemos considerar como KeyUsers do Projeto S4 Bracell Onda 3 o ‘Carlos Kauan’ e o ‘Vinicius De Almeida’ que estão sob sua gestão ? Abs, #tagS4BracellOnda3msg104# 26/2 #tagS4BracellOnda3msg104# De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 08:47 Para: 'wliz@bracell.com' <wliz@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: (Projeto S4 Bracell Onda 3) Validação lista Key Users Oi Wagner, Bom Dia, Por favor precisamos da sua confirmação da solicitação em loop. Estes são os KeyUsers sob sua gestão: NOME DO GESTOR E-mail Gestor Cargo Gestor NOME DO KEY USER/BPs/FUNCIONAL CARGO ÁREA MÓDULO S4HANA Process E-MAIL Onda UNIDADE ORIGEM Empresa PapelNoProjeto Wagner Liz wliz@bracell.com Ger Produção - Administrative Pool Carlos Kauan Analista Produção Tissue Producao Tissue PP Production / Operation cmatos@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Wagner Liz wliz@bracell.com Ger Produção - Administrative Pool Vinicius De Almeida Analista Produção I - TM Tissue Producao Tissue PP Production / Operation vinicius_almeida@bracell.com Onda 3 BSP Bracell KeyUser Caso tenha respondido, por favor avise-me. | Gestor não respondeu | Fup-06/03;Fup-27/2;Fup 26/2;Fup 20/2;Fup 17/2 | Wagner Liz | Ger Produção - Administrative Pool | 2025-02-11 | Wagner Liz | wliz@bracell.com | Ger Produção - Administrative Pool | Vinicius De Almeida | Analista Produção I - TM Tissue | Producao Tissue | PP | Production / Operation | vinicius_almeida@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | 0 | PP |  |  | Não Respondeu | Não Respondeu | Não Respondeu | NãoRespondeu | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Adan Ribeiro | (tbd) | (tbd) | Victor Santos | Supervisor De Processos | Conversão | PP |  | victor_santos@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Adnilton Pimentel / Michael Vaz | (tbd) | (tbd) | Heitor Juvino Da Silva Paz | Analista De Processos | Manutenção | PM |  | heitor.juvino@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | Pombos | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Adriana Santos | (tbd) | (tbd) | Cid Sousa Conceicao | Analista Químico II | Laboratório | QM |  | Cid_Conceicao@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | QM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Alexandre Silva | (tbd) | (tbd) | Bruno Edgard Oliveira | Gerente S4 Bracell | Bracell Template | Project Management |  | bruno_oliveira1@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | Project Management |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | Alisson Araujo De Oliveira | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | 2025-02-11 | Alisson Araujo De Oliveira | aaoliveira@bracell.com | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | Everton Conceicao Laranjeira | Analista De Materiais Jr | Almoxarifado | WM/MM | Logistics / Warehouse / Supply | Everton_Laranjeira@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | WM/MM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | Alisson Araujo De Oliveira | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | 2025-02-11 | Alisson Araujo De Oliveira | aaoliveira@bracell.com | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | Rodrigo Vieira De Carvalho | Comprador III | Capex | MM | Logistics / Warehouse / Supply | rvieira@bracell.com | Onda 3 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | MM | Afastado | Afastado |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Benjamin / Michael Vaz | (tbd) | (tbd) | Bruno Egito Lins De Menezes | Almoxarife | Almoxarifado | WM |  | almoxarifadope@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | Pombos | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | WM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Camila Barcelar | (tbd) | (tbd) | Janiele Paz | Analista Fin Sr | Financeiro | Gestão |  | JANIELE.PAZ@BRACELLPAPEIS.COM.BR | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | Gestão |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Camila Barcelar | (tbd) | (tbd) | Mariana Pinto Da Silva | Auxiliar Administrativo | Controladoria | FI |  | mariana_silva@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | FI |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Daniel Ahrlet | (tbd) | (tbd) | Caroline Estrela Silva | Assistente Administrativo | Logística | WM |  | Caroline.silva@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | WM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Daniel Ahrlet | (tbd) | (tbd) | Marcos Antonio Dos Santos Silva | Assistente Adm. | Logística | LES |  | marcos.silva@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | Pombos | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | LES |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Daniel Ahrlet | (tbd) | (tbd) | Michele Melo Amâncio | Assistente Adm. - Faturamento | Faturamento | SD | Sales & Distribution | michele.melo@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | Pombos | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | SD |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Diego Figueiredo Motta | (tbd) | (tbd) | Roseane Dos Santos De Almeida | Analista Funcional Sap Sr. | Digital | SD/MM | Sales & Distribution | Roseane_almeida@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | SD, MM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Diógenes Alves Caccavelli | (tbd) | (tbd) | Renaldo Baur Filho | Analista De Processos III | Tecnologia Da Informação | GENERALISTA |  | renaldo.baur@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | GENERALISTA |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Edivam Silva | (tbd) | (tbd) | Allan Reis | Supervisor De Processos | Fabricação De Fraldas | PP |  | allan_reis@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Edivam Silva | (tbd) | (tbd) | Carlos Sampaio | Assistente Administrativo | Almoxarifado | WM/MM | Logistics / Warehouse / Supply | carlos_sampaio@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | WM/MM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Fernanda Cincurá De Matos Sarno | (tbd) | (tbd) | Josmara De Souza Barreto Araujo | Analista De Custo Sênior | Controladoria | CO |  | Josmara_Araujo@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | CO |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Fernanda Cincurá De Matos Sarno | (tbd) | (tbd) | Sheila Danielle Da Silva Santos | Analista De Controladoria Pleno | Controladoria | FM |  | Sheila_santos@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | FM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Fernanda Fernandes | (tbd) | (tbd) | Cleber Jose Dos Santos | Analista De Planej De Producao | Pcp | PP |  | cleber_jose@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Fernando Pericles Branco Bahiense Guimarães | (tbd) | (tbd) | Leonardo Fonseca De Araujo | Analista Financeiro Sr | Financeiro | FI |  | Leonardo_Araujo@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | FI |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Fernnanda Aguiar | (tbd) | (tbd) | Teresa Oliveira | Coordenador De Vendas Key Accoun | Comercial/Logística | SD | Sales & Distribution | teresa_oliveira@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | SD |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Gabriela Cortez | (tbd) | (tbd) | Laise Dos Santos Lopes | Analista De Logística Outbound | Logística | LES |  | Laise_Lopes@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | LES |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Gleisson Silva | (tbd) | (tbd) | Flavio Ramos Andrade | Engenheiro De Projetos | Projetos | PS/IM/PP? |  | Flavio_Andrade2@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PS / IM / PP? |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Graziele Cunha | (tbd) | (tbd) | Luciana De Assis Lima | Assistente Adm. - Qualidade | Qualidade | QM |  | luciana.lima@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | Pombos | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | QM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Gustavo Machado | (tbd) | (tbd) | Ione Santos | Analista Fiscal | Recebimento Fiscal | SEIDOR |  | ione_santos@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | SEIDOR |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Gustavo Machado | (tbd) | (tbd) | Joan Ricardo Oliveira Da Silva | Coordenador Fiscal | Fiscal | SEIDOR |  | joan_silva@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | SEIDOR |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Gustavo Machado | (tbd) | (tbd) | Nara Moreira Da Silva | Assit. Adm | Faturamento - Matriz Fsa | Fiscal/Faturamento |  | nara.silva@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | Fiscal/Faturamento |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Isaque Oliveira | (tbd) | (tbd) | Raphael Carvalho | Coordenador De Produção | Fabricação De Papel | PP |  | raphael_carvalho@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Jamille Campos | (tbd) | (tbd) | Vanessa Santos | Assistente Administrativo | Financeiro | FI |  | vanessa_santos@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | FI |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | João Fernando Silva | (tbd) | (tbd) | Ludmilla Gonçalves Santos Dos Santos | Assistentes De Informações Florestais | Viveiro (Florestal) | PP |  | Ludmilla_Santos@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Juliano Augusto Belini Gaspar | (tbd) | (tbd) | Adriano Farias De Albuquerque | Especialista De Sistemas II | Ti | PP / QM / Interfaces |  | Adriano_albuquerque@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PP / QM / Interfaces |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Juliano Gaspar | (tbd) | (tbd) | Evelyn Silva Nobre | Analista De Suporte Jr | Tecnologia Da Informação | FI |  | Evelyn_nobre@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | FI |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Karla Oliveira | (tbd) | (tbd) | Gabriel Cabral | Analista De Controladoria Pl | Controladoria | CO |  | gabriel_cabral@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | CO |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Karla Oliveira | (tbd) | (tbd) | Welley Lima | Assistente De Controladoria | Controladoria | CO |  | welley_lima@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | CO |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Leandro Oliveira Santos Figueiredo | (tbd) | (tbd) | Rodrigo Alves Nascimento | Analista De Logistica | Logística | LES |  | Rodrigo_Nascimento@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | LES |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Ludmila | (tbd) | (tbd) | Fernando De Lima Ribeiro | Consultor Qm | Qualidade | QM |  | fernando@frtechbrasil.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | QM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Marcos Bonfim | (tbd) | (tbd) | Antônio Lazaro | Analista Fiscal Pl | Fiscal | SEIDOR |  | Antonio_Reis@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | SEIDOR |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Marcos Bonfim | (tbd) | (tbd) | Lorena De Oliveira Cruz Dourado | Analista Contpabil II | Contabilidade | CO | Controllership | Lorena_Dourado@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | CO |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Marcos Bonfim | (tbd) | (tbd) | Milena Caroline Pereira Lisboa Costa | Especialista Fiscal E Contábil | Contabilidade E Fiscal | Fiscal |  | milena_costa@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Sim (Mandar invites Workshops como mandatório) | Fiscal |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Matheus Garcez | (tbd) | (tbd) | Leonardo Britto | Comprador Jr. | Compras | MM | Logistics / Warehouse / Supply | leonardo_britto@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | MM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Meryellen Baldim De Oliveira | (tbd) | (tbd) | Tina Mara Do Nascimento Aragao | Coord. Do Sistema Integrado De Gestão | Sig | QM |  | Tina_Aragao@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | QM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Michael Vaz | (tbd) | (tbd) | Lucas Alves De França Leal | Analista De Processos | Processos | PP |  | lucas.leal@bracellpapeis.com.br | Onda 1 | Pombos | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Narana Trolin / Reinaldo Fernandes | (tbd) | (tbd) | Andre Lucas Moraes Pinheiro | Analista De Controle Técnico | Produção | PP |  | Andre_Pinheiro@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PP |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Roni Costa | (tbd) | (tbd) | Luana Dorea Lopes | Coord Planejamento De Manutenção | Manutenção | PM |  | Luana_Lopes@bracell.com | Onda 1 | BSC | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Sadí Borille | (tbd) | (tbd) | Wanderson Montenegro | Coordenador De Processos | Qualidade | QM |  | wanderson_montenegro@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | QM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Onda 1 - N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-11 | Thiago Mitzco | (tbd) | (tbd) | Igor Lopes | Coordenador De Pcm | Manutenção | PM |  | igor_lopes@bracell.com | Onda 1 | BPN | Bracell | N/A (Onda 1 ou outro motivo) | Não (Mandar invites Workshops como Convidado) | PM |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | Alexandre Silva | Head It | 2025-02-18 | Alexandre Silva | adssilva@bracell.com | Head It | Elisangela Teixeira Costa Pereira | Ger TI | TI | N/A |  | ecosta@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de BPs | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 14 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | Alexandre Silva | Head It | 2025-02-18 | Alexandre Silva | adssilva@bracell.com | Head It | Fabio Vinicius Losnak | Ger TI | TI | N/A |  | flosnak@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de BPs | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 3 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | Fabio Vinicius Losnak | Ger TI | 2025-02-18 | Fabio Vinicius Losnak | flosnak@bracell.com | Ger TI | Elaine Aizique | Applications Manager It | TI | N/A |  | elaine_aizique@averisamericas.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de BPs | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 0 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Alisson | tbd Não consta no outlook ver com: Alisson | tbd Não consta no outlook ver com: Alisson | Alisson Araujo De Oliveira | Ger Suprimentos - Planning &Intelligence | Planning & Intelligence | N/A | N/A | aaoliveira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 5 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Davi | tbd Não consta no outlook ver com: Davi | tbd Não consta no outlook ver com: Davi | Davi Fernandes Dattoli | Ger Controladoria - Accounting | Accounting | N/A | N/A | ddattoli@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  | Não | (71) 98400-5469 | 2025-09-17 | 71984005469 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 6 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Fábio Pinheiro Ney | tbd Não consta no outlook ver com: Fábio Pinheiro Ney | tbd Não consta no outlook ver com: Fábio Pinheiro Ney | Fábio Pinheiro Ney | Ger Controladoria - Controllership | Controllership | N/A | N/A | fney@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 4 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Danilo Pacheco Camargo | dcamargo@bracell.com | Ger Tributário | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | Tax | N/A | N/A | jsgomes@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 11 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Karina | tbd Não consta no outlook ver com: Karina | tbd Não consta no outlook ver com: Karina | Karina Honjoya | Coord Produção Recovery | Recovery | N/A | N/A | khonjoya@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 4 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Fernando Pericles Branco Bahiense Guimaraes | Fernando_Branco@bracell.com | Gerente de Tesouraria | Matheus Bernardes | Coord Tesouraria - Treasury | Treasury | N/A | N/A | mfbernardes@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Rubens | tbd Não consta no outlook ver com: Rubens | tbd Não consta no outlook ver com: Rubens | Rubens Rigueira | Ger Sr Supply Chain - Outbound | Outbound | N/A | N/A | rrigueira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor/Diretor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | Arthur Rizzardo Zanardi | Ger Sr Controladoria | 2025-02-18 | Arthur Rizzardo Zanardi | azanardi@bracell.com | Ger Sr Controladoria | Isabella Beatriz Gomes Assuncao Campos | Coord Custos - Cost Control | Cost Control | N/A | N/A | igomes@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 3 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Andre Gimenes Pillmann | andre_pillmann@averisamericas.com | Head Of Shared Services | Gustavo Gattai Lourenço | Finance Ops Manager - Finance & Accounting | Finance & Accounting | N/A | N/A | gustavo_lourenco@averisamericas.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 5 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Mauro Quirino | mquirino@bracell.com | Head Florestal Bsp | Bruno Auler Munerato | Ger Negócios Florestal - Land Acquistion & Partnership | Land Acquistion & Partnership | N/A | N/A | bmunerato@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Gabriela Lombardo Maranesi Amaral | gmaranesi@bracell.com | Ger P&D | Rodrigo Fantini | Coord Atc | R&D | N/A | N/A | rfantini@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Gabriela Lombardo Maranesi Amaral | gmaranesi@bracell.com | Ger P&D | Leandro De Jesus Moreira | Coord P&D R&D | Pesquisa E Desenvolvimento - Adm | N/A | N/A | lmoreira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Glaucia | tbd Não consta no outlook ver com: Glaucia | tbd Não consta no outlook ver com: Glaucia | Glaucia Elene Severino De Souza | Ger Controle Qualidade | Quality | N/A | N/A | gsouza@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  | Não | 14 981494730 | 2025-07-06 | 14981494730 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 18/2 Fabio mandou email: "Oi Josué, Obrigado, Por favor teria como identificar neste momento algum keyuser de Florestal ? Estou sinalizando em meu controle como pendente e precisaremos desta informação para o projeto. Para auxiliar na identificação do KeyUser temos os Slides 6, 9 e 10 do anexo. Oi Josué, Hans, FYI: Na próxima 6ª-feira 21/2 teremos o kick-off do projeto. O convite foi enviado em suas agendas. em 17/2 Fabio mandou email: "Oi @Josue Pedro Dos Santos Borges, boa tarde, tudo bem ? Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3. Por favor poderia me ajudar na identificação dos ‘Key Users’ de ‘Florestal’ ? (vide loop de emails abaixo que estamos solicitando os key users para o projeto S4 Bracell Onda 3) * em 17/2 Hans respondeu: "Boa tarde, Fabio. Tudo certo? Tanto eu como o indicado abaixo que trabalha comigo (Fausto) estaremos acompanhando e apoiando toda a implementação do projeto no que tange a Florestal. Porem, não se enquadra como key-user do projeto, pois não somos da área fim (responsáveis por testes e outras ações). Estaremos nos FUPs do projeto e gostaria já de deixar o caminho aberto para suportar em qualquer entendimento do processo florestal ou mesmo apoio com os key-users da Florestal. Obrigado, Hans" | Não | Fup Finalizado | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd com Hanz | tbd com Hanz | Ger Sr Planejamento Florestal | Hans Gottardo | Ger Projetos - Forestry Projects (Florestal) | Projetos Florestais | Florestal |  | hgottardo@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | NÃO é KeyUser. Apoio a implementação. | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | Marina Sinicio De Barros | Planning | 2025-02-18 | Marina Sinicio de Barros | msbarros@bracell.com | Planning | Alyne De Cassia Ramos Sebastiao | Forestry Administrative Coordinator / Coordenadora Administrativa Florestal | Forestry Planning | N/A | N/A | asebastiao@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 15 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd com Arthhur | tbd com Arthhur | tbd com Arthhur | Arthur Rizzardo Zanardi | Ger Sr Controladoria | Controladoria - Controllership | N/A | N/A | azanardi@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor/Diretor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 3 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Marcelo Montanhese de Lima | mmontanhese@bracell.com | Ger Sr Operacoes | Dormecino Hilario / Ivan Cascardi | Ger Manutenção (Cvt); Ger Manutenção('Tm) | CVT/TM | N/A | N/A | dhilario@bracell.com; icoliveira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 0 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Joaquim Trecenti Barros Lordelo | jlordelo@bracell.com | Ger Sr Operacoes Florestais | Fabrício Cesconetto | Ger Manutenção Automotiva | Maintenance Coordination | N/A | N/A | fcesconetto@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 4 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Flavio | tbd Não consta no outlook ver com: Flavio | tbd Não consta no outlook ver com: Flavio | Flavio Augusto Ferreira Dos Santos | Ger Melhoria Projeto Permanente | Improvement Performance | N/A | N/A | fasantos1@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 4 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Geraldo Rodrigues de Souza Junior | gsjunior@bracell.com | Management | Henrique Fernandes Quaresma | Ger Manutenção Industrial | Maintenance | N/A | N/A | henrique_quaresma@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Marcelo Montanhese de Lima | mmontanhese@bracell.com | Ger Sr Operacoes | Larissa Leodoro | Ger Qualidade Processo Industrial - Support Areas | Suppoprt Areas | N/A | N/A | lleodoro@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  | Sim | 14 99734 7914 | 2025-06-30 | 14997347914 | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | N/A | N/A | N/A | Marileide Gomes | Coord Custos - Controllership | Controllership | N/A | N/A | masilva@bracell.com | KeyUser email inexistente/Não na empresa | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Daniel Paschoal Cepollina | dcepollina1@bracell.com | SP Office | Marina Marcolino Jordan | Ger Comercial - Internal Commercial | Internal Commercial | N/A | N/A | mjordan@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Gilberto Ferreira Moraes | gimoraes@bracell.com | Management | Marina Sinicio De Barros | Planning | Planning (Florestal) | N/A | N/A | msbarros@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Alexandre Candido De Figueiredo | afigueiredo@bracell.com | Environment | Vinicius Bassan Sierra | Ger SR Industrial - Pulp Production | Industrial - Pulp Production | N/A | N/A | vsierra@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor/Diretor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 0 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Marcelo Montanhese de Lima | mmontanhese@bracell.com | Ger Sr Operacoes | Wagner Liz | Ger Produção - Administrative Pool | Administrative Pool | N/A | N/A | wliz@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Luiz | tbd Não consta no outlook ver com: Luiz | tbd Não consta no outlook ver com: Luiz | Luiz Vidal De Souza Matos | Project Quantity Surveyor - Controllership | Controllership | N/A | N/A | lvmatos@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 0 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Sérgio | tbd Não consta no outlook ver com: Sérgio | tbd Não consta no outlook ver com: Sérgio | Sérgio Montanha | Head Tissue Operations | Operations | N/A | N/A | smontanha@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Daniel Moraes Pessoa | tbd Não consta no outlook ver com: Daniel Moraes Pessoa | tbd Não consta no outlook ver com: Daniel Moraes Pessoa | Daniel Moraes Pessoa | Ger Engenharia E Planejamento - Engineering | Engineering | N/A | N/A | dmpessoa@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 1 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
18/2 -----Mensagem original----- De: Mail Delivery System <Mailer-Daemon@smg01.pensomail.com.br> Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 09:04 Para: fabio.monteiro@blendit.com Assunto: Undelivered Mail Returned to Sender I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message. <mspolavori@bracell.com>: 554 5.4.12 SMTP; Hop count exceeded - possible mail loop detected on message id | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Com Maghayver Fortunato Spolavori | tbd Com Maghayver Fortunato Spolavori | tbd Com Maghayver Fortunato Spolavori | Maghayver Fortunato Spolavori | Coord Secagem - Fiber Line | (Tbd) | N/A |  | mspolavori@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor inexistente/Não na empresa | #N/A | #N/A |  |  | n/a | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | tbd Não consta no outlook ver com: Patricia Maria Dos Santos | tbd Não consta no outlook ver com: Patricia Maria Dos Santos | tbd Não consta no outlook ver com: Patricia Maria Dos Santos | Patricia Maria Dos Santos | Ger Terminais Portuarios - Logistics | Logistics | N/A | N/A | pasantos@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Gestor de KeyUsers | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | 2025-02-18 | Praveen Singhavi | mensagem_do_presidente@bracell.com | Presidente da Bracell | Alexandre Silva | Head It | IT | N/A |  | adssilva@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | Steering | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | 2 | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
26-2: De: Romulo Gimenez De Oliveira <romulo_oliveira@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:41 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: RES: Rômulo Oliveira para contato da Atos - Frente Migração de Dados Boa tarde Fabio, tudo certo! Espero que também esteja bem! Sim, fique a vontade para me acionar para conversamos sobre Migração de Dados. À disposição. Att. Romulo Gimenez Especialista em Projetos de TI ¦ IT Project Specialist Email: romulo_oliveira@bracell.com De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 14:35 Para: Romulo Gimenez De Oliveira <romulo_oliveira@bracell.com> Cc: Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com> Assunto: ENC: Rômulo Oliveira para contato da Atos - Frente Migração de Dados [Atenção] Este e-mail foi originado fora de nossa organização. Como medida de segurança, tenha cuidado com o conteúdo do e-mail e quaisquer links ou anexos. [Warning] This email originated outside of our organization. As a security measure, be careful with the content of the email and any links or attachments. Oi Romulo, Boa Tarde, tudo bem ? Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3 (meu login Bracell terei em breve). Estou te contatando pois a Atos (implementadora do Projeto S4 Bracell) precisa conversar contigo sobre Migração de Dados. Por favor podemos colocá-los em contato contigo ? neste caso enviarei o seu e-mail. Aguardo seu retorno o quanto antes. |  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-26 | tbd com Romulo | tbd com Romulo | tbd com Romulo | Romulo Gimenez De Oliveira |  | BP Digital - Tecnologia da Informação | MM/MD |  | romulo_oliveira@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | TI - Migração de dados | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
28-2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 09:03 Para: 'augusto_cardoso@averisamericas.com' <augusto_cardoso@averisamericas.com>; 'Elton_Souza@bracell.com' <Elton_Souza@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'eli.serrano@seaconsulting.com.br' <eli.serrano@seaconsulting.com.br> Assunto: (S4 Bracell Onda 3) Processos Onda 1 - PP Florestal Oi Augusto, Elton, Bom Dia, Boa 6ª.-feira, Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3, em breve terei email da Bracell. Recebi o contato de vocês como referência, pois a Atos, implementador da Onda 3, está nos pedindo documentação dos processos de PP para Florestal da Onda 1, que temos o conhecimento ter sido feito pela Averis. Por favor queremos pedir se vocês poderiam compartilhar conosco documentos como BSD, BPD, listas de processo, nomes de contatos que poderiam conversar com a Atos, dentre outros ? Avise-me se preferem conversar. Precisamos o quanto antes deste material. Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com |  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-28 |  |  |  | Augusto Cardoso |  |  | PM/PP |  | augusto_cardoso@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | SAP QA | #N/A | #N/A | De 01/12/2025 à 30/12/2025 – 30 dias | não informado |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
28-2 De: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com> Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 09:03 Para: 'augusto_cardoso@averisamericas.com' <augusto_cardoso@averisamericas.com>; 'Elton_Souza@bracell.com' <Elton_Souza@bracell.com> Cc: 'Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima' <tecnollab.alima@bracell.com>; 'eli.serrano@seaconsulting.com.br' <eli.serrano@seaconsulting.com.br> Assunto: (S4 Bracell Onda 3) Processos Onda 1 - PP Florestal Oi Augusto, Elton, Bom Dia, Boa 6ª.-feira, Sou o Fábio Monteiro, PMO do Projeto S4 Bracell Onda 3, em breve terei email da Bracell. Recebi o contato de vocês como referência, pois a Atos, implementador da Onda 3, está nos pedindo documentação dos processos de PP para Florestal da Onda 1, que temos o conhecimento ter sido feito pela Averis. Por favor queremos pedir se vocês poderiam compartilhar conosco documentos como BSD, BPD, listas de processo, nomes de contatos que poderiam conversar com a Atos, dentre outros ? Avise-me se preferem conversar. Precisamos o quanto antes deste material. Abs, Fábio Monteiro PMO +55 19 98222-9988 fabio.monteiro@blendit.comwww.blendit.com |  |  | #N/A | #N/A | 2025-02-28 |  |  |  | Elton Souza |  |  |  |  | Elton_Souza@bracell.com |  |  | Bracell |  | #N/A | #N/A |  |  |  | . |  | . | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
|  |  | #N/A | #N/A | 2025-03-12 | tbd com Pedro | tbd com Pedro | tbd com Pedro | Pedro Cesar Niyama Filho | (tbd) | TI | N/A | N/A | pedro_filho@averisamericas.com | Onda 3 | Bracell Campinas | Bracell | TI - Suporte | #N/A | #N/A | 01/01/2026 à 10/01/2026 – 10 dias (previsão) | não informado |  |  |  |  | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 12-3 De: Raquel Dias Barbosa de Souza <rdbarbosa@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 16:39 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Joiciane dos Santos Gomes <jsgomes@bracell.com> Assunto: Reorganização de KU Onda 3 SAP S4 Hana Boa Tarde ! @Fábio Gilberto Monteiro Em alinhamento com a Joici (Gerente Tributário), devido a reorganização interna time tributário, necessário ajustar alguns KU para projeto SAP S4 Onda 3: KU Movimento Modulo E-mail Andrea Ribeiro Adicionar MM asribeiro@bracell.comLuiz Guilherme Adicionar Solução fiscal - 4Tax Seidor lleonel@bracell.comLucas Vieira Ajustar modulo MM/Import Sys lgvieira@bracell.comLaryssa Nakayama Ajustar modulo SD lmetorima@bracell.com KU Movimento Victor Turcarelli Retirar Eline Mesquina Retirar Higor Pereira Retirar Por gentileza, compartilhar com KU´s adicionados e-mail sobre necessidade de treinamento. |  | Fup Finalizado | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-03-12 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Andrea Ribeiro | (tbd) | Time tributário | MM/GRC | Logistics / Warehouse / Supply | asribeiro@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A | [6 empty] | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 12-3 De: Raquel Dias Barbosa de Souza <rdbarbosa@bracell.com> Enviada em: quarta-feira, 12 de março de 2025 16:39 Para: Fábio Gilberto Monteiro <fabio.monteiro@blendit.com>; Adalberto Aparecido Figueiredo de Lima <tecnollab.alima@bracell.com>; Joiciane dos Santos Gomes <jsgomes@bracell.com> Assunto: Reorganização de KU Onda 3 SAP S4 Hana Boa Tarde ! @Fábio Gilberto Monteiro Em alinhamento com a Joici (Gerente Tributário), devido a reorganização interna time tributário, necessário ajustar alguns KU para projeto SAP S4 Onda 3: KU Movimento Modulo E-mail Andrea Ribeiro Adicionar MM asribeiro@bracell.comLuiz Guilherme Adicionar Solução fiscal - 4Tax Seidor lleonel@bracell.comLucas Vieira Ajustar modulo MM/Import Sys lgvieira@bracell.comLaryssa Nakayama Ajustar modulo SD lmetorima@bracell.com KU Movimento Victor Turcarelli Retirar Eline Mesquina Retirar Higor Pereira Retirar Por gentileza, compartilhar com KU´s adicionados e-mail sobre necessidade de treinamento. |  | Fup Finalizado | Joiciane Dos Santos Gomes | Ger Tributario - Tax | 2025-03-12 | Joiciane Dos Santos Gomes | jsgomes@bracell.com | Ger Tributario - Tax | Luiz Guilherme | (tbd) | Time tributário | Solução fiscal - 4Tax Seidor | Finance / TAX | lleonel@bracell.com | Onda 3 | BSP | Bracell | KeyUser | #N/A | #N/A | [6 empty] | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | Tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 1 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
em 13-3 de Eliane Serrano Whatsapp: Fabio , inclua no seu controle e o invites do workshop a Miriam Specie que será a CM Bracell. Encaminhei o invite deste kick off para ela. Porém os workshops será importante. | n/a | n/a | #N/A | #N/A | 2025-03-13 | tbd com Miriam | tbd com Miriam | tbd com Miriam | Miriam Specie | Change Management | TI | CM | Change Management | miriam_specie@averisamericas.com | Onda 3 | BSP | Bracell | CM | #N/A | #N/A | [6 empty] | Wng: não | #NAME? | #NAME? | N/A: 'Papel' não tem Pessoas sob sua Gestão | Tem e-Mail KeyUserBPFunc | NÃO tem e-Mail Gestor | e-Mail KeyUserBPFuncional tem: 0 Gestor Cadastrado | #Qtd NomeKeyUserBPFuncional: 1 #Qtd e-Mail: 1
Humberto Luiz Silva De Menezes <Humberto_Menezes@bracell.com>; Jaqueline Maria Prandini <jmprandini@bracell.com>; Karina Belli <karina_belli@bracell.com>; Silvia Helena Rafaeli Da Silva <srafaeli@bracell.com>; Thiago Rozante <thiago_rozante@bracell.com>; Fernando Siqueira Campos <fsiqueira@bracell.com>; Luiz Roberto Rodrigues Filho <lrrodrigues@bracell.com>; Victor Davi Martins Benjamin <vbenjamin@bracell.com>; Valdirene Alberto Jorgino <vjorgino@bracell.com>; Anselmo Rodrigo Mariano <amariano@bracell.com>; Claudio da Silva Monchelato <cmonchelato@bracell.com>; Natalia Calderon Ventura <ncalderon@bracell.com>; Rodrigo Toniolo Corsino <rcorsino@bracell.com>; Mariana Cristina Ribeiro <maribeiro@bracell.com>; Muriel Peixoto Caum <mcaum@bracell.com>; Vanessa Dal Ben Coneglian <vconeglian@bracell.com>; Christiano Conti <cconti@bracell.com>; Rafael Polato Francelin <rfrancelin@bracell.com>; Amanda Rodrigues Torneiro <amanda_torneiro@bracell.com>; Sergio Ferreira Dos Santos Junior <sergio_junior@bracell.com>; Talyta Miranda Magalhaes Mendonca <talyta_mendonca@bracell.com>; Romerson Jose Simao <rsimao@bracell.com>; Nathalia Zuccolotto Viana <nviana@bracell.com>; Renan Bosqui Aita <raita@bracell.com>; Natalia Venanzoni Ferreira Correa <ncorrea@bracell.com>; Emelyn Bielma Goncalves <egoncalves@bracell.com>; Stefani Vasconcellos Correa <stefani_correa@bracell.com>; Carlos Renato Bariquello <cbariquello@bracell.com>; Suzane Cristina Fidelis <sfidelis@bracell.com>; Anderson Pereira dos Santos Silva <apsilva@bracell.com>; Giliarde Aparecido Pereira <gipereira@bracell.com>; Paulo Cristiano Francisco <pcfrancisco@bracell.com>; Thais Alves Da Graca <tgraca@bracell.com>; Victor Silva Grossi <vgrossi@bracell.com>; Denilson Aparecido Ubeda <dubeda@bracell.com>; Rafael Augusto Matsuzaki <rmatsuzaki@bracell.com>; Tiago Rodrigo Barion <tbarion@bracell.com>; Laryssa Nakayama Metorima <lmetorima@bracell.com>; Priscila Cristina Ferreira <pcferreira@bracell.com>; Lucas Gabriel Dos Santos Vieira <lgvieira@bracell.com>; Raquel Dias Barbosa de Souza <rdbarbosa@bracell.com>; Ediza Paccola Moretto Galli <egalli@bracell.com>; Joao Pedro Fonseca Do Amaral <joao_amaral2@bracell.com>; mpsantos@bracell.com; Andre Ricardo Guerra Trevisan <andre_trevisan@bracell.com>; Jonatha Muller Borges Da Costa <jonatha_costa@bracell.com>; Manoel Luiz da Vinha de Araujo <mlaraujo@bracell.com>; Ulisses Pavanelli de Araujo Junior <uaraujo@bracell.com>; Enzo Oliveira Paccola <epaccola@bracell.com>; Renan Salgado Silva <rsalgado@bracell.com>; Ariadne dos Santos Lima Vilar; Edcarlos Pinto Vidal dos Santos; Franciele Dorvalo; samila_luz@averisamericas.com; Joyce do Nascimento Rezende; Paula Cristina Rafaeli Bueno <pbueno@bracell.com>; Juliana Simionato Bueno <jbueno@bracell.com>; Felipe Cyrieco Silva <fcsilva@bracell.com>; Mauricio Valadares <mvaladares@bracell.com>; Robson Gaffo Mondeck <rmondeck@bracell.com>; Carlos Henrique Cordeiro Pereira <chpereira@bracell.com>; Carlos Kauan Miranda Matos <cmatos@bracell.com>; Vinicius De Almeida <vinicius_almeida@bracell.com>; Andrea de Souza Ribeiro <asribeiro@bracell.com>; Luiz Guilherme Alves Leonel <lleonel@bracell.com>; Samela da Silva Souza Chaves <samela_souza@bracell.com>; Jesse Chaves Dos Santos <jesse_santos@bracell.com>; Paulo Cristiano Francisco <pcfrancisco@bracell.com>; Rodrigo Vieira de Carvalho <rocarvalho@bracell.com>
'Alisson Araujo de Oliveira <aaoliveira@bracell.com>; Bruno Prado De Carvalho <bruno_carvalho@bracell.com>; Carlos Roberto Lombardi <carlos_lombardi@bracell.com>; Rafael Augusto Todeschi Variane <rtodeschi@bracell.com>; Ana Claudia Oliveira <acoliveira@bracell.com>; Welton Pereira da Silva <wdasilva@bracell.com>; Willians Jesus Michalowski <wjesus@bracell.com>; Taina Belo Santos <taina_santos@bracell.com>; Magnus Jorge Da Rosa Appel <mappel@bracell.com>; Caio Henrique Barbosa De Amorim <caio_amorim@bracell.com>; Diego Sesti <dsesti@bracell.com>; Carine dos Santos Oliveira <csoliveira@bracell.com>; Emerson Barreto Santos Dos Santos <Emerson_Santos@bracell.com>; Everton Conceicao Laranjeira <Everton_Laranjeira@bracell.com>; Josue Pedro Dos Santos Borges <josue_borges@bracell.com>; Edgard Francisco Lavras Filho <efilho1@bracell.com>; Rosangela Pereira de Almeida <rpalmeida@bracell.com>; Roseane Dos Santos De Almeida <roseane_almeida@bracell.com>; Luiz Fernando Reginatto Martins <frmartins@bracell.com>; Edson Renato Caramel <emcp2.ecaramel@bracell.com>; Cintia Martins de Athayde <cathayde@bracell.com>; Detilson Jose do Nascimento <djnascimento@bracell.com>; Renan Metzner <renan_metzner@bracell.com>
Área 'Flor*': Florestal, Forestry, Florestais
Lembrete: Agendas com Fiscal, Suprimentos. Contabilidade Bruno Participar
Lembrete: Quando vir “Gerente Sênior” ou “Gerente SR”, corresponde a um diretor.
Vai tab 'Bruno KeyUsers Onda 1..'

## Consultores
Nome | Frente | E-mail
Alexandre De Araujo (EXT) | Abap | alexandre.araujo.external@atos.net
Andrei William Santos Oliveira (EXT) | BW | andrei.oliveira.external@atos.net
Antonio Carlos Rocha Augusto | Líder - CO | antonio.augusto@atos.net
Arthur da Fonseca Nascimento (EXT) | Líder - SD LES | arthur.nascimento.external@atos.net
Bruno Batista De Lima | Líder - MM | bruno.lima@atos.net
Celio Alves Ferreira Junior | Líder Técnico | celio.ferreira@atos.net
Christyanne Nascimento Murada (EXT) | PM QM | christyanne.murada.external@atos.net
Claudio Roberto Batista (EXT) | FI - FSCM TRM | claudio.batista.external@atos.net
Cristiane Yuko Otani Tavares | Líder - FI | cristiane.otani@atos.net
Dalton Iwamoto | RE | dalton.iwamoto.external@atos.net
Giovani Bonet Zomer (EXT) | MM | giovani.zomer.external@atos.net
Heber Henrique Pereira Coutinho | ABAP | heber.coutinho@atos.net
Hiromi Ytida | GMO | hiromi.ytida.external@atos.net
Homero Rodrigo Da Rosa Lima | SD | homero.lima@atos.net
Ivan Pinheiro (EXT) | PMO | ivan.pinheiro.external@atos.net
Jeferson Romero de Souza (EXT) | ALM | jeferson.souza.external@atos.net
Joao Carlos Laranjeira (EXT) | FI - FM | joao.laranjeira.external@atos.net
Kleber Jacob Malaquias | FI | kleber.malaquias@atos.net
Luigi Tadeu Vicchietti | Fiori | luigi.vicchietti@atos.net
Maikel Maciel Trentini (EXT) | Migração de Dados | maikel.trentini.external@atos.net
Maria Lucia de Moraes Andrade | MM | maria.andrade@atos.net
Marcio Moreira De Ascencao | Líder - SD | marcio.ascencao@atos.net
Mario Manente | CO | mario.manente.external@atos.net
Marina Gonçalves Garcia (EXT) | PMO | marina.garcia.external@atos.net
Marylice Andrade Antunes | Diretora | marylice.antunes@atos.net
Matheus Glinke (EXT) | SD | matheus.glinke.external@atos.net
Paulo Henrique da Silva | Líder - P.S/IM | paulo.silva@atos.net
Silvia de Moraes | GMO | silvia.moraes.external@atos.net
Simone Alves Cardoso dos Santos | Líder - PM | simone.alves@atos.net
Simone Terezinha Groth Savi Mondo (EXT) | Líder - QM | simone.mondo.external@atos.net
Thamyris Brito Damasceno | GRC - AC | thamyris.damasceno@atos.net
Vagner Silas (EXT) | ABAP - Arquiteto | vagner.silas.external@atos.net
Vinicius Mendes da Costa | Líder - PP | vinicius.2.costa@atos.net
Wellington Rodrigues Lopes (EXT) | PP | wellington.lopes.external@atos.net
Wesley Nazeazeno | PI | wesley.nazeazeno@atos.net
Silvio Silva | WM | silvio.silva.external@atos.net
Alexandre Shlemper | DRC | schlemper.alexandre@atos.net

## Cronograma Atos
|  |  |  | 17/07 - WS-A MDM |  |  |  |  | INICIO REALIZE |  |  | FIM EXPLORE |  | TESTE UNITÁRIO | [6 empty] | CICLO 1 | [8 empty] | CICLO 2 | [8 empty] | CICLO 3 - UAT |  |  |  | FIM REALIZE | [10 empty] | GO LIVE
Macro | Responsável | Atividade | time axis 2025-04-07 to 2026-04-06
Fase EXPLORE | Atos | Elaboração e Preparação do WS-A de Dados | bar: 2025-04-07 to 2025-04-14
Fase EXPLORE | Atos | Definição do escopo do objeto de migração de dados | bar: 2025-04-07 to 2025-04-28
Fase EXPLORE | Atos | Validação do escopo de migração | bar: 2025-05-05
Fase EXPLORE | Atos | Detalhamento dos requisitos de migração de dados | bar: 2025-04-07 to 2025-05-05
Fase EXPLORE | Atos | Validação e liberação de layouts de carga (Mapeamento de campos) | bar: 2025-05-05 to 2025-06-02
Fase EXPLORE | Atos | Validação do mapeamento dos campos | bar: 2025-06-09
Fase EXPLORE | Atos | Teste de carga com dados gerados manualmente - Mock 0 | bar: 2025-05-19 to 2025-06-09
Fase EXPLORE | Atos | Mapeamento dos dados no legado por objeto de migração | bar: 2025-04-07 to 2025-06-02
Fase EXPLORE | Atos | Plano de construção dos programas extratores e de carga | bar: 2025-06-02 to 2025-06-09
Fase EXPLORE | Atos/Bracell | Detalhamento da estratégia de extração, saneamento, higienização e limpeza dos dados | bar: 2025-05-26 to 2025-06-09
Fase EXPLORE | Atos | Revisão do Plano de trabalho de migração de dados | bar: 2025-04-07 to 2025-06-09
Extração ECC BSP | Atos | Planejamento e Configuração | bar: 2025-04-07
Extração ECC BSP | Atos | Extração de objetos | bar: 2025-05-05 to 2025-05-19
Extração ECC BSP | Atos | Testes e Validação | bar: 2025-05-26
Extração ECC BSP | Atos | Extração de dados - Delta X | bar: 2025-10-13 to 2025-10-20
Extração ECC BSP | Atos | Extração de dados - Delta Y | bar: 2026-02-02 to 2026-02-09
Automatização Pyhton | Bracell | Mapeamento de campos (Tabelas extraídas x Layouts de carga) e elaboração dos programas Python | bar: 2025-06-02 to 2025-06-30
Automatização Pyhton | Bracell | Preparação dos Dados e execução das automatizações | bar: 2025-07-07 to 2025-07-21
Preparação projetos S4 | Atos | Configuração do Migration Cockpit | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
Preparação projetos S4 | Atos/Bracell | Validação e Testes Iniciais de carga com os arquivos gerados em Python (geração, carga e validação) | bar: 2025-08-11 to 2025-08-25
Automatização Pyhton | Bracell | Preparação dos dados - Execução Pyhton - Delta X | bar: 2025-10-27 to 2025-11-03
Automatização Pyhton | Bracell | Preparação dos dados - Execução Python - Delta Y | bar: 2026-02-16 to 2026-02-23
Fase REALIZE | Bracell | Elaboração das regras de negócio para saneamento de dados | bar: 2025-05-19 to 2025-11-17
Fase REALIZE | Bracell | Elaboração do plano de governança de dados mestres | bar: 2025-05-19 to 2026-01-12
Fase REALIZE | Atos | Construção dos programas extratores | bar: 2025-06-16 to 2025-07-07
Fase REALIZE | Atos | Elaboração de programas de carga não suportados pelo Migration Cockpit | bar: 2025-06-16 to 2025-07-21
Fase REALIZE | Atos | Customização de objetos de migração ‘standard’ com incrementos de campos (LTMOM) | bar: 2025-06-02 to 2025-07-21
Saneamento de dados | Bracell | Ponto de corte X | bar: 2025-07-14 to 2025-11-24
Saneamento de dados | Bracell | Correção de dados | bar: 2025-12-15 to 2026-01-26
Saneamento de dados | Bracell | Saneamento de Delta X | bar: 2025-11-10 to 2025-11-24
Saneamento de dados | Bracell | Saneamento de Delta Y | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
Testes de carga | Atos | Testes de carga com dados saneados - validações | bar: 2025-06-30 to 2026-03-09
Carga de dados | Atos | Carga de dados Ciclo 1 (5 - 10%) - Dados mestres | bar: 2025-07-28 to 2025-08-04
Carga de dados | Atos | Carga de dados Ciclo 2 (50%) Dados mestres e transacionais | bar: 2025-09-22 to 2025-10-06
Carga de dados | Atos | Carga de dados Ciclo 3 - UAT (90%) Dados mestres e transacionais | bar: 2025-11-17 to 2025-12-08
Carga de dados | Atos | Carga de dados PRD (Ensaio geral) (95~100%) Dados mestres e transacionais | bar: 2026-01-19 to 2026-02-16
Carga de dados | Atos | Carga de dados mestres PRD (Arquivo inicial + deltas) (100% dos dados) | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Extração de dados | Atos | Extração de dados transacionais após fechamento contábil e de estoque | bar: 2026-03-16
Automatização Pyhton | Bracell | Preparação dos dados - Execução Pyhton - Dados transacionais | bar: 2026-03-23
Saneamento de dados | Bracell | Saneamento de dados - Arquivos finais para PRD - Go live | bar: 2026-03-23
Carga de dados | Atos | Carga de dados transacionais PRD | bar: 2026-03-30
Validação de dados | Bracell | Validação de dados para Ciclo 1 | bar: 2025-08-04 to 2025-08-11
Validação de dados | Bracell | Validação de dados para Ciclo 2 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-13
Validação de dados | Bracell | Validação de dados para Ciclo 3 - UAT | bar: 2025-12-08 to 2025-12-15
Validação de dados | Bracell | Validação de dados para Go Live - PRD | bar: 2026-03-16 to 2026-03-30
[6 empty] | Corte 1 |  |  | Corte 2 |  |  | Corte 3 | [6 empty] | Corte 4 | [7 empty] | Corte 5 | [7 empty] | Corte 6 | [8 empty] | Corte 7 | [5 empty] | Corte 8 |  | Corte 9
Corte 1: |  | - Liberação acesso ECC PRD - BSP
- Mapeamento das tabelas por objeto concluído
- Programa de extração transportado ao ambiente ECC PRD - BSP
- Definir sistema legado por objeto de migração (Todos = ECC); - Bracell
Corte 2: |  | - Liberação de ambiente DEV - S4 para carga de teste - Mock0
- Liberação de layouts com campos definidos; - Atos
- Escopo de objetos fechado, definido; - Atos
- Definição da estratégia de saneamento (ferramenta); - Bracell
Corte 3: |  | - Conclusão do Mock 0; - Atos
- Definição de responsáveis pelo saneamento de dados por objeto; - Bracell
Corte 4: |  | - Liberação do ambiente com cutover funcional finalizado - Atos
Corte 5: |  | - Liberação do ambiente com cutover funcional finalizado - Atos
Corte 6: |  | - Liberação do ambiente com cutover funcional finalizado - Atos
Corte 7: |  | - Liberação de ambiente com cutover finalizado em ambiente PRD (Sugestão, após fim do cutover do ambiente do Ciclo 3 - UAT, realizar uma cópia a um novo mandante sem dados, limpo) - Atos (Célio)
Corte 8: |  | - Liberação do ambiente com cutover funcional finalizado - Atos
Corte 9: |  | - Fechamento contábil e de estoque concluído pela Bracell antes da extração dos dados Transacionais, extremamente importante.
Observações: |  | - Analisar a consolidação com dados existentes no S4 por objeto durante o SANEAMENTO
- Necessidade de revisitar a etapa de extração e assim sucessivamente sempre que o escopo de objetos sofrer alterações (Corte 2). Ou seja, novas atividades serão inseridas no cronograma se houver adição de objetos e/ou campos.
- Ferramenta para saneamento e inserção de dados no template de carga: Pyhton - Bracell

## Atividades - Planejamento Atos
Extração ECC BSP
1. Complexidade dos Objetos: Alguns objetos contém estruturas complexas, exigindo mais tempo para extração.
2. Volume de Dados: A quantidade de dados a ser extraída afeta diretamente o tempo necessário.
Estimativa Geral:
- Planejamento e Configuração: 1 a 2 semanas para planejamento detalhado e definições iniciais + criação do programa ABAP (40h).
- Mapeamento de tabelas por objeto: 1 a 2 semanas.
- Extração de Cada Objeto: Pode variar de 1 a 3 horas por objeto, dependendo dos fatores acima. (3 semanas)
- Testes e Validação: 2 a 3 semanas para garantir que os dados extraídos são precisos e completos.
- Execução Completa: 8 a 11 semanas.
Obs1: Necessária análise detalhada de cada objeto e do ambiente para obter uma estimativa mais precisa.
Obs2: Solicitar acesso ao ambiente ECC do BSP.
Obs3: Solicitar criação do prograam ABAP dentro do ambiente ECC BSP.
Inserir dados nos layouts + validação inicial
- Mapeamento de campos (Tabelas extraídas x Layouts de carga): 2 a 3 semanas.
- Preparação dos Dados: Ajustar os dados extraídos para os formatos exigidos pelo Migration Cockpit. 2 a 3 semanas, dependendo da complexidade do objeto. Outro complicador é o volume que pode exigir múltiplos arquivos por objeto.
- Configuração do Migration Cockpit: Configurar os templates e cenários de migração. 1 a 2 semanas.
- Validação e Testes Iniciais: Realizar testes para garantir que os dados estão no formato correto e que os templates funcionam como esperado. 2 a 3 semanas.
- Inserir dados de DELTA nos layouts de carga: 2 semanas
Estimativa Geral:
- Mapeamento de campos: 2 a 3 semanas.
- Preparação e Configuração: 3 a 5 semanas.
- Validação: 2 a 3 semanas.
- Execução Completa: 7 a 11 semanas.
- Total geral: 15 a 22 semanas.
Obs.: Trabalho é por objeto, ou seja, o foco inicial é Dados mestres, entregar objeto a objeto com a devida priorização.
Saneamento de dados - Bracell
Estimativa geral
Saneamento com Ponto de Corte X - 20 semanas
Saneamento DELTA Y - 3 semanas
Carga de dados
Estimativa geral
2 semanas por ciclo e PRD
Estimativa de cargas: 6 semanas
Testes e validações com dados saneados: Durante todo o projeto, entre o início e fim das atividades de saneamento.