## % Carga Ciclo 1 (hidden)
CICLO 1 - 20% Dados Mestres
Concluída | Pendente carga | Erro | Não recebido | TOTAL
16 | 2 | 3 | 10 | 31
51.61% | 6.452% | 9.677% | 32.26% | 100%
Testes de carga - Ambiente QAS 480
[5 empty] | Objeto | % Carga | Status
[5 empty] | CO01 - Centro de Lucro (Customizing) | 100% | Concluído
[5 empty] | CO02 - Centro de Custo (Customizing) | 100% | Concluído
[5 empty] | FITR01 - Banco | 100% | Concluído
[5 empty] | MM02 - Produto | 100% | Concluído
[5 empty] | MM09 - Ampliar Produto para novos níveis org. | 100% | Concluído
[5 empty] | MM10 - Ampliar Produto para texto descritivo | 100% | Concluído
[5 empty] | MM11 - Produto - Atualizar dados OIL | 100% | Concluído
[5 empty] | MM06 - Saldo de Estoque (OIL L20) | 0% | Não recebido
[5 empty] | PM01 - Local de Instalação | 100% | Concluído
[5 empty] | PM03 - Equipamento | 100% | Concluído
[5 empty] | MM01 - BP Fornecedor | 0% | Correção de erros - Larco (V5)
[5 empty] | SD05 - Grupos empresariais de BP | 0% | Não recebido
[5 empty] | SD06 - Carga de Funcionários - PAL1 | 100% | Concluído
[5 empty] | SD01 - BP Clientes | 100% | Concluído
[5 empty] | MM07 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | 0% | Correção de erros - Larco (V5)
[5 empty] | MM08 - BP Fornecedor - Atualização de campo SFRGR | 0% | Pendente carga - MM01 e MM07
[5 empty] | FI09 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | 0% | Não recebido
[5 empty] | FI10 - Atualizar classe de risco no BP de crédito | 0% | Não recebido
[5 empty] | MM08 - BP Relacionamento para crédito | 0% | Não recebido
[5 empty] | SD02 - SD Tipo de condição de preço - Recebedor | 0% | Correção de erros - Larco (V3)
[5 empty] | SD03 - SD Tipo de condição de preço - Sem Recebedor | 0% | Pendente carga
[5 empty] | SD04 - BP Clientes - Atualização de CFOP | 100% | Concluído
[5 empty] | TD01 - Motoristas | 100% | Concluído
[5 empty] | TD02 - Unidade de Transporte | 100% | Concluído
[5 empty] | TD03 - Veículo | 100% | Concluído
[5 empty] | WM02 - Posições WM | 100% | Concluído
[5 empty] | WM01 - Saldos de Estoque WM | 0% | Não recebido
[5 empty] | FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | 0% | Não recebido
[5 empty] | FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | 0% | Não recebido
[5 empty] | FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | 0% | Não recebido
[5 empty] | FIGL02 - Saldo Contábil | 0% | Não recebido

## Escopo de Migração_Ciclo 1
Escopo de Migração |  |  | Status e Definições | [10 empty] | Sequenciamento |  | Extração e Saneamento |  |  |  | Ferramentas | [9 empty] | Entrega Ciclo 1 5~10% | Entrega Ciclo 2 50% | Entrega Ciclo 3 UAT 90% | Entrega Ensaio Geral 100% | Entrega PRD | Entrega CMD | Volumetria e Teste (Testes de carga DEV 800) - Mock0 | [10 empty] | Responsáveis |  |  |  | Nomenclaturas
Frente | Objeto | Descrição |  | Origem do dado | Mapeamento tabelas extração x template | Retorno Negócio - Campos sensíveis | Retorno negócio - DE-PARA | Envio/Liberação de Template Mock 1 | Tipo de Dado | Layout | Empresas | Escopo? | Onda | Dependência | Sequencia de Carga | Status | % Extração | % Saneamento | Responsável Saneamento | Extrator | Status | Responsável | Saneamento | Status | Responsável | Carga | Status | % Geral | Responsável | 2025-07-28 | Data XX | DATA XX | DATA XX | Data entrega Limite XX | Data entrega Limite XX | Volumetria Total | Volumetria Ciclo | Ambiente | Volume Recebido | Volume Destino SAP | % Dados Disponíveis para Carga | Status Carga | Observações | Tempo de Carga | Status Validação | Cargas | Analista de TI | Consultor Funcional | Key User | Migração | LAYOUT | Objeto Migration Cockpit | CMD | DMG | ECD
MM | BP06 | BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Em validação | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 4 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Bruno Lima |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas | Fornecedor - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.MM-BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas | REL.MIG.DMG.MM-BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas | REL.MIG.ECD.MM-BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas
CO | CO03 | CO03 - Ordem interna | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 1 - Em validação | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | CO01, CO02 | 3 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Ribeiro / Claudio Monschela / Natalia Ventura / Renan Aita / Romerson Simeao | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 .1 - LTMOM - Migration Cockpit | 3 - Em ajustes | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Necessidade de inserir campo Z - ver com Antonio. |  | Antonio Carlos Rocha Augusto |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.CO-CO03 - Ordem interna | CO - ordem interna (restrita) | REL.MIG.CMD.CO-CO03 - Ordem interna | REL.MIG.DMG.CO-CO03 - Ordem interna | REL.MIG.ECD.CO-CO03 - Ordem interna
DMS | DMS01 | DMS01 - Carga de documentos DMS | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Oswaldo Cerchiari | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Adalberto Lima | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Adalberto Lima | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Precisa desenvolver programa de carga - Bracell. |  |  |  |  | EXP.MIG.LAY.DMS-DMS01 - Carga de documentos DMS | ABAP - Desenvolver - BRACELL | REL.MIG.CMD.DMS-DMS01 - Carga de documentos DMS | REL.MIG.DMG.DMS-DMS01 - Carga de documentos DMS | REL.MIG.ECD.DMS-DMS01 - Carga de documentos DMS
FI-AP | FIAP01 | FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | BP01, BP02 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Juliana Simionato Bueno/ Mariana Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-AP-FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | FI - partida em aberto de contabilidade de fornecedores | REL.MIG.CMD.FI-AP-FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | REL.MIG.DMG.FI-AP-FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | REL.MIG.ECD.FI-AP-FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor
FI-AR | FIAR01 | FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | BP03, BP04 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Juliana Simionato Bueno/ Mariana Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-AR-FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | FI - partida em aberto de contabilidade de clientes | REL.MIG.CMD.FI-AR-FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | REL.MIG.DMG.FI-AR-FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | REL.MIG.ECD.FI-AR-FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente
FI-GL | FIGL02 | FIGL02 - Saldo Contábil | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Cristina Ribeiro | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-GL-FIGL02 - Saldo Contábil | FI - saldo cta.Razão e partida em abertopartida individual | REL.MIG.CMD.FI-GL-FIGL02 - Saldo Contábil | REL.MIG.DMG.FI-GL-FIGL02 - Saldo Contábil | REL.MIG.ECD.FI-GL-FIGL02 - Saldo Contábil
MM | MM04 | MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org. | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 2 - Em andamento | 1 - Em validação | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 4 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Produto - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.MM-MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org. | REL.MIG.DMG.MM-MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org. | REL.MIG.ECD.MM-MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org.
MM | MM06 | MM06 - Mestre de serviços | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 3 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 5 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Lucia fez carga na onda 1 via LSMW, não tem no migration. |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM06 - Mestre de serviços | Desenvolver | REL.MIG.CMD.MM-MM06 - Mestre de serviços | REL.MIG.DMG.MM-MM06 - Mestre de serviços | REL.MIG.ECD.MM-MM06 - Mestre de serviços
MM | MM08 | MM08 - Saldo de estoque | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Ribeiro | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM08 - Saldo de estoque | Saldo de estoque do material | REL.MIG.CMD.MM-MM08 - Saldo de estoque | REL.MIG.DMG.MM-MM08 - Saldo de estoque | REL.MIG.ECD.MM-MM08 - Saldo de estoque
MM | MM09 | MM09 - Pedidos de compra | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | CO02, PS02, FIGL01, MM03, BP01, FIAA01, MM10, MM13, PP05 | 9 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM09 - Pedidos de compra | MM - Pedido (só pedido pendente) | REL.MIG.CMD.MM-MM09 - Pedidos de compra | REL.MIG.DMG.MM-MM09 - Pedidos de compra | REL.MIG.ECD.MM-MM09 - Pedidos de compra
MM | MM10 | MM10 - Contratos | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | CO01, CO02, FIGL01, BP01, MM13, PS01, PS02, MM03 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM10 - Contratos | MM - Contrato de compra | REL.MIG.CMD.MM-MM10 - Contratos | REL.MIG.DMG.MM-MM10 - Contratos | REL.MIG.ECD.MM-MM10 - Contratos
MM | MM11 | MM11 - Requisições de compra | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 1 - Em validação | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 7 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM11 - Requisições de compra | Desenvolver | REL.MIG.CMD.MM-MM11 - Requisições de compra | REL.MIG.DMG.MM-MM11 - Requisições de compra | REL.MIG.ECD.MM-MM11 - Requisições de compra
MM | MM14 | MM14 - Preços de produtos | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | MM04 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Ribeiro | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 7 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM14 - Preços de produtos | Desenvolver | REL.MIG.CMD.MM-MM14 - Preços de produtos | REL.MIG.DMG.MM-MM14 - Preços de produtos | REL.MIG.ECD.MM-MM14 - Preços de produtos
PM | PM12 | PM12 - Revisão de Manutenção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 10 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM12 - Revisão de Manutenção | ZPM_REVISOES | REL.MIG.CMD.PM-PM12 - Revisão de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM12 - Revisão de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM12 - Revisão de Manutenção
PM | PM13 | PM13 - Ordem de Manutenção | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 11 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 1 - Em validação | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM13 - Ordem de Manutenção | PM - ordem de manutenção | REL.MIG.CMD.PM-PM13 - Ordem de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM13 - Ordem de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM13 - Ordem de Manutenção
PM | PM14 | PM14 - Nota PM | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | PM01, PM02, PM03, MM03, PM08 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 1 - Em validação | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM14 - Nota PM | PM - nota PM | REL.MIG.CMD.PM-PM14 - Nota PM | REL.MIG.DMG.PM-PM14 - Nota PM | REL.MIG.ECD.PM-PM14 - Nota PM
PP | PP03 | PP03 - Roteiro Repetitivo | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Bracell Tissue | Escopo | Onda 3 |  | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP03 - Roteiro Repetitivo | ABAP - Desenvolver | REL.MIG.CMD.PP-PP03 - Roteiro Repetitivo | REL.MIG.DMG.PP-PP03 - Roteiro Repetitivo | REL.MIG.ECD.PP-PP03 - Roteiro Repetitivo
PS | PS01 | PS01 - Definição de Projetos | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO01 e CO02 | 3 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Romerson Simão | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Paulo Henrique da Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PS-PS01 - Definição de Projetos | PS - projeto | REL.MIG.CMD.PS-PS01 - Definição de Projetos | REL.MIG.DMG.PS-PS01 - Definição de Projetos | REL.MIG.ECD.PS-PS01 - Definição de Projetos
PS | PS02 | PS02 - Definição de Elemento PEP | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | PS01 | 4 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Romerson Simão | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Paulo Henrique da Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PS-PS02 - Definição de Elemento PEP | PS - elemento PEP | REL.MIG.CMD.PS-PS02 - Definição de Elemento PEP | REL.MIG.DMG.PS-PS02 - Definição de Elemento PEP | REL.MIG.ECD.PS-PS02 - Definição de Elemento PEP
IM | PS03 | PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | PS02 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Roberson Simão | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Precisa desenvolver programa de carga |  | Paulo Henrique da Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.IM-PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | ABAP - Desenvolver | REL.MIG.CMD.IM-PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | REL.MIG.DMG.IM-PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | REL.MIG.ECD.IM-PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos
PS | PS04 | PS04 - Carga de Elemento PEP | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | PS03 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Romerson Simão | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Precisa desenvolver programa de carga |  | Paulo Henrique da Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PS-PS04 - Carga de Elemento PEP | ABAP - Desenvolver | REL.MIG.CMD.PS-PS04 - Carga de Elemento PEP | REL.MIG.DMG.PS-PS04 - Carga de Elemento PEP | REL.MIG.ECD.PS-PS04 - Carga de Elemento PEP
QM | QM04 | QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | QM02 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose | ZQM_UPCARGA | REL.MIG.CMD.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose
QM | QM04 | QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | QM02 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 3 - ABAP | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue | ZQM_UPCARGA | REL.MIG.CMD.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue
QM | QM05 | QM05 - Versões de Método de controle - Celulose | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | QM01 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Celulose | ABAP - Desenvolver - ver acelerador com Célio | REL.MIG.CMD.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Celulose
QM | QM05 | QM05 - Versões de Método de controle - Tissue | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | QM01 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Tissue | ABAP - Desenvolver - ver acelerador com Célio | REL.MIG.CMD.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Tissue
SD | SD01 | SD01 - Preços em Vendas | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | BP01, BP02, BP03, BP04, MM03 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Priscila Cristina Ferreira | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 7 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-SD01 - Preços em Vendas | Source data for Registro condições pdeterminação preço em vendas (restrito) | REL.MIG.CMD.SD-SD01 - Preços em Vendas | REL.MIG.DMG.SD-SD01 - Preços em Vendas | REL.MIG.ECD.SD-SD01 - Preços em Vendas
SD | SD02 | SD02 - Motoristas (Funcionário - HR) | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO01, CO02 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Samila / Laryssa Nakayama | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-SD02 - Motoristas (Funcionário - HR) | Analisar - ABAP (Depende do HR) | REL.MIG.CMD.SD-SD02 - Motoristas (Funcionário - HR) | REL.MIG.DMG.SD-SD02 - Motoristas (Funcionário - HR) | REL.MIG.ECD.SD-SD02 - Motoristas (Funcionário - HR)
SD | SD03 | SD03 - Itinerários | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | SD01 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Priscila Cristina Ferreira | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 1 - LSMW | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-SD03 - Itinerários | LSMW | REL.MIG.CMD.SD-SD03 - Itinerários | REL.MIG.DMG.SD-SD03 - Itinerários | REL.MIG.ECD.SD-SD03 - Itinerários
SD | SD04 | SD04 - Zonas de transporte | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | SD03 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Priscila Cristina Ferreira | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 1 - LSMW | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-SD04 - Zonas de transporte | LSMW | REL.MIG.CMD.SD-SD04 - Zonas de transporte | REL.MIG.DMG.SD-SD04 - Zonas de transporte | REL.MIG.ECD.SD-SD04 - Zonas de transporte
WM | WM01 | WM01 - Posições de WM | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 2 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Robson Mondeck / Mauricio Valadares | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 1 - LSMW | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Silvio Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.WM-WM01 - Posições de WM | LSMW | REL.MIG.CMD.WM-WM01 - Posições de WM | REL.MIG.DMG.WM-WM01 - Posições de WM | REL.MIG.ECD.WM-WM01 - Posições de WM
WM | WM02 | WM02 - Saldo de estoque de WM | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | MM03, MM04, WM01 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Robson Mondeck / Mauricio Valadares | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Silvio Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.WM-WM02 - Saldo de estoque de WM | Saldo de estoque do material | REL.MIG.CMD.WM-WM02 - Saldo de estoque de WM | REL.MIG.DMG.WM-WM02 - Saldo de estoque de WM | REL.MIG.ECD.WM-WM02 - Saldo de estoque de WM
MM | BP01 | BP01 - BP Fornecedor | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 4 - Concluída | 2 - Em andamento | 2 - Em andamento | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | FITR01 | 3 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina, Jonatha Muller / Samila | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 4 - Concluída | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Bruno Lima |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-BP01 - BP Fornecedor | Fornecedor | REL.MIG.CMD.MM-BP01 - BP Fornecedor | REL.MIG.DMG.MM-BP01 - BP Fornecedor | REL.MIG.ECD.MM-BP01 - BP Fornecedor
MM | BP02 | BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Em validação | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 4 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Bruno Lima |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | Fornecedor - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.MM-BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | REL.MIG.DMG.MM-BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | REL.MIG.ECD.MM-BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores
SD | BP03 | BP03 - BP Clientes | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Em validação | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | FITR01 | 3 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 4 - Concluída | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-BP03 - BP Clientes | Cliente | REL.MIG.CMD.SD-BP03 - BP Clientes | REL.MIG.DMG.SD-BP03 - BP Clientes | REL.MIG.ECD.SD-BP03 - BP Clientes
SD | BP04 | BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Em validação | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | BP01 | 4 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes | Cliente - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.SD-BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes | REL.MIG.DMG.SD-BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes | REL.MIG.ECD.SD-BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes
SD | BP05 | BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Em validação | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 4 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas | Cliente - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.SD-BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas | REL.MIG.DMG.SD-BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas | REL.MIG.ECD.SD-BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas
CO | CO01 | CO01 - Centro de Lucro | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 2 - Construção | 4 - Concluída |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | Hierarquias de CL/CC | 1 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Mariana Ribeiro / Claudio Monschela / Natalia Ventura / Renan Aita / Romerson Simeao | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 2 - Em andamento | Renan, Mariana Ribeiro, Romerson | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Antonio Carlos Rocha Augusto |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.CO-CO01-Centro de Lucro | CO - Centro de lucro | REL.MIG.CMD.CO-CO01 - Centro de Lucro | REL.MIG.DMG.CO-CO01 - Centro de Lucro | REL.MIG.ECD.CO-CO01 - Centro de Lucro
CO | CO02 | CO02 - Centro de Custo | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 2 - Construção | 4 - Concluída |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO01 | 2 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Mariana Ribeiro / Claudio Monschela / Natalia Ventura / Renan Aita / Romerson Simeao | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 2 - Em andamento | Renan, Mariana Ribeiro, Romerson | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Antonio Carlos Rocha Augusto |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.CO-CO02-Centro de Custo | CO - Centro de custo | REL.MIG.CMD.CO-CO02 - Centro de Custo | REL.MIG.DMG.CO-CO02 - Centro de Custo | REL.MIG.ECD.CO-CO02 - Centro de Custo
FI-AA | FIAA01 | FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Vanessa Dal Ben Coneglian | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-AA-FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Imobilizado (incl.saldos e transações) | REL.MIG.CMD.FI-AA-FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | REL.MIG.DMG.FI-AA-FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | REL.MIG.ECD.FI-AA-FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações)
FI-CR | FICR01 | FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente | 1 - Em validação | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | BP03, BP04 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Juliana Simionato Bueno/ Mariana Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-CR-FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | Cliente - ampliar registro existente cdados admin.crédito | REL.MIG.CMD.FI-CR-FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | REL.MIG.DMG.FI-CR-FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | REL.MIG.ECD.FI-CR-FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito)
FI-GL | FIGL01 | FIGL01 - Contas do Razão | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 1 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Cristina Ribeiro | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 0 - Manual | 0 - Pendente | Mariana Ribeiro | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-GL-FIGL01 - Contas do Razão | FI - Conta do Razão | REL.MIG.CMD.FI-GL-FIGL01 - Contas do Razão | REL.MIG.DMG.FI-GL-FIGL01 - Contas do Razão | REL.MIG.ECD.FI-GL-FIGL01 - Contas do Razão
FI-TR | FITR01 | FITR01 - Banco | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 2 - Construção | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 1 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Samila de Souza Luz | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 0 - Manual | 4 - Concluída | Samila | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Extrair do BACEN. |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-TR-FITR01 - Banco | Banco | REL.MIG.CMD.FI-TR-FITR01 - Banco | REL.MIG.DMG.FI-TR-FITR01 - Banco | REL.MIG.ECD.FI-TR-FITR01 - Banco
MM | MM01 | MM01 - Classe | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM02 | 2 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Precisa pegar os dados de todos os módulos |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM01 - Classe | Classe | REL.MIG.CMD.MM-MM01 - Classe | REL.MIG.DMG.MM-MM01 - Classe | REL.MIG.ECD.MM-MM01 - Classe
MM | MM02 | MM02 - Características | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 1 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 4 - Concluída | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Precisa pegar os dados de todos os módulos |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM02 - Características | Característica | REL.MIG.CMD.MM-MM02 - Características | REL.MIG.DMG.MM-MM02 - Características | REL.MIG.ECD.MM-MM02 - Características
MM | MM03 | MM03 - Produto | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 2 - Em andamento |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO02, MM01 | 3 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 4 - Concluída | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 204000 | 36000 | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Ver campos WM ! |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM03 - Produto | Produto | REL.MIG.CMD.MM-MM03 - Produto | REL.MIG.DMG.MM-MM03 - Produto | REL.MIG.ECD.MM-MM03 - Produto
MM | MM05 | MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 2 - Em andamento | 1 - Em validação | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 4 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo | Produto - ampliar registro existente com texto descritivo | REL.MIG.CMD.MM-MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo | REL.MIG.DMG.MM-MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo | REL.MIG.ECD.MM-MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo
MM | MM07 | MM07 - Lotes | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Tiago Barion / Anderson Pereira / Thais da Graca | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM07 - Lotes | Lote único ao nível de material e mandante | REL.MIG.CMD.MM-MM07 - Lotes | REL.MIG.DMG.MM-MM07 - Lotes | REL.MIG.ECD.MM-MM07 - Lotes
MM | MM12 | MM12 - LOF | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | MM03, BP01, MM10, MM13 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM12 - LOF | MM - Lista de opções de fornecimento | REL.MIG.CMD.MM-MM12 - LOF | REL.MIG.DMG.MM-MM12 - LOF | REL.MIG.ECD.MM-MM12 - LOF
PM | PM01 | PM01 - Local de Instalação | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO01, PS01, PS02, FIAA01 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM01 - Local de Instalação | PM - Local de instalação | REL.MIG.CMD.PM-PM01 - Local de Instalação | REL.MIG.DMG.PM-PM01 - Local de Instalação | REL.MIG.ECD.PM-PM01 - Local de Instalação
PM | PM02 | PM02 - Centro de Trabalho | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO02 | 3 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM02 - Centro de Trabalho | Centro de trabalho/recurso | REL.MIG.CMD.PM-PM02 - Centro de Trabalho | REL.MIG.DMG.PM-PM02 - Centro de Trabalho | REL.MIG.ECD.PM-PM02 - Centro de Trabalho
PM | PM03 | PM03 - Equipamentos | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO02, PM01 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 4 - Concluída | Álvaro Santos | 2 .1 - LTMOM - Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM03 - Equipamentos | PM - Equipamento | REL.MIG.CMD.PM-PM03 - Equipamentos | REL.MIG.DMG.PM-PM03 - Equipamentos | REL.MIG.ECD.PM-PM03 - Equipamentos
PM | PM04 | PM04 - Lista de tarefas geral PM | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM10, MM13, PM01, PM03, MM03 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% | Faltando configurações | ?min | 0% | Verificar extração e saneamento de textos longos. Subir via Migration. |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM04 - Lista de tarefas geral PM | PM - lista de tarefas geral PM | REL.MIG.CMD.PM-PM04 - Lista de tarefas geral PM | REL.MIG.DMG.PM-PM04 - Lista de tarefas geral PM | REL.MIG.ECD.PM-PM04 - Lista de tarefas geral PM
PM | PM05 | PM05 - Lista técnica por equipamento | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM10, MM13, PM01, PM03, MM03 | 8 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM05 - Lista técnica por equipamento | PM - Lista de peças para equipamento | REL.MIG.CMD.PM-PM05 - Lista técnica por equipamento | REL.MIG.DMG.PM-PM05 - Lista técnica por equipamento | REL.MIG.ECD.PM-PM05 - Lista técnica por equipamento
PM | PM06 | PM06 - Lista técnica por local de instalação | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM10, MM13, PM01, PM03, MM03 | 8 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM06 - Lista técnica por local de instalação | PM - lista técnica para o local de instalação | REL.MIG.CMD.PM-PM06 - Lista técnica por local de instalação | REL.MIG.DMG.PM-PM06 - Lista técnica por local de instalação | REL.MIG.ECD.PM-PM06 - Lista técnica por local de instalação
PM | PM07 | PM07 - Lista técnica de material | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 5 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM07 - Lista técnica de material | Lista técnica do material | REL.MIG.CMD.PM-PM07 - Lista técnica de material | REL.MIG.DMG.PM-PM07 - Lista técnica de material | REL.MIG.ECD.PM-PM07 - Lista técnica de material
PM | PM08 | PM08 - Catálogos de Manutenção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 4 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM08 - Catálogos de Manutenção | QM /PM - código/grupo de códigos do catálogo | REL.MIG.CMD.PM-PM08 - Catálogos de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM08 - Catálogos de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM08 - Catálogos de Manutenção
PM | PM09 | PM09 - Ponto de Medição | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | PM08, PM01, PM03, MM02 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Ponto de medição e controle, objeto único. |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM09 - Ponto de Medição | PM - ponto de medição | REL.MIG.CMD.PM-PM09 - Ponto de Medição | REL.MIG.DMG.PM-PM09 - Ponto de Medição | REL.MIG.ECD.PM-PM09 - Ponto de Medição
PM | PM10 | PM10 - Planos de Manutenção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM07, PM09 | 9 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM10 - Planos de Manutenção | PM - Plano de manutenção | REL.MIG.CMD.PM-PM10 - Planos de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM10 - Planos de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM10 - Planos de Manutenção
PP | PP01 | PP01 - Centro de Trabalho | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO02 | 3 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP01 - Centro de Trabalho | Centro de trabalho/recurso | REL.MIG.CMD.PP-PP01 - Centro de Trabalho | REL.MIG.DMG.PP-PP01 - Centro de Trabalho | REL.MIG.ECD.PP-PP01 - Centro de Trabalho
PP | PP02 | PP02 - Roteiro de Produção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Florestal | Escopo | Onda 3 | PP01, PP05, MM03, MM13 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP02 - Roteiro de Produção | Roteiro | REL.MIG.CMD.PP-PP02 - Roteiro de Produção | REL.MIG.DMG.PP-PP02 - Roteiro de Produção | REL.MIG.ECD.PP-PP02 - Roteiro de Produção
PP | PP04 | PP04 - Receita Mestre | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Escopo | Onda 3 | PP05, PP06, MM13, BP01, PP01, MM03 | 9 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP04 - Receita Mestre | Receita mestre | REL.MIG.CMD.PP-PP04 - Receita Mestre | REL.MIG.DMG.PP-PP04 - Receita Mestre | REL.MIG.ECD.PP-PP04 - Receita Mestre
PP | PP05 | PP05 - Lista Técnica | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03, MM04 | 5 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP05 - Lista Técnica | Lista técnica do material | REL.MIG.CMD.PP-PP05 - Lista Técnica | REL.MIG.DMG.PP-PP05 - Lista Técnica | REL.MIG.ECD.PP-PP05 - Lista Técnica
PP | PP06 | PP06 - Versão de Produção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | PP02, PP05, MM03 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP06 - Versão de Produção | Versão de produção | REL.MIG.CMD.PP-PP06 - Versão de Produção | REL.MIG.DMG.PP-PP06 - Versão de Produção | REL.MIG.ECD.PP-PP06 - Versão de Produção
QM | QM01 | QM01 - Método de Controle - Celulose | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | PM08 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM01 - Método de Controle - Celulose | QM - Método de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM01 - Método de Controle - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM01 - Método de Controle - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM01 - Método de Controle - Celulose
QM | QM01 | QM01 - Método de Controle - Tissue | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | PM08 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM01 - Método de Controle - Tissue | QM - Método de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM01 - Método de Controle - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM01 - Método de Controle - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM01 - Método de Controle - Tissue
QM | QM02 | QM02 - Características Mestre - Celulose | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 4 - Concluída | 4 - Concluída | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | PM08, QM01 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM02 - Características Mestre - Celulose | QM - característica mestre de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM02 - Características Mestre - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM02 - Características Mestre - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM02 - Características Mestre - Celulose
QM | QM02 | QM02 - Características Mestre - Tissue | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | PM08, QM01 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM02 - Características Mestre - Tissue | QM - característica mestre de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM02 - Características Mestre - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM02 - Características Mestre - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM02 - Características Mestre - Tissue
QM | QM03 | QM03 - Plano de Controle - Celulose | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 2 - Em andamento | 0 - Pendente |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | PM08, QM01, QM02 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM03 - Plano de Controle - Celulose | QM - plano de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM03 - Plano de Controle - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM03 - Plano de Controle - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM03 - Plano de Controle - Celulose
QM | QM03 | QM03 - Plano de Controle - Tissue | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação |  |  |  | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | PM08, QM01, QM02 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM03 - Plano de Controle - Tissue | QM - plano de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM03 - Plano de Controle - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM03 - Plano de Controle - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM03 - Plano de Controle - Tissue

## Mapeamento ECC BSP- Extrações
Objeto | ABA Layout | Tabela | Descrição tabela | Volume | Sistema | Status extração | Data Extração
BP Cliente - Ampliar para crédito | Dados de crédito | KNKA | Mestre clientes - adminstração de crédito - dados centrais | 6 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
BP Cliente - Ampliar para crédito | Dados de crédito | KNKK | Mestre clientes - adminstração de crédito | 1102 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
BP Cliente - Ampliar para crédito | Dados de crédito | UKMBP_CMS | FSCM SAP Credit - dados mestre crédito parceiro | 0 | ECC-BSP (300) | Sem dados | 2025-06-25
BP Cliente - Ampliar para crédito | Dados de crédito | UKMBP_CMS_SGM | FSCM SAP Credit - dados mestre para conta crédito | 0 | ECC-BSP (300) | Sem dados | 2025-06-25
BP Clientes | Endereços | ADR2 | N°s telefônicos | 760643 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Endereços | ADR6 | Endereços de e-mail | 883675 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Endereços | ADRC | Endereços (Administração de endereços central) | 1138028 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Dados gerais do parceiro de negócios | BUT000 | PN: dados gerais I (BP) | 230707 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Analisar | BUT050 | Relações PN/determinações de função PN: dados gerais | 42556 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Analisar | BUT051 | Relação PN: relação com pessoa de contato | 42556 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Analisar | BUT0BK | PN: Coordenadas bancárias (Dados bancários) | 37064 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Analisar | BUT0IS | PN: Setores industriais | 181459 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Analisar | BUT100 | PN: funções | 416586 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Dados gerais do parceiro de negócios | KNA1 | Mestre de clientes (parte geral) | 3894 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Dados da empresa | KNB1 | Mestre de clientes (empresa) | 3028 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Dados bancários | KNBK | Mestre de clientes (dados bancários) | 1403 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Analisar | KNVK | Mestre de clientes: pessoas de contato | 328 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Funções do parceiro | KNVP | Mestre de clientes: função do parceiro | 14576 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Dados de vendas | KNVV | Mestre de clientes: dados de venda e distribuição | 3644 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Texto de cliente | STXH | STXD Cabeçalho file texto SAPscript | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Texto de cliente | STXL | (objetos KNA1 e KNVV) | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
BP Clientes | Dados de controle fiscal da empresa | T001 | Empresas | 72 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Dados de controle fiscal da empresa | T059Z | Código IRF (funcionalidade ampliada) | 476 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Clientes | Dados fiscais por país | TSKD |  | 54 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Fornecedor | Dados gerais do parceiro de negócios | LFA1 | Mestre de fornecedores (parte geral) | 38583 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-16
BP Fornecedor | Dados da empresa | LFB1 | Mestre de fornecedores (empresa) | 49905 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-16
BP Fornecedor | Dados bancários | LFBK |  | 31440 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-16
BP Fornecedor | Dados de imposto retido na fonte | LFBW | Imposto retido na fonte | 11061 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-03
BP Fornecedor | Dados de compras | LFM1 | dados por organização de compras | 53526 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-16
BP Fornecedor | Texto de fornecedor | STXH |  | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
BP Fornecedor | Texto de fornecedor | STXL | (objetos LFA1 e LFM1) | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
BP Fornecedor | Dados de N° de identificação fiscal | DFKKBPTAXNUM | N° de identificação fiscal | 327430 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-03
BP Fornecedor | Dados fiscais por país | T007A |  | 1241 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-16
BP Fornecedor | Dados fiscais por país | T007S |  | 3694 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-16
BP Fornecedor | Funções do parceiro | WYT3 | Parceiros adicionais | 116 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-16
CO01 - Centro de Lucro | Cabeçalho | CEPC | Tabela de dados mestre de centros de lucro | 71 | ECC-BSP (300) | Sem extração | N/A
CO02 - Centro de Custo |  | CSKS | Registro mestre de centros de custo | 3208 | ECC-BSP (300) | Sem extração | N/A
CO03 - Ordens internas |  | AUFK | Tabela principal de dado mestre da ordem | 1773795 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
CO03 - Ordens internas |  | COBRB | Tabela de norma de apropriação da ordem | 2040325 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Transações (movimentações) | ANEA | Valores proporcionais de partidas individuais do imobilizado | 787939 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Transações (movimentações) | ANEK | Cabeçalho de documento do lançamento de imobilizado | 1839761 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Transações (movimentações) | ANEP | Partidas individuais do imobilizado | 3452513 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Grupos de ativos | ANKA | Classe do imobilizado: dados gerais | 40 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Grupos de ativos | ANKT | Classes do imobilizado: descrição | 143 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Cabeçalho do ativo | ANLA | Segmento do registro mestre do imobilizado | 132566 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Dados de depreciação | ANLB | Parâmetro de depreciação | 738311 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Dados gerais por empresa | ANLB | Parâmetro de depreciação | 738311 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Saldos iniciais | ANLB | Parâmetro de depreciação | 738311 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Dados gerais por empresa | ANLC | Campos de valor do imobilizado | 2665537 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Saldos iniciais | ANLC | Campos de valor do imobilizado | 2665537 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Texto do ativo | ANLT | Textos do imobilizado | 0 | ECC-BSP (300) | Sem extração | N/A
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Dados contábeis por empresa | ANLZ | Atribuições de imobilizado com data valor | 141190 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Localização e patrimônio | ANLZ | Atribuições de imobilizado com data valor | 141190 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Dados de depreciação | T093 | Áreas de avaliação efetivas e derivadas | 410 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | Cabeçalho do documento | BKPF | Cabeçalho contábil do documento |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | Detalhes da linha | BSEG | Linhas contábeis – informações da partida (fornecedor) |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | Campos especiais | BSIK | Partidas em aberto do fornecedor |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | Cabeçalho do documento | BKPF | Cabeçalho contábil do documento |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | Detalhes da linha | BSEG | Linhas contábeis – informações da partida (clientes) |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | Campos especiais | BSID | Partidas em aberto do cliente (nível operacional) |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL01 - Contas do Razão | Dados do plano de contas (COA) | SKA1 | Dados globais da conta no plano de contas (Chart of Accounts) |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL01 - Contas do Razão | Texto da conta | SKAT | Descrição da conta por idioma |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL01 - Contas do Razão | Dados por sociedade | SKB1 | Dados da conta por código da empresa (Company Code level) |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL02 - Saldo Contábil | Partidas Individuais (Line Item) | BKPF | Partidas em aberto/detalhadas de contas do Razão |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL02 - Saldo Contábil | Texto / Referência | BKPF | Informações adicionais da linha |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL02 - Saldo Contábil | Partidas Individuais (Line Item) | BSEG | Partidas em aberto/detalhadas de contas do Razão |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL02 - Saldo Contábil | Texto / Referência | BSEG | Informações adicionais da linha |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL02 - Saldo Contábil | Segmento / Centro de Lucro | COSP | Campos analíticos de segmentação |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL02 - Saldo Contábil | Segmento / Centro de Lucro | FAGLFLEXT | Campos analíticos de segmentação |  | ECC-BSP (300) | Pendente
FIGL02 - Saldo Contábil | Saldo de Conta (Header) | GLT0 | Saldos iniciais por conta e empresa |  | ECC-BSP (300) | Pendente
Lotes (avaliar) |  | MCH1 | Dados mestre de lote por centro | 5967400 | ECC-BSP (300) | Pendente
Lotes (avaliar) |  | MCHA | Dados mestre de lote (nível geral) | 15065967 | ECC-BSP (300) | Pendente
MM01 - Classe | Cabeçalho | KLAH | Cabeçalho da Classe | 4790 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
MM01 - Classe |  | TCLA | Tipos de Classe | 75 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
MM02 - Características | Analisar | AUSP | guarda os valores reais atribuídos a um objeto para uma característica. | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
MM02 - Características |  | CABN | Definição da característica | 34232 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM02 - Características | Textos da característica | CABNT | Texto de descrição da característica | 41519 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
MM02 - Características | Valores permitidos | CAWN | Valores permitidos para características | 353273 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
MM02 - Características | Textos dos valores | CAWNT | textos dos valores | 330178 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
MM02 - Características | Analisar | KSML | Classe x Característica (características por classe) | 34235 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
MM02 - Características |  | KSSK | Classe x Característica | 6415772 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
MM02 - Produto | Descrição do material | MAKT | Textos breves de material | 329218 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM02 - Produto | Dados gerais do material | MARA | Dados gerais de material | 318936 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Classificação | AUSP | Valores das modalidades das características | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Classificação | CABN | Características | 34232 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Dados de compras | EINA | Registro Info para Compras - Dados gerais | 207660 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Dados de compras | EINE | Registro Info para Compras - Dados de org. Compras | 234604 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Classificação | INOB | Atribuição n° interno a um objeto - Classe/Classificação | 6260004 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Dados por centro | MARC | Dados de centro para material | 1504751 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-02
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Dados de armazém (WM) e Estoque por depósito | MARD | Dados de depósito para material | 2330090 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Unidades de medida | MARM | Unidades de medida | 824368 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Avaliação contábil | MBEW | Avaliação do material | 1501578 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Analisar | MEAN | Unidades alternativas de medida - EAN do Material | 291 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Impostos | MLAN | Classificação de impostos para material | 318862 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Analisar | MLGN | Dados de material por sistema de depósito | 473187 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Dados de armazém (WM) | MLGT | Tipo de armazenamento do produto (WM) | 409178 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Dados de venda | MVKE | Dados de vendas do material | 294997 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Texto de vendas e texto básico | STXH |  | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
MM03 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Texto de vendas e texto básico | STXL | (com referência a EINA e MARA) | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
MM06 - Mestre de serviços | Dados gerais do serviço | ASMD | Mestre de serviço : dados básicos | 18749 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
MM06 - Mestre de serviços | Dados por centro | ASMD | Mestre de serviço : dados básicos | 18749 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
MM06 - Mestre de serviços | Informações de classificação (se usado) | AUSP | Classificações de serviços (opcional) | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
MM06 - Mestre de serviços | Informações de classificação (se usado) | CABN | Classificações de serviços (opcional) | 34232 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM06 - Mestre de serviços | Informações de classificação (se usado) | KLAH | Classificações de serviços (opcional) - | 4940 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
MM06 - Mestre de serviços | Texto do serviço | STXH | Textos descritivos dos serviços - (OBJECT = 'ASMD') | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
MM06 - Mestre de serviços | Texto do serviço | STXL | Textos descritivos dos serviços - (OBJECT = 'ASMD') | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
MM06 - Mestre de serviços | Unidade de medida | T006 | Unidade básica do serviço | 332 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
MM06 - Mestre de serviços | Grupos de serviço | T023 | Grupos de mercadoria | 2818 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
MM08 - Saldo de estoque |  | EQUI | Equipamentos (se aplicável a materiais seriados) | 43763 | ECC-BSP (300) | Pendente
MM08 - Saldo de estoque |  | MARD | Estoque por material e depósito | 2330090 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM08 - Saldo de estoque |  | MBEW | Valoração do material | 1501578 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM08 - Saldo de estoque |  | MCHA | Dados mestres de lote | 16070607 | ECC-BSP (300) | Pendente
MM08 - Saldo de estoque |  | MCHB | Estoque por lote | 16355318 | ECC-BSP (300) | Pendente
MM08 - Saldo de estoque |  | MSLB | Estoque com fornecedor (special stock M) | 4937 | ECC-BSP (300) | Pendente
MM13 - Registro Info | Dados de compras | EINA | Registro Info para Compras - Dados gerais | 207660 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
MM13 - Registro Info | Dados de compras | EINE | Registro Info para Compras - Dados de org. Compras | 234604 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM01 - Local de Instalação | Dados de Classificação | AUSP | Classes atribuídas ao local | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM01 - Local de Instalação | Cabeçalho | IFLOS | Identificações locais de instalação | 91645 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM01 - Local de Instalação | Características Técnicas (Opcional) | IFLOS | Identificações locais de instalação | 91645 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM01 - Local de Instalação | Cabeçalho | IFLOT | Local de instalação (tabela) | 89562 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM01 - Local de Instalação | Descrição do Local | IFLOTX | Local de instalação: texto breve | 89562 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM01 - Local de Instalação | Dados de Organização | ILOA | Localização e classificação contábil referente ao objeto PM | 2987931 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM01 - Local de Instalação | Descrição do Local | ILOA | Localização e classificação contábil referente ao objeto PM | 2987931 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM01 - Local de Instalação | Dados de Classificação | INOB | Classes atribuídas ao local | 6314417 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM01 - Local de Instalação | Dados de Status | JEST | Status do local de instalação | 58780764 | ECC-BSP (300) | Pendente
PM01 - Local de Instalação | Dados de Classificação | KSSK | Classes atribuídas ao local | 6415772 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
PM01 - Local de Instalação | Dados de Status | TJ30T | Textos relativos a status de usuário | 858 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM02 - Centro de Trabalho | Dados principais | CRCA | Identificação, categoria, centro | 680 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM02 - Centro de Trabalho | Dados da atividade | CRCO | Capacidades, fórmulas, atividades | 2420 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM02 - Centro de Trabalho | Dados da atividade | CRFH | Capacidades, fórmulas, atividades | 2400 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM02 - Centro de Trabalho | Dados principais | CRHD | Identificação, categoria, centro | 730 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM02 - Centro de Trabalho | Descrição por idioma | CRTX | Textos por idioma | 734 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM02 - Centro de Trabalho | Capacidades | KAKO | Turnos, número de pessoas/máquinas | 681 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM02 - Centro de Trabalho | Capacidades | KAPA | Turnos, número de pessoas/máquinas | 19 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM02 - Centro de Trabalho | Capacidades | KAZY | Turnos, número de pessoas/máquinas | 18 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM03 - Equipamento | Classificação | AUSP | Classe e características | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM03 - Equipamento | Dados principais | EQKT | Textos breves de equipamentos | 43872 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM03 - Equipamento | Texto descritivo | EQKT | Descrição em vários idiomas | 43872 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM03 - Equipamento | Dados principais | EQUI | Equipamento dados mestres | 43872 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM03 - Equipamento | Instalação e hierarquia | EQUI | Equipamento dados mestres | 43872 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM03 - Equipamento | Dados técnicos | EQUZ | Intervalo de tempo equipamento | 75973 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM03 - Equipamento | Organização e Localização | ILOA | Localização e classificação contábil referente ao objeto PM | 2987931 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM03 - Equipamento | Classificação | INOB | Classe e características | 6260004 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM03 - Equipamento | Status | JEST | Status do equipamento | 57872323 | ECC-BSP (300) | Pendente
PM03 - Equipamento | Classificação | KSSK | Classe e características | 6415772 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
PM03 - Equipamento | Status | TJ30T | Status do equipamento | 858 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Classificação (opcional) | AUSP | Características e classes | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Classificação (opcional) | INOB | Características e classes | 6260004 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Classificação (opcional) | KSSK | Características e classes | 6415772 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Condições de seleção / uso | PLAS | Estratégia de uso e alternativas | 84445 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Operações | PLAS | Etapas, operações | 84445 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Códigos de medição e controle | PLFH | Plano - meios auxiliares de produção | 3053 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Dados gerais da lista | PLKO | Cabecalho da lista | 16564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Dados gerais da lista | PLKZ | Lista de tarefas: cabeçalho central | 16719 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Materiais das operações | PLMZ | Atribuições de itens da lista técnica às operações | 22133 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Operações | PLPO | Etapas, operações | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Textos das operações | STXH | Textos das operações | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
PM04 - Lista de tarefas geral PM | Textos das operações | STXL | Textos das operações | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
PM05 - Lista técnica por equipamento | Texto do Cabeçalho (opcional) | STAS | Texto da lista técnica | 315711 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM05 - Lista técnica por equipamento | Cabeçalho da Lista Técnica | STKO | Dados gerais da lista técnica do equipamento | 43781 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM05 - Lista técnica por equipamento | Itens da Lista Técnica | STPO | Componentes associados | 297602 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM05 - Lista técnica por equipamento | Texto dos Itens (opcional) | STPU | Texto dos componentes | 2 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM05 - Lista técnica por equipamento | Texto do Cabeçalho (opcional) | STZU | Texto da lista técnica | 42532 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM06 - Lista técnica por local de instalação | Texto do Cabeçalho (opcional) | STAS | Texto da lista técnica | 315711 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM06 - Lista técnica por local de instalação | Cabeçalho da Lista Técnica | STKO | Dados gerais da lista técnica do local técnico | 43781 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM06 - Lista técnica por local de instalação | Itens da Lista Técnica | STPO | Componentes associados | 297602 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM06 - Lista técnica por local de instalação | Texto dos Itens (opcional) | STPU | Texto dos componentes | 2 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM06 - Lista técnica por local de instalação | Texto do Cabeçalho (opcional) | STZU | Texto da lista técnica | 42532 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM07 - Lista técnica de material | Texto do Cabeçalho (opcional) | STAS | Texto da lista técnica | 315711 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM07 - Lista técnica de material | Cabeçalho da Lista Técnica | STKO | Dados gerais da lista técnica associada ao material | 43781 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM07 - Lista técnica de material | Itens da Lista Técnica | STPO | Componentes da lista técnica | 297602 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM07 - Lista técnica de material | Texto dos Itens (opcional) | STPU | Texto dos itens/componentes | 2 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM07 - Lista técnica de material | Texto do Cabeçalho (opcional) | STZU | Texto da lista técnica | 42532 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM08 - Catálogos de Manutenção | Códigos de Catálogo | QPAM | Catálogo de controle conjuntos selecionados | 5235 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM08 - Catálogos de Manutenção | Cabeçalho do Catálogo | QPCT | Textos codes | 9780 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM08 - Catálogos de Manutenção | Grupo de Códigos | QPGR | Catálogo de controle grupos de codes | 618 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM09 - Ponto de Medição | Texto do Ponto de Medição | IMAKT | Texto descritivo do ponto | 2964 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM09 - Ponto de Medição | Cabeçalho do Ponto de Medição | IMPTT | Ponto medição (tabela) | 65564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PM10 - Planos de Manutenção | Cabeçalho do Plano de Manutenção | MHIS | Dados principais do plano |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Objetos de Manutenção | MHIS | Equipamentos, locais técnicos ou objetos ligados ao plano |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Dados do Ciclo | MPDH | Detalhes técnicos do ciclo de manutenção |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Dados do Ciclo | MPDRA | Detalhes técnicos do ciclo de manutenção |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Pacotes de Manutenção | MPKD | Dados de periodicidade e ciclos |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Cabeçalho do Plano de Manutenção | MPLA | Dados principais do plano |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Pacotes de Manutenção | MPLA | Dados de periodicidade e ciclos |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Texto do Plano | MPLAT | Descrição do plano |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Objetos de Manutenção | MPOS | Equipamentos, locais técnicos ou objetos ligados ao plano |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM10 - Planos de Manutenção | Texto do Item | MPSTT | Texto descritivo por idioma |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM11 - Itens de Manutenção | Plano de Manutenção Vinculado | MPLA | Relação entre item e plano |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM11 - Itens de Manutenção | Grupo e Contador da Lista de Tarefas | PLKO | Referência à lista de tarefas padrão | 16564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PM12 - Revisão de Manutenção | Detalhes de Tolerância e Requisições | MPLA | Tolerância, necessidade de requisição, planejamento |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PM12 - Revisão de Manutenção | Parâmetros de Agendamento | MPLA | Horizonte de chamada, intervalo de tolerância, estratégia |  | ECC-BSP (300) | Pendente
Posições depósito WM | Cabeçalho | LAGP | Posições no depósito | 87824 | ECC-BSP (300) | Pendente
PP01 - Centro de Trabalho | Dados Adicionais/Detalhes Técnicos | CRCA | Capacidade e atributos | 680 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP01 - Centro de Trabalho | Relação com Pessoa/Responsável | CRCO | Responsáveis pelo centro | 2420 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP01 - Centro de Trabalho | Dados Gerais do Centro de Trabalho | CRHD | Dados mestre do centro de trabalho | 730 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP01 - Centro de Trabalho | Textos do Centro de Trabalho | CRTX | Textos descritivos do centro | 734 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP01 - Centro de Trabalho | Dados Adicionais/Detalhes Técnicos | KAKO | Capacidade e atributos | 681 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP02 - Roteiro de Produção | Padrões de Tempo/Capacidades | CRHD | Parâmetros de tempo e centro de trabalho | 730 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP02 - Roteiro de Produção | Cabeçalho do Roteiro | MAPL | Dados gerais do roteiro | 12180 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP02 - Roteiro de Produção | Sequências | PLAS | Sequência alternativa de operações | 84445 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP02 - Roteiro de Produção | Cabeçalho do Roteiro | PLKO | Dados gerais do roteiro | 16564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP02 - Roteiro de Produção | Operações | PLPO | Etapas do processo produtivo | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP02 - Roteiro de Produção | Padrões de Tempo/Capacidades | PLPO | Parâmetros de tempo e centro de trabalho | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP03 - Roteiro Repetitivo | Cabeçalho do Roteiro Repetitivo | MAPL | Dados gerais do roteiro repetitivo | 12180 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP03 - Roteiro Repetitivo | Sequências de Operações | PLAS | Sequências de operações repetitivas | 84445 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP03 - Roteiro Repetitivo | Cabeçalho do Roteiro Repetitivo | PLKO | Dados gerais do roteiro repetitivo | 16564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP03 - Roteiro Repetitivo | Operações | PLPO | Etapas do processo repetitivo | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP03 - Roteiro Repetitivo | Padrões de Tempo/Capacidade | PLPO | Parâmetros de tempo e centro de trabalho | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP04 - Receita Mestre | Recursos | CRHD | Centros de trabalho e recursos aplicáveis | 730 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP04 - Receita Mestre | Cabeçalho da Receita | MAPL | Dados principais da receita | 12180 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP04 - Receita Mestre | Fases | PLFH | Detalhamento da operação em fases |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PP04 - Receita Mestre | Tempos e Capacidade | PLFH | Informações de tempo e capacidade |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PP04 - Receita Mestre | Fases | PLFT | Detalhamento da operação em fases |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PP04 - Receita Mestre | Cabeçalho da Receita | PLKO | Dados principais da receita | 16564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP04 - Receita Mestre | Grupo da Receita | PLKO | Identificação e tipo da receita | 16564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP04 - Receita Mestre | Recursos | PLMZ | Centros de trabalho e recursos aplicáveis |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PP04 - Receita Mestre | Fases | PLPO | Detalhamento da operação em fases | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP04 - Receita Mestre | Operações | PLPO | Etapas do processo da receita | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP04 - Receita Mestre | Tempos e Capacidade | PLPO | Informações de tempo e capacidade | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP04 - Receita Mestre | Textos de Fase/Operação | STXL | Descrição detalhada de operações/fases | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
PP05 - Lista Técnica | Cabeçalho da Lista Técnica | MAST | Informações principais da BOM | 22853 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP05 - Lista Técnica | Texto do Cabeçalho | STAS | Textos do cabeçalho da lista técnica | 315711 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP05 - Lista Técnica | Cabeçalho da Lista Técnica | STKO | Informações principais da BOM | 43781 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP05 - Lista Técnica | Itens da Lista Técnica | STPO | Componentes da BOM | 297602 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP05 - Lista Técnica | Texto do Item | STPU | Descrições detalhadas dos componentes | 2 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP05 - Lista Técnica | Texto do Cabeçalho | STZU | Textos do cabeçalho da lista técnica | 42532 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP06 - Versão de Produção | Dados do Roteiro | MAPL | Roteiro vinculado à versão | 12180 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP06 - Versão de Produção | Versão de Produção | MARC | Dados principais da versão |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PP06 - Versão de Produção | Dados da Lista Técnica | MAST | BOM associada à versão | 22853 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP06 - Versão de Produção | Dados da Lista Técnica | MKAL | BOM associada à versão |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PP06 - Versão de Produção | Dados do Roteiro | MKAL | Roteiro vinculado à versão |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PP06 - Versão de Produção | Versão de Produção | MKAL | Dados principais da versão |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PP06 - Versão de Produção | Dados do Roteiro | PLKO | Roteiro vinculado à versão | 16564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PP06 - Versão de Produção | Dados da Lista Técnica | STKO | BOM associada à versão | 43781 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PS01 - Definição de Projetos | Características (Classe) | AUSP | Atributos e classificações atribuídas ao projeto (opcional) | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PS01 - Definição de Projetos | Características (Classe) | CABN | Atributos e classificações atribuídas ao projeto (opcional) | 34232 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PS01 - Definição de Projetos | Dados do Projeto | PROJ | Dados principais do projeto (definição) | 2964 | ECC-BSP (300) | Pendente
PS01 - Definição de Projetos | Texto do Projeto | STXH | Texto descritivo do projeto (via READ_TEXT) | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
PS01 - Definição de Projetos | Texto do Projeto | STXL | Texto descritivo do projeto (via READ_TEXT) | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
PS02 - Definição de Elemento PEP | Características (Classe) | AUSP | Classificações atribuídas ao elemento (opcional) | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PS02 - Definição de Elemento PEP | Características (Classe) | CABN | Classificações atribuídas ao elemento (opcional) | 34232 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PS02 - Definição de Elemento PEP | Dados do Elemento PEP | PRPS | Dados principais de cada WBS Element |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PS02 - Definição de Elemento PEP | Texto do Elemento PEP | STXH | Texto descritivo do elemento (via READ_TEXT) | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
PS02 - Definição de Elemento PEP | Texto do Elemento PEP | STXL | Texto descritivo do elemento (via READ_TEXT) | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | Orçamento por Projeto/WBS | BPGE | Dados orçamentários por Elemento PEP ou Projeto |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | Moeda e Valores | BPJA | Valores do orçamento por exercício |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | Orçamento por Projeto/WBS | BPJA | Dados orçamentários por Elemento PEP ou Projeto |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | Orçamento por Projeto/WBS | PRPS | Dados orçamentários por Elemento PEP ou Projeto |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | Texto do Orçamento | STXH | Texto explicativo associado ao orçamento (opcional) | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | Texto do Orçamento | STXL | Texto explicativo associado ao orçamento (opcional) | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
PS04 - Carga de Elemento PEP | Classificação (Características) | AUSP | Classificações e atributos técnicos vinculados ao WBS (opcional) | 83517465 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-07-07
PS04 - Carga de Elemento PEP | Classificação (Características) | CABN | Classificações e atributos técnicos vinculados ao WBS (opcional) | 34232 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
PS04 - Carga de Elemento PEP | Classificação (Características) | KLAH | Classificações e atributos técnicos vinculados ao WBS (opcional) |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PS04 - Carga de Elemento PEP | Classificação (Características) | KSSK | Classificações e atributos técnicos vinculados ao WBS (opcional) | 6415772 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-26
PS04 - Carga de Elemento PEP | Dados do Elemento PEP | PRPS | Dados principais de cada WBS Element |  | ECC-BSP (300) | Pendente
PS04 - Carga de Elemento PEP | Texto do Elemento PEP | STXH | Texto descritivo do elemento (via função READ_TEXT) | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
PS04 - Carga de Elemento PEP | Texto do Elemento PEP | STXL | Texto descritivo do elemento (via função READ_TEXT) | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
QM01 - Método de Controle | Cabeçalho do Método | QMTB | Dados gerais do método de controle |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM01 - Método de Controle | Dados de Autoria e Status | QMTB | Status, grupo de autores, status de liberação |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM01 - Método de Controle | Texto Descritivo | QMTT | Descrição por idioma do método |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM02 - Características Mestre | Controlo e Status | QPMK | Status de liberação, grupo de autoriz. e autoria |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM02 - Características Mestre | Dados Gerais da Característica | QPMK | Dados técnicos e organizacionais da característica |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM02 - Características Mestre | Limites e Unidades de Medida | QPMK | Especificações, unidades e valores permitidos |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM02 - Características Mestre | Textos Descritivos | QPMT | Descrição por idioma |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM03 - Plano de Controle | Cabeçalho do Plano | PLKO | Dados gerais do plano de inspeção | 16564 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
QM03 - Plano de Controle | Características de Inspeção | PLMK | Características técnicas da operação |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM03 - Plano de Controle | Textos de Características | PLMK | Textos de apoio (quando aplicável) |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM03 - Plano de Controle | Textos de Características | PLMT | Textos de apoio (quando aplicável) |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM03 - Plano de Controle | Operações do Plano | PLPO | Etapas/operações do plano | 84635 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-25
QM04 - Versões de Características Mestre | Dados da Versão | QPMZ | Dados da versão da característica |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM04 - Versões de Características Mestre | Textos da Versão | QPMZT | Textos associados à versão |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM05 - Versões de Método de controle | Dados da Versão do Método | QMMZ | Dados principais da versão do método de controle |  | ECC-BSP (300) | Pendente
QM05 - Versões de Método de controle | Textos da Versão do Método | QMMZT | Textos multilíngues associados à versão |  | ECC-BSP (300) | Pendente
Texto Descritivo para Produto | Texto adicional por unidade de medida | STXH | Caso haja textos específicos por unidade de medida - (OBJECT = "MARM", ID específico por cliente) | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
Texto Descritivo para Produto | Texto básico (descrição geral) | STXH | Texto do material (aba Basic Data, geralmente visível via MM03) STXH: Cabeçalho de texto longo (contém OBJECT, ID, SPRAS, NAME, TDID, TDNAME etc.) STXL: Conteúdo dos textos (armazenado em formato RAW) (OBJECT = "MATERIAL", ID = "0001") | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
Texto Descritivo para Produto | Texto de compras | STXH | Texto de compras por fornecedor/organização de compras - (OBJECT = "EINA", ID = "0001") | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
Texto Descritivo para Produto | Texto de vendas | STXH | Texto de vendas por org. de vendas/canal - (OBJECT = "MVKE", ID = "0001" ou "0002") | 13021536 | ECC-BSP (300) | Concluído | 2025-06-17
Texto Descritivo para Produto | Texto adicional por unidade de medida | STXL | Caso haja textos específicos por unidade de medida - (OBJECT = "MARM", ID específico por cliente) | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
Texto Descritivo para Produto | Texto básico (descrição geral) | STXL | Texto do material (aba Basic Data, geralmente visível via MM03) STXH: Cabeçalho de texto longo (contém OBJECT, ID, SPRAS, NAME, TDID, TDNAME etc.) STXL: Conteúdo dos textos (armazenado em formato RAW) (OBJECT = "MATERIAL", ID = "0001") | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
Texto Descritivo para Produto | Texto de compras | STXL | Texto de compras por fornecedor/organização de compras - (OBJECT = "EINA", ID = "0001") | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17
Texto Descritivo para Produto | Texto de vendas | STXL | Texto de vendas por org. de vendas/canal - (OBJECT = "MVKE", ID = "0001" ou "0002") | 6342348 | ECC-BSP (300) | Erro - DUMP | 2025-06-17

## Lista de Situação (hidden)
0 - Mapeamento de objeto | 0 - Dado Mestre | 0 - Planilha Excel | 0 - Pendente | 0 - Manual | 0 - Pendente
1 - Definição de ferramenta de carga | 1 - Dado Transacional | 1 - Sistema Legado | 1 - Em validação | 1 - LSMW | 1 - Em validação
2 - Validação de Layout/Campos |  | 1.1 - SAP ECC - BSP | 2 - Liberado | 2 - APP Migration Cockpit | 2 - Em andamento
3 - Layout disponiblizado ao Key-user |  | 2 - Construção |  | 2 .1 - LTMOM - Migration Cockpit | 3 - Em ajustes
4 - Extração de dados |  |  |  | 3 - ABAP | 4 - Concluída
5 - Teste de carga de dados |  |  |  | 4 - Python
6 - Correção de extração de dados |  |  |  | 5 - Customizing
7 - Validação de dados |  |  |  | 6 - Sem extração
8 - Carga finalizada |  |  |  | 7 - Pendente

## Mapeamento de campo por Objeto
Mapeamento de objeto |  |  | ECC x Migration cockpit
Objeto | Objeto Migration Cockpit | Aba do Layout (Migration Cockpit) | Tabela ECC | Campo Tabela ECC | Descrição do Campo | Nome Técnico no Layout Migration Cockpit | Campo Layout Migration Cockpit
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | MATNR | Código do material | MATERIAL | Material
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | MTART | Tipo de material | MATL_TYPE | Material Type
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | MATKL | Grupo de mercadorias | MATL_GROUP | Material Group
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | MEINS | Unidade de medida base | BASE_UOM | Base Unit of Measure
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | SPART | Setor | DIVISION | Division
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | BISMT | Número antigo do material | OLD_MATERIAL_NUMBER | Old Material Number
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | MSTAE | Status de manutenção | MAINT_STATUS | Maintenance Status
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | MSTAV | Status de manutenção global | X_PLANT_MATL_STATUS | Cross-Plant Material Status
MM02 - Produto | Material | Dados gerais do material | MARA | MTPOS_MARA | Tipo de item | ITEM_CAT_GRP | Item Category Group
MM02 - Produto | Material | Descrição do material | MAKT | SPRAS | Idioma | LANGU | Language
MM02 - Produto | Material | Descrição do material | MAKT | MAKTX | Descrição do material | MATL_DESC | Material Description
MM02 - Produto | Material | Unidades de medida | MARM | MEINH | Unidade de medida alternativa | ALT_UOM | Alternative Unit of Measure
MM02 - Produto | Material | Unidades de medida | MARM | UMREZ | Fator conversão - numerador | CONV_NUM | Numerator for conversion
MM02 - Produto | Material | Unidades de medida | MARM | UMREN | Fator conversão - denominador | CONV_DENOM | Denominator for conversion
MM02 - Produto | Material | Unidades de medida | MARM | EANNR | Código EAN | EAN_UPC | EAN/UPC
MM02 - Produto | Material | Dados por centro | MARC | WERKS | Centro | PLANT | Plant
MM02 - Produto | Material | Dados por centro | MARC | DISMM | Tipo de MRP | MRP_TYPE | MRP Type
MM02 - Produto | Material | Dados por centro | MARC | BESKZ | Origem de abastecimento | PROC_TYPE | Procurement Type
MM02 - Produto | Material | Dados por centro | MARC | LGPRO | Depósito de produção | PROD_ST_LOC | Production Storage Location
MM02 - Produto | Material | Dados por centro | MARC | FHORI | Horizonte de planejamento | PLAN_HORIZON | Planning Horizon
MM02 - Produto | Material | Dados por centro | MARC | DZEIT | Tempo de reposição | IN_HOUSE_PROD_TIME | In-House Production Time
MM02 - Produto | Material | Dados por centro | MARC | SOBSL | Tipo especial de abastecimento | SPEC_PROC_TYPE | Special Procurement Type
MM02 - Produto | Material | Dados por centro | MARC | PRCTR | Centro de lucro | PROFIT_CTR | Profit Center
MM02 - Produto | Material | Estoques por depósito | MARD | LGORT | Depósito | STGE_LOC | Storage Location
MM02 - Produto | Material | Estoques por depósito | MARD | LABST | Estoque disponível | UNRES_STOCK | Unrestricted-Use Stock
MM02 - Produto | Material | Estoques por depósito | MARD | INSME | Estoque em inspeção | QUAL_INSPECT_STOCK | Stock in Quality Inspection
MM02 - Produto | Material | Estoques por depósito | MARD | SPEME | Estoque bloqueado | BLOCKED_STOCK | Blocked Stock
MM02 - Produto | Material | Avaliação contábil | MBEW | BWKEY | Chave de avaliação | VAL_AREA | Valuation Area
MM02 - Produto | Material | Avaliação contábil | MBEW | BWTAR | Tipo de avaliação | VAL_TYPE | Valuation Type
MM02 - Produto | Material | Avaliação contábil | MBEW | VPRSV | Tipo de preço | PRICE_CTRL | Price Control
MM02 - Produto | Material | Avaliação contábil | MBEW | STPRS | Preço padrão | STD_PRICE | Standard Price
MM02 - Produto | Material | Avaliação contábil | MBEW | PEINH | Unidade de preço | PRICE_UNIT | Price Unit
MM02 - Produto | Material | Avaliação contábil | MBEW | VERPR | Preço de avaliação | MOV_AVG_PRICE | Moving Average Price
MM02 - Produto | Material | Dados de vendas | MVKE | VKORG | Organização de vendas | SALES_ORG | Sales Organization
MM02 - Produto | Material | Dados de vendas | MVKE | VTWEG | Canal de distribuição | DIST_CHANNEL | Distribution Channel
MM02 - Produto | Material | Dados de vendas | MVKE | DWERK | Centro de distribuição | DELIV_PLANT | Delivering Plant
MM02 - Produto | Material | Dados de vendas | MVKE | PRODH | Hierarquia de produto | PROD_HIER | Product Hierarchy
MM02 - Produto | Material | Dados de vendas | MVKE | VMSTA | Status de vendas | SALES_STATUS | Sales Status
MM02 - Produto | Material | Dados de vendas | MVKE | MTPOS | Tipo de item na venda | ITEM_CAT_GRP_SALES | Item Category Group (Sales)
MM02 - Produto | Material | Dados de compras | EINA | INFNR | Número do registro info | INFO_REC_NO | Info Record Number
MM02 - Produto | Material | Dados de compras | EINA | LIFNR | Fornecedor | SUPPLIER | Supplier Number
MM02 - Produto | Material | Dados de compras | EINE | EKORG | Organização de compras | PURCH_ORG | Purchasing Organization
MM02 - Produto | Material | Dados de compras | EINE | WERKS | Centro | PUR_PLANT | Plant (Purchasing)
MM02 - Produto | Material | Dados de compras | EINE | NETPR | Preço líquido | NET_PRICE | Net Price
MM02 - Produto | Material | Dados de compras | EINE | PEINH | Unidade de preço | PUR_PRICE_UNIT | Price Unit (Purchasing)
MM02 - Produto | Material | Dados de compras | EINE | MWSKZ | Código de imposto | PUR_TAX_CODE | Tax Code (Purchasing)

## Status (hidden)
STATUS DAS MIGRAÇÕES
Fase: Explorar | Data de Corte: 25/04/2023
Atividades Concluídas | Atividades em Andamento
Próximas Atividades | Atividades em Atraso

## Removidos (hidden)
MM | MM05 | MM05 - Requisição de Compras | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | [5 empty] | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini |  | Source data for MM - Programa de remessas das compras
MM | MM06 | MM06 - Registro Info | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | [5 empty] | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini |  | Source data for Reg.info documento
MM | MM07 | MM07 - Mestre de Serviços | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | [5 empty] | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini |  | Source data for Produto do serviço
MM | MM08 | MM08 - LOF (Lista de opções de fornecimento) | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | [5 empty] | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini |  | Source data for MM - Lista de opções de fornecimento
MM | MM09 | MM09 - Carga CEST | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | [5 empty] | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini
MM | MM10 | MM10 - Exceções de Impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ST) | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | [5 empty] | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini
MM | MM17 | MM17 - Solicitação de Preços | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | [5 empty] | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini |  | Source data for Reg.condições pdeterminação preços em compras (restrito)
PM | PM02 | PM02 - Centro de Trabalho | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | Maikel Trentini
PM | PM03 | PM03 - Equipamento | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | Maikel Trentini
PM | PM05 | PM05 - Lista de tarefas geral | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | Maikel Trentini
PM | PM06 | PM06 - Lista de tarefas por Equipamento | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | Maikel Trentini
QM | QM01 | QM01 - Configuração de Controle do Material | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Valdemar |  | Maikel Trentini
QM | QM02 | QM02 - Características Mestre de Controle | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Valdemar |  | Maikel Trentini
QM | QM03 | QM03 - Planos de calibração | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Valdemar |  | Maikel Trentini
QM | QM04 | QM04 - Estratégia de manutenção | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Valdemar |  | Maikel Trentini
QM | QM05 | QM05 - Plano de Controle | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente |  |  |  |  | CO01, CO02 | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Valdemar |  | Maikel Trentini
MM | MM02-O | MM02-O - Saldo de Estoque | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 | MM01 |  | Pendente |  |  | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0424.SD.LAY-BP02-BP Clientes | Source data for Cliente | S4.RLZ.SDM.0425.SD.CMD-BP02-BP Clientes
MM | MM02-R | MM02-R - Saldo de Estoque | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | A27; DNA; Lubrificantes | Retail [200] | Onda 1 | MM01 |  | Pendente |  |  | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Viviane Soares / Deivison |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0426.SD.LAY-BP03-BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | Source data for Cliente - ampliar registro existente cdados admin.crédito | S4.RLZ.SDM.0427.SD.CMD-BP03-BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito)
FI-GL | FIGL02-O | FIGL02-O - Saldo da Conta Bancária | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 | CO01, CO02 |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Rafael Fernandes Sousa |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0442.MM.LAY-MM03-Pedidos em Aberto | Source data for MM - Pedido (só pedido pendente) | S4.RLZ.SDM.0443.MM.CMD-MM03-Pedidos em Aberto
FI-GL | FIGL02-R | FIGL02-R - Saldo da Conta Bancária | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | A27; DNA; Lubrificantes | Retail [200] | Onda 1 | CO01, CO02 |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Rafael Fernandes Sousa |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0446.MM.LAY-MM04-Contratos | Source data for MM - Contrato de compra | S4.RLZ.SDM.0447.MM.CMD-MM04-Contratos
FI-GL | FIGL02-R2 | FIGL02-R2 - Saldo da Conta Bancária | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 1 - Em validação | SIM Postos | Retail [200] | Onda 2 | CO01, CO02 |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 75% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Lia Fantin |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0440.FI-GL.LAY-FIGL02-Saldo da Conta Bancária | Source data for FI - Saldo da conta bancária | S4.RLZ.SDM.0441.FI-GL.CMD-FIGL02-Saldo da Conta Bancária
MM | MM03-R2 | MM03-R2 - Pedidos em Aberto | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | SIM Postos | Retail [200] | Onda 2 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Leandro Martins SIlva |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0442.MM.LAY-MM03-Pedidos em Aberto | Source data for MM - Pedido (só pedido pendente) | S4.RLZ.SDM.0443.MM.CMD-MM03-Pedidos em Aberto
TD | TD01-O | TD01-O - Unidades de Transporte | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 25% | 1 - LSMW | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Vinicius da Silva Sales |  | Maikel Trentini
TD | TD02-O | TD02-O - Veículos | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 25% | 1 - LSMW | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Vinicius da Silva Sales |  | Maikel Trentini
TD | TD03-O | TD03-O - Motoristas | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 25% | 1 - LSMW | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Vinicius da Silva Sales |  | Maikel Trentini
TD | TD04-O | TD04-O - Carga de Tarifas de Frete | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 25% | 1 - LSMW | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Vinicius da Silva Sales |  | Maikel Trentini
TD | TD05-O | TD05-O - Rotas | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 25% | 1 - LSMW | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Vinicius da Silva Sales |  | Maikel Trentini
TD | TD06-O | TD06-O - Tanques | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 25% | 1 - LSMW | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Vinicius da Silva Sales |  | Maikel Trentini
TD | TD07-O | TD07-O - Documentos de Transporte | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | 1 - Em validação | 25% | 1 - LSMW | Maikel Trentini |  |  |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | Vinicius da Silva Sales |  | Maikel Trentini
CO | CO03-RL | CO03-RL - Ordens internas | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.8 - Sistema WINTHOR (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Lubrificantes | Retail [200] | Onda 1 | CO01-R, CO02-R | 3 | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Gelson Bonoldi | Lucas | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0410.CO.LAY-CO03-Ordens internas | Source data for CO - ordem interna (restrita) | S4.EXP.SDM.0411.CO.CMD-CO03-Ordens internas
SD | SD01-RL | SD01-RL - Cotação do cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.8 - Sistema WINTHOR (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Lubrificantes | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Marcelo Domingues e Rodrigo Antonio | Barbara | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0460.SD.LAY-SD01-Cotação do cliente | Source data for SD - Ordem do cliente (só ordem do cliente pendente) | S4.EXP.SDM.0461.SD.CMD-SD01-Cotação do cliente
SD | SD03-RL | SD03-RL - Ordem de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.8 - Sistema WINTHOR (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Lubrificantes | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Marcelo Domingues e Rodrigo Antonio | Barbara | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0464.SD.LAY-SD03-Ordem de venda | Source data for SD - programa de remessa de vendas | S4.EXP.SDM.0465.SD.CMD-SD03-Ordem de venda
CO | CO03-OC | CO03-OC - Ordens internas | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - Sistema NL (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Charrua | Oil [100] | Onda 3 | CO01-O, CO02-O | 3 | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Gelson Bonoldi | Lucas | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0410.CO.LAY-CO03-Ordens internas | Source data for CO - ordem interna (restrita) | S4.EXP.SDM.0411.CO.CMD-CO03-Ordens internas
CO | CO03-OQ | CO03-OQ - Ordens internas | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.2 - Sistema Petroshow (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Quero Diesel | Oil [100] | Onda 3 | CO01-O, CO02-O | 3 | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Gelson Bonoldi | Lucas | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0410.CO.LAY-CO03-Ordens internas | Source data for CO - ordem interna (restrita) | S4.EXP.SDM.0411.CO.CMD-CO03-Ordens internas
CO | CO03-OS | CO03-OS - Ordens internas | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 | CO01-O, CO02-O | 3 | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Gelson Bonoldi | Lucas | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0410.CO.LAY-CO03-Ordens internas | Source data for CO - ordem interna (restrita) | S4.EXP.SDM.0411.CO.CMD-CO03-Ordens internas
CO | CO03-RA | CO03-RA - Ordens internas | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 | CO01-R, CO02-R | 3 | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Gelson Bonoldi | Lucas | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0410.CO.LAY-CO03-Ordens internas | Source data for CO - ordem interna (restrita) | S4.EXP.SDM.0411.CO.CMD-CO03-Ordens internas
CO | CO03-RD | CO03-RD - Ordens internas | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | DNA | Retail [200] | Onda 1 | CO01-R, CO02-R | 3 | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Gelson Bonoldi | Lucas | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0410.CO.LAY-CO03-Ordens internas | Source data for CO - ordem interna (restrita) | S4.EXP.SDM.0411.CO.CMD-CO03-Ordens internas
CO | CO03-R2 | CO03-R2 - Ordens internas | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | SIM Postos | Retail [200] | Onda 2 | CO01, CO02 | 3 | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Gelson Bonoldi | Lucas | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0410.CO.LAY-CO03-Ordens internas | Source data for CO - ordem interna (restrita) | S4.EXP.SDM.0411.CO.CMD-CO03-Ordens internas
MM | BP05-O | BP05-O - BP Centros | 4 - Extração de dados | 2 - Construção | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Favio Valenga | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0428.MM.LAY-BP05-BP Centros | Source data for Cliente | S4.EXP.SDM.0429.MM.CMD-BP05-BP Centros
MM | BP05-R | BP05-R - BP Centros | 4 - Extração de dados | 2 - Construção | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | A27; DNA; Lubrificantes | Retail [200] | Onda 1 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Favio Valenga | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0428.MM.LAY-BP05-BP Centros | Source data for Cliente | S4.EXP.SDM.0429.MM.CMD-BP05-BP Centros
MM | BP06-O | BP06-O - BP Ampliar Centros | 4 - Extração de dados | 2 - Construção | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua; Quero Diesel; Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Favio Valenga | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0478.MM.LAY-BP06-BP Ampliar Centros | Source data for Fornecedor - ampliar registro existente cnovos níveis org. | S4.EXP.SDM.0479.MM.CMD-BP06-BP Ampliar Centros
MM | BP06-R | BP06-R - BP Ampliar Centros | 4 - Extração de dados | 2 - Construção | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | A27; DNA; Lubrificantes | Retail [200] | Onda 1 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Favio Valenga | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0478.MM.LAY-BP06-BP Ampliar Centros | Source data for Fornecedor - ampliar registro existente cnovos níveis org. | S4.EXP.SDM.0479.MM.CMD-BP06-BP Ampliar Centros
SD | BP03-RA | BP03-RA - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Rafael Fernandes Sousa | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0426.SD.LAY-BP03-BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | Source data for Cliente - ampliar registro existente cdados admin.crédito | S4.EXP.SDM.0427.SD.CMD-BP03-BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito)
SD | BP03-RD | BP03-RD - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | DNA | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Rafael Fernandes Sousa | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0426.SD.LAY-BP03-BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | Source data for Cliente - ampliar registro existente cdados admin.crédito | S4.EXP.SDM.0427.SD.CMD-BP03-BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito)
MM | BP01-RD | BP01-RD - BP Fornecedores | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | DNA | Retail [200] | Onda 1 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0428.MM.LAY-BP01-BP Fornecedores | Source data for Fornecedor | S4.EXP.SDM.0429.MM.CMD-BP01-BP Fornecedores
MM | BP04-RA | BP04-RA - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0478.MM.LAY-BP04-BP Ampliar Cliente para Fornecedor | Source data for Fornecedor - ampliar registro existente cnovos níveis org. | S4.EXP.SDM.0479.MM.CMD-BP04-BP Ampliar Cliente para Fornecedor
MM | MM01-RA | MM01-RA - Produto | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 | CO01-R |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Maicon | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0420.MM.LAY-MM01-Mestre de Material | Source data for Produto | S4.EXP.SDM.0421.MM.CMD-MM01-Mestre de Material
MM | MM01-RD | MM01-RD - Produto | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | DNA | Retail [200] | Onda 1 | CO01-R |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Maicon | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0420.MM.LAY-MM01-Mestre de Material | Source data for Produto | S4.EXP.SDM.0421.MM.CMD-MM01-Mestre de Material
FI-AA | FIAA01-RA | FIAA01-RA - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 | CO02 |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Rafael Fernandes Sousa | Nilvana / Lucas | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0432.FI-AA.LAY-FIAA01-Ativo Imobilizado | Source data for Imobilizado (incl.saldos e transações) | S4.EXP.SDM.0433.FI-AA.CMD-FIAA01-Ativo Imobilizado
SD | SD01-OC | SD01-OC - Cotação do cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - Sistema NL (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Charrua | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Diego Silva | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0460.SD.LAY-SD01-Cotação do cliente | Source data for SD - Ordem do cliente (só ordem do cliente pendente) | S4.EXP.SDM.0461.SD.CMD-SD01-Cotação do cliente
SD | SD01-OQ | SD01-OQ - Cotação do cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.2 - Sistema Petroshow (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Quero Diesel | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Diego Silva | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0460.SD.LAY-SD01-Cotação do cliente | Source data for SD - Ordem do cliente (só ordem do cliente pendente) | S4.EXP.SDM.0461.SD.CMD-SD01-Cotação do cliente
SD | SD01-OS | SD01-OS - Cotação do cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Diego Silva | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0460.SD.LAY-SD01-Cotação do cliente | Source data for SD - Ordem do cliente (só ordem do cliente pendente) | S4.EXP.SDM.0461.SD.CMD-SD01-Cotação do cliente
MM | BP01-OC | BP01-OC - BP Fornecedores | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - Sistema NL (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Charrua | Oil [100] | Onda 3 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 809 | 162 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0428.MM.LAY-BP01-BP Fornecedores | Source data for Fornecedor | S4.EXP.SDM.0429.MM.CMD-BP01-BP Fornecedores
MM | BP01-OQ | BP01-OQ - BP Fornecedores | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.2 - Sistema Petroshow (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Quero Diesel | Oil [100] | Onda 3 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 1572 | 314 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0428.MM.LAY-BP01-BP Fornecedores | Source data for Fornecedor | S4.EXP.SDM.0429.MM.CMD-BP01-BP Fornecedores
MM | BP01-OS | BP01-OS - BP Fornecedores | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 768 | 154 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0428.MM.LAY-BP01-BP Fornecedores | Source data for Fornecedor | S4.EXP.SDM.0429.MM.CMD-BP01-BP Fornecedores
MM | BP01-RA | BP01-RA - BP Fornecedores | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 14 |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0428.MM.LAY-BP01-BP Fornecedores | Source data for Fornecedor | S4.EXP.SDM.0429.MM.CMD-BP01-BP Fornecedores
MM | BP01-RL | BP01-RL - BP Fornecedores | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.8 - Sistema WINTHOR (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Lubrificantes | Retail [200] | Onda 1 | FITR01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 354 | 70 |  |  |  | 0% | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Jossana | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0428.MM.LAY-BP01-BP Fornecedores | Source data for Fornecedor | S4.EXP.SDM.0429.MM.CMD-BP01-BP Fornecedores
SD | SD03-OC | SD03-OC - Ordem de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - Sistema NL (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Charrua | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Diego Silva | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0464.SD.LAY-SD03-Ordem de venda | Source data for SD - programa de remessa de vendas | S4.EXP.SDM.0465.SD.CMD-SD03-Ordem de venda
SD | SD03-OQ | SD03-OQ - Ordem de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.2 - Sistema Petroshow (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Quero Diesel | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Diego Silva | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0464.SD.LAY-SD03-Ordem de venda | Source data for SD - programa de remessa de vendas | S4.EXP.SDM.0465.SD.CMD-SD03-Ordem de venda
SD | SD03-OS | SD03-OS - Ordem de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Diego Silva | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0464.SD.LAY-SD03-Ordem de venda | Source data for SD - programa de remessa de vendas | S4.EXP.SDM.0465.SD.CMD-SD03-Ordem de venda
SD | SD03-RA | SD03-RA - Ordem de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Barbara | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0464.SD.LAY-SD03-Ordem de venda | Source data for SD - programa de remessa de vendas | S4.EXP.SDM.0465.SD.CMD-SD03-Ordem de venda
SD | SD03-RD | SD03-RD - Ordem de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | DNA | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Barbara | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0464.SD.LAY-SD03-Ordem de venda | Source data for SD - programa de remessa de vendas | S4.EXP.SDM.0465.SD.CMD-SD03-Ordem de venda
SD | SD01-RA | SD01-RA - Cotação do cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Barbara | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0460.SD.LAY-SD01-Cotação do cliente | Source data for SD - Ordem do cliente (só ordem do cliente pendente) | S4.EXP.SDM.0461.SD.CMD-SD01-Cotação do cliente
SD | SD01-RD | SD01-RD - Cotação do cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | DNA | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Barbara | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0460.SD.LAY-SD01-Cotação do cliente | Source data for SD - Ordem do cliente (só ordem do cliente pendente) | S4.EXP.SDM.0461.SD.CMD-SD01-Cotação do cliente
SD | SD02-OQ | SD02-OQ - Contrato de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Quero Diesel | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Igor | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0462.SD.LAY-SD02-Contrato de venda | Source data for SD - Contrato de venda | S4.EXP.SDM.0463.SD.CMD-SD02-Contrato de venda
SD | SD02-OS | SD02-OS - Contrato de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Igor | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0462.SD.LAY-SD02-Contrato de venda | Source data for SD - Contrato de venda | S4.EXP.SDM.0463.SD.CMD-SD02-Contrato de venda
SD | SD02-RA | SD02-RA - Contrato de venda | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Fernanda Prebianca | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0462.SD.LAY-SD02-Contrato de venda | Source data for SD - Contrato de venda | S4.EXP.SDM.0463.SD.CMD-SD02-Contrato de venda
MM | MM03-OC | MM03-OC - Pedidos em Aberto | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - Sistema NL (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Charrua | Oil [100] | Onda 3 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Josiane | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0442.MM.LAY-MM03-Pedidos em Aberto | Source data for MM - Pedido (só pedido pendente) | S4.EXP.SDM.0443.MM.CMD-MM03-Pedidos em Aberto
MM | MM03-OQ | MM03-OQ - Pedidos em Aberto | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.2 - Sistema Petroshow (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Quero Diesel | Oil [100] | Onda 3 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Josiane | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0442.MM.LAY-MM03-Pedidos em Aberto | Source data for MM - Pedido (só pedido pendente) | S4.EXP.SDM.0443.MM.CMD-MM03-Pedidos em Aberto
MM | MM03-OS | MM03-OS - Pedidos em Aberto | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Josiane | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0442.MM.LAY-MM03-Pedidos em Aberto | Source data for MM - Pedido (só pedido pendente) | S4.EXP.SDM.0443.MM.CMD-MM03-Pedidos em Aberto
MM | MM03-RA | MM03-RA - Pedidos em Aberto | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | SimLub (Jessica) - Sim Postos (Delcio/Nilvana) | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0442.MM.LAY-MM03-Pedidos em Aberto | Source data for MM - Pedido (só pedido pendente) | S4.EXP.SDM.0443.MM.CMD-MM03-Pedidos em Aberto
MM | MM03-RD | MM03-RD - Pedidos em Aberto | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | DNA | Retail [200] | Onda 1 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | SimLub (Jessica) - Sim Postos (Delcio/Nilvana) | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0442.MM.LAY-MM03-Pedidos em Aberto | Source data for MM - Pedido (só pedido pendente) | S4.EXP.SDM.0443.MM.CMD-MM03-Pedidos em Aberto
MM | MM04-OC | MM04-OC - Contratos | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - Sistema NL (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Charrua | Oil [100] | Onda 3 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Fernanda Prebianca | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0446.MM.LAY-MM04-Contratos | Source data for MM - Contrato de compra | S4.EXP.SDM.0447.MM.CMD-MM04-Contratos
MM | MM04-OQ | MM04-OQ - Contratos | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.2 - Sistema Petroshow (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Quero Diesel | Oil [100] | Onda 3 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Fernanda Prebianca | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0446.MM.LAY-MM04-Contratos | Source data for MM - Contrato de compra | S4.EXP.SDM.0447.MM.CMD-MM04-Contratos
MM | MM04-OS | MM04-OS - Contratos | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Sim Distribuidora | Oil [100] | Onda 3 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Fernanda Prebianca | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0446.MM.LAY-MM04-Contratos | Source data for MM - Contrato de compra | S4.EXP.SDM.0447.MM.CMD-MM04-Contratos
MM | MM04-RA | MM04-RA - Contratos | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | A27 | Retail [200] | Onda 1 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Fernanda Prebianca | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0446.MM.LAY-MM04-Contratos | Source data for MM - Contrato de compra | S4.EXP.SDM.0447.MM.CMD-MM04-Contratos
MM | MM04-RD | MM04-RD - Contratos | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.9 - Sistema EMSYS (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | DNA | Retail [200] | Onda 1 | BP01, MM01 |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Ricardo Meotti | Fernanda Prebianca | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0446.MM.LAY-MM04-Contratos | Source data for MM - Contrato de compra | S4.EXP.SDM.0447.MM.CMD-MM04-Contratos
SD | SD01-OC | SD01-OC - Cotação do cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - Sistema NL (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Charrua | Oil [100] | Onda 3 |  |  | Pendente |  |  | Jucemar | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | Jucemar | Sandro Schanchinski | Diego Silva | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0460.SD.LAY-SD01-Cotação do cliente | Source data for SD - Ordem do cliente (só ordem do cliente pendente) | S4.EXP.SDM.0461.SD.CMD-SD01-Cotação do cliente
PM | PM02 | PM02 - Centro de Trabalho | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | CO02 | 3 | Em andamento |  |  | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 25% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Sergio Bonilha |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0024.PM.LAY-PM02 - Centro de Trabalho | Centro de trabalho/recurso | S4.EXP.SDM.0060.PM.CMD-PM02 - Centro de Trabalho
PM | PM04 | PM04 - Lista de tarefas por Equipamento | 4 - Extração de dados | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | MM01; PM03 | 6 | Em andamento | PM02, PM03 | 5 | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 25% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | >1000 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Sergio Bonilha |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0026.PM.LAY-PM04 - Lista de Peças para Equipamentos | PM - lista de peças para equipamento | S4.EXP.SDM.0062.PM.CMD-PM04 - Lista de Peças para Equipamentos
PM | PM05 | PM05 - Ponto de Medição | 4 - Extração de dados | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | MM01; PM02 | 4 | Em andamento | PM03 | 5 | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 25% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | >200 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Sergio Bonilha |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0027.PM.LAY-PM05 - Lista de tarefas geral | PM - lista de tarefas geral PM | S4.EXP.SDM.0063.PM.CMD-PM05 - Lista de tarefas geral
PM | PM06 | PM06 - Plano de manutenção | 4 - Extração de dados | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | PM03; PM02 | 6 | Em andamento |  | 6 | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 25% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | >40 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | Entendimento com os KU and não precisará levar "dados Transacionais" |  |  |  |  | Sergio Bonilha |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0029.PM.LAY-PM07 - Plano de manutenção | PM - Plano de manutenção | S4.EXP.SDM.0065.PM.CMD-PM07 - Plano de manutenção
PM | PM07 | PM07 - Documento de Medição | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 1 - Dado Transacional | 1 - Em validação | PM03; PM02 | 6 | Em andamento |  | 6 | Pendente | 0% | 0% |  | N/A | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 25% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | >1000 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Sergio Bonilha |  | Maikel Trentini
MM | MM03 | MM03 - Classificação mestre de material | 2 - Validação de Layout/Campos | 0 - Planilha Excel | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação |  |  |  | MM01 | 4 | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 |  | 0 - Pendente | 25% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Deivison Nelson Ferreira Michele Aparecida Macena Dos Anjos |  | Maikel Trentini |  | Object classification - Material (MARA)
MM | MM04 | MM04 - Perfil de Configuração para material | 2 - Validação de Layout/Campos | 0 - Planilha Excel | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação |  |  |  |  | 4 | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 |  | 0 - Pendente | 25% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Deivison Nelson Ferreira Michele Aparecida Macena Dos Anjos |  | Maikel Trentini |  | VC - Configuration profile
MM | MM05 | MM05 - J1BTAX | 2 - Validação de Layout/Campos | 0 - Planilha Excel | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação |  |  |  |  | 4 | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 |  | 0 - Pendente | 0% | 3 - ABAP | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Deivison Nelson Ferreira Michele Aparecida Macena Dos Anjos |  | Maikel Trentini
TD | TD04 | TD04 - Transportadoras | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | [5 empty] | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 |  | 0 - Pendente | 0% | 3 - ABAP | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Deivison Nelson Ferreira |  | Maikel Trentini
TD | TD06 | TD06 - Carga de Unidade | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | [5 empty] | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 |  | 0 - Pendente | 0% | 3 - ABAP | Maikel Trentini | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Deivison Nelson Ferreira |  | Maikel Trentini
QM | QM02 | QM02 - Características Mestre de Controle | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | QM03; QM05 | 6 | Em andamento | Centro, Catálogos | 3 | Pendente | 0% | 0% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 25% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | >500 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | [5 empty] | Sergio Bonilha |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0031.QM.LAY-QM02 - Características Mestre de Controle | QM - característica mestre de controle | S4.EXP.SDM.0067.QM.CMD-QM02 - Características Mestre de Controle
TD | TD07 | TD07 - Itinerário | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Larco | Oil [100] | Onda 1 |  |  | Pendente | 0% | 0% | Israel Teixeira |  | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 0% | 3 - ABAP | ? |  |  | QAS 400 |  |  | #DIV/0! | 0% | Depende de consultor de Fretes. | [5 empty] | Walter Konscianski |  | Maikel Trentini
TD | TD08 | TD08 - Custo de Fretes | 2 - Validação de Layout/Campos | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Larco | Oil [100] | Onda 1 | BP01, BP02 |  | Pendente | 0% | 0% | Israel Teixeira |  | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 0% | 3 - ABAP | ? |  |  | QAS 400 |  |  | #DIV/0! | 0% | Depende de consultor de Fretes. | [5 empty] | Walter Konscianski |  | Maikel Trentini
FI-GL | FIGL01 | FIGL01 - Contas do Razão | 5 - Teste de carga de dados | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Larco | Oil [100] | Onda 1 | CO01, CO02 | 1 | Em andamento | 100% | 0% | Israel Teixeira | OK | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 2 - APP Migration Cockpit | Maikel Trentini | 624 | 624 | QAS 400 | 624 | 623 | 99.84% | 99% | Pendente 1 conta [ERRO] - Luiz Quintanilha (arquivo carregado do Durski) | 30min | Será realizado via programa: RFBISA10 e RFBISA20 pelos consultores funcionais. |  |  |  | Luiz Eduardo Quintanilha |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0438.FI-GL.LAY-FIGL01-Saldo Contábil |  | S4.EXP.SDM.0439.FI-GL.CMD-FIGL01-Saldo Contábil
FI | FIGL03 | Cargas grupo previsão de tesouraria nas contas do razão | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Larco | Oil [100] | Onda 1 | FIGL01 | ? | Pendente | 0% | 0% | Pendente |  | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | N/A | 0 - Pendente | 0% | 1 - LSMW | Maikel Trentini | 0 |  | QAS 400 |  |  | #REF! | 0% | Em validação com Luiz Quintanilha. |  |  |  | Consultor irá definir quais são os grupos e irá nos passar. Durski irá passar o nome técnico do campo. Por hora não temos a informação, quando tiver, será atualizado no SAP. |  |  |  | Maikel Trentini
FI | FIGL04 | Cargas grupo previsao de tesouraria nos BP's - Clientes | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Larco | Oil [100] | Onda 1 | BP02, FITR01 | ? | Pendente | 0% | 0% | Pendente |  | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | N/A | 0 - Pendente | 0% | 1 - LSMW | Maikel Trentini | 0 |  | QAS 400 |  |  | #REF! | 0% | Em validação com Luiz Quintanilha. |  |  |  | Consultor irá definir quais são os grupos e irá nos passar. Durski irá passar o nome técnico do campo. Por hora não temos a informação, quando tiver, será atualizado no SAP. |  |  |  | Maikel Trentini
FI | FIGL05 | Cargas grupo previsão de tesouraria nos BP's - Fornecedores | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Larco | Oil [100] | Onda 1 | BP01, FITR01 | ? | Pendente | 0% | 0% | Pendente |  | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | N/A | 0 - Pendente | 0% | 1 - LSMW | Maikel Trentini | 0 |  | QAS 400 |  |  | #REF! | 0% | Em validação com Luiz Quintanilha. |  |  |  | Consultor irá definir quais são os grupos e irá nos passar. Durski irá passar o nome técnico do campo |  |  |  | Maikel Trentini
FI-AA | FIAA02 | FIAA02 - Carga de Fichas do CIAP | 4 - Extração de dados | 1.5 - Sistema SICOF (ERP) | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Larco | Oil [100] | Onda 1 | FIAA01 | 5 | Pendente | 0% | 0% | Israel Teixeira |  | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 - Concluída | 100% | 1 - LSMW | Maikel Trentini |  |  | QAS 400 |  |  | #DIV/0! | 0% |  |  |  |  | Falar com Anderson. Depois do ativo. |  | Anderson Barbosa Vazquez |  | Maikel Trentini
FI | FI09 | FI09 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | 0 - Mapeamento de objeto | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | [???] | Onda 3 | SD01 | 4 | 0 - Pendente | 75% | 50% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 0% | 5 - Pendente | Maikel Trentini |  |  | DEV ?? |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | [5 empty] | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0426.SD.LAY-BP03-BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | Source data for Cliente - ampliar registro existente cdados admin.crédito | S4.EXP.SDM.0427.SD.CMD-BP03-BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito)
FI | FI10 | FI10 - Atualizar classe de risco no BP de crédito | 0 - Mapeamento de objeto | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | [???] | Onda 3 | FI09 | 4 | 0 - Pendente | 75% | 50% |  | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 0 - Pendente | 0% | 5 - Pendente | Maikel Trentini |  |  | DEV ?? |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | [5 empty] | Maikel Trentini |  | 2 LSMW - com data vencida e no prazo, ver QAS 440

## Objetos removidos do escopo
SD | SD02 | SD02 - Taxas de câmbio | 0 - Mapeamento de objeto | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 |  |  | 0 - Pendente | 0% | 0% |  | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 5 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  | DEV ?? |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Marcio Ascenção |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0424.SD.LAY-BP02-BP Clientes | Source data for Cliente | S4.EXP.SDM.0425.SD.CMD-BP02-BP Clientes
SD | SD03 | SD03 - Taxas de juros | 0 - Mapeamento de objeto | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 |  |  | 0 - Pendente | 0% | 0% |  | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 5 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  | DEV ?? |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Marcio Ascenção |  | Maikel Trentini | S4.EXP.SDM.0424.SD.LAY-BP02-BP Clientes | Source data for Cliente | S4.EXP.SDM.0425.SD.CMD-BP02-BP Clientes
DMS | DMS01 | DMS01 - Documentos de DMS | [5 empty] | Fora do escopo | [31 empty] | Não está no escopo, nem temos consultor.
Este objeto não é de PM, verificar com PP, SD e MM. Retirado por recomendação da consultora Simone Alves.
PM | PM13 | PM13 - Permissões de trabalho | 0 - Mapeamento de objeto | 1 - Sistema Legado | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 |  |  | 0 - Pendente | 0% | 0% |  | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 5 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  | DEV ?? |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Christyanne irá verificar com a Simone. |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini
QM | QM06 | QM06 - Processos de Amostra | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  |  | 0 - Pendente | 0% | 0% |  | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  | DEV ?? |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini
RE | RE01 | RE01 - Contratos | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 |  |  | 0 - Pendente | 0% | 0% |  | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 5 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  | DEV 800 |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Ver volume, talvez seja manual conf Dalton. |  | Dalton Iwamoto |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.RE-RE01 - Contratos | Contrato imobiliário | REL.MIG.CMD.RE-RE01 - Contratos | REL.MIG.DMG.RE-RE01 - Contratos | REL.MIG.ECD.RE-RE01 - Contratos
PM | PM11 | PM11 - Itens de Manutenção | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  |  | 0 - Pendente | 0% | 0% |  | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  | DEV 800 |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM11 - Itens de Manutenção | PM - item de manutenção | REL.MIG.CMD.PM-PM11 - Itens de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM11 - Itens de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM11 - Itens de Manutenção
Fiscais
o Mensagens para Documentos de Venda
o Mensagens para Documentos de Expedição
o Mensagens para Documentos de Transporte
o Direitos Fiscais
MM | MM13 | MM13 - Registro Info | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | MM02, BP01 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  | DEV 800 |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM13 - Registro Info | Source data for Classificação de objeto - registro info para compras (EINA) | REL.MIG.CMD.MM-MM13 - Registro Info | REL.MIG.DMG.MM-MM13 - Registro Info | REL.MIG.ECD.MM-MM13 - Registro Info

## Obs e Pend
Módulo | Consultor | Data | Observações: | Nome
SD | Márcio Ascenção | 2025-04-28 | Boa tarde MAIKEL TRENTINI (ext), referente o módulo SD ainda não temos essas informações, foram passados para o negócio as informações "sensíveis" implementadas na onda 1, essas informações são utilizadas principalmente para determinar alguns impostos e cenários fiscais. Além disso há a integração com o sistema Salesforce que "cria" o cliente e submete para o SAP, nesse caso é preciso verificar quais campos Z's, quais campos obrigatórios e demais campos trafegados entre a interface do Salesforce e o SAP "funcionalidade criação de clientes". Ambos temas ainda não tiveram reuniões marcadas para discussão "no que se refere a dados mestres", logo não há como mapear as informações de clientes ok. Assim que isso ocorrer vamos marcar uma conversa com você para alinhar esses pontos.
PM | Simone Alves | 2025-04-28 | Textos Descritivos Longos das operações das Listas de Tarefas Extração no ECC: ZPM_EXTRACAO_DADOS CARGA S4: ZPM002 Caso for necessário atualizar os textos descritivos pós carga.
PM | Simone Alves | 2025-04-28 | Carga de Lista de Tarefa com Ponto de Medição e DMS no MAP. Possui no layout de lista de tarefas geral PM. Porém, DMS está fora do escopo.
PM | Simone Alves | 2025-04-28 | Carga de Documentos DMS - FORA DE ESCOPO - Objeto em discussão - CR
PM | Simone Alves | 2025-04-28 | Ordens de manutenção - FORA DE ESCOPO - Objeto inserido
FI | Adalberto Lima | 2025-05-20 | Só pra vc entender, tem uma bola "tri"vidida: BSP Celulose - o controle é no SAP, com duas áreas de crédito separadas clientes internos e externo, mas são poucos clientes BPS Tissue - controle é no Salesforce BSPF Florestal - Não tenho certeza, mas deve ser algo semelhante a BSP Celulose E existe uma discussão para padronizar este controle, parece-me que estão pendendo migrar tudo para o S4 Então, por segurança, melhor considerarmos um objeto como "em definição", pode ser? OBJETO: SD02 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito)
RE | Dalton | 2025-06-03 | Carga de RE-Contratos será de forma manual, Dalton avisou por email.
TRM | Dalton | 2025-06-05 | Volume de TRM (93 registros). Ficou definido que a carga será realizada de forma manual.
FM | Joao Laranjeira | 2025-06-09 | Consultor confirmou que alinhou com os KU que não haverá carga de dados do módulo FM. Os orçamentos serão criados manualmente dentro do plano de cutover.
PM | Christyanne Murada | 2025-06-10 | Consultora Christyanne informou que o objeto PM11 - Itens de manutenção deve ser removido do escopo, pois as informações já estão contidas no objeto PM10 - Planos de controle.
|  | CO | Finalizado | Email enviado
|  | PP | Finalizado | Email enviado
|  | PM | Finalizado | Email enviado
|  | QM | Finalizado | Email enviado
|  | SD | Aguardando retorno consultor - pendência KU
|  | MM | Finalizado | Email enviado
|  | RE | Finalizado | Email enviado
|  | FI | Finalizado | Email enviado
|  | WM | Finalizado | Email enviado
|  | PS e IM | Finalizado | Email enviado
|  | TRM | Finalizado | Email enviado
|  | FM | Finalizado | Email enviado
|  | MM | Pendências: MM-LOF, MM-REG-INFO e MM-PREÇOS | Email enviado
|  | DMS | Finalizado

## Escopo de Migração_TU-OK
Escopo de Migração |  |  | Status e Definições | [7 empty] | Sequenciamento |  | Extração e Saneamento |  |  |  | Ferramentas | [9 empty] | Entrega Ciclo 1 5~10% | Entrega Ciclo 2 50% | Entrega Ciclo 3 UAT 90% | Entrega Ensaio Geral 100% | Entrega PRD | Entrega CMD | Volumetria e Teste (Testes de carga DEV 800) - Mock0 | [10 empty] | Responsáveis |  |  |  | Nomenclaturas
Frente | Objeto | Descrição |  | Origem do dado | Mapeamento tabelas extração ECC | Tipo de Dado | Layout | Empresas | Escopo? | Onda | Dependência | Sequencia de Carga | Status | % Extração | % Saneamento | Responsável Saneamento | Extrator | Status | Responsável | Saneamento | Status | Responsável | Carga | Status | % Geral | Responsável | 2025-07-28 | Data XX | DATA XX | DATA XX | Data entrega Limite XX | Data entrega Limite XX | Volumetria Total | Volumetria Ciclo | Ambiente | Volume Recebido | Volume Destino SAP | % Dados Disponíveis para Carga | Status Carga | Observações | Tempo de Carga | Status Validação | Cargas | Analista de TI | Consultor Funcional | Key User | Migração | LAYOUT | Objeto Migration Cockpit | CMD | DMG | ECD
MM | BP01 | BP01 - BP Fornecedor | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | FITR01 | 3 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina, Jonatha Muller / Samila | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Bruno Lima |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-BP01 - BP Fornecedor | Fornecedor | REL.MIG.CMD.MM-BP01 - BP Fornecedor | REL.MIG.DMG.MM-BP01 - BP Fornecedor | REL.MIG.ECD.MM-BP01 - BP Fornecedor
MM | BP02 | BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 4 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Bruno Lima |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | Fornecedor - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.MM-BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | REL.MIG.DMG.MM-BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores | REL.MIG.ECD.MM-BP02 - BP Ampliar Cliente para Fornecedores
SD | BP03 | BP03 - BP Clientes | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | FITR01 | 3 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-BP03 - BP Clientes | Cliente | REL.MIG.CMD.SD-BP03 - BP Clientes | REL.MIG.DMG.SD-BP03 - BP Clientes | REL.MIG.ECD.SD-BP03 - BP Clientes
SD | BP04 | BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | BP01 | 4 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes | Cliente - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.SD-BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes | REL.MIG.DMG.SD-BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes | REL.MIG.ECD.SD-BP04 - BP Ampliar Fornecedor para Clientes
SD | BP05 | BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 4 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas | Cliente - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.SD-BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas | REL.MIG.DMG.SD-BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas | REL.MIG.ECD.SD-BP05 - BP Ampliar Clientes para novas org e empresas
MM | BP06 | BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 4 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Karina | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Bruno Lima |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas | Fornecedor - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.MM-BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas | REL.MIG.DMG.MM-BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas | REL.MIG.ECD.MM-BP06 - BP Ampliar Fornecedores para org e empresas
CO | CO01 | CO01 - Centro de Lucro | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 2 - Construção | 4 - Concluída | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | Hierarquias de CL/CC | 1 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Mariana Ribeiro / Claudio Monschela / Natalia Ventura / Renan Aita / Romerson Simeao | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Antonio Carlos Rocha Augusto |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.CO-CO01-Centro de Lucro | CO - Centro de lucro | REL.MIG.CMD.CO-CO01 - Centro de Lucro | REL.MIG.DMG.CO-CO01 - Centro de Lucro | REL.MIG.ECD.CO-CO01 - Centro de Lucro
CO | CO02 | CO02 - Centro de Custo | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 2 - Construção | 4 - Concluída | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO01 | 2 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Mariana Ribeiro / Claudio Monschela / Natalia Ventura / Renan Aita / Romerson Simeao | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Antonio Carlos Rocha Augusto |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.CO-CO02-Centro de Custo | CO - Centro de custo | REL.MIG.CMD.CO-CO02 - Centro de Custo | REL.MIG.DMG.CO-CO02 - Centro de Custo | REL.MIG.ECD.CO-CO02 - Centro de Custo
CO | CO03 | CO03 - Ordem interna | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 1 - Em validação | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | CO01, CO02 | 3 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Ribeiro / Claudio Monschela / Natalia Ventura / Renan Aita / Romerson Simeao | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 .1 - LTMOM - Migration Cockpit | 3 - Em ajustes | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Necessidade de inserir campo Z - ver com Antonio. |  | Antonio Carlos Rocha Augusto |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.CO-CO03 - Ordem interna | CO - ordem interna (restrita) | REL.MIG.CMD.CO-CO03 - Ordem interna | REL.MIG.DMG.CO-CO03 - Ordem interna | REL.MIG.ECD.CO-CO03 - Ordem interna
DMS | DMS01 | DMS01 - Carga de documentos DMS | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Oswaldo Cerchiari | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Adalberto Lima | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Adalberto Lima | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Precisa desenvolver programa de carga - Bracell. |  |  |  |  | EXP.MIG.LAY.DMS-DMS01 - Carga de documentos DMS | ABAP - Desenvolver - BRACELL | REL.MIG.CMD.DMS-DMS01 - Carga de documentos DMS | REL.MIG.DMG.DMS-DMS01 - Carga de documentos DMS | REL.MIG.ECD.DMS-DMS01 - Carga de documentos DMS
FI-AA | FIAA01 | FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Vanessa Dal Ben Coneglian | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-AA-FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | Imobilizado (incl.saldos e transações) | REL.MIG.CMD.FI-AA-FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | REL.MIG.DMG.FI-AA-FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações) | REL.MIG.ECD.FI-AA-FIAA01 - Ativo Imobilizado (Saldos e Transações)
FI-AP | FIAP01 | FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | BP01, BP02 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Juliana Simionato Bueno/ Mariana Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 5 | 5 | DEV 800 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-AP-FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | FI - partida em aberto de contabilidade de fornecedores | REL.MIG.CMD.FI-AP-FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | REL.MIG.DMG.FI-AP-FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor | REL.MIG.ECD.FI-AP-FIAP01 - Partidas em Aberto Fornecedor
FI-AR | FIAR01 | FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | BP03, BP04 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Juliana Simionato Bueno/ Mariana Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 4 | 4 | DEV 800 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-AR-FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | FI - partida em aberto de contabilidade de clientes | REL.MIG.CMD.FI-AR-FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | REL.MIG.DMG.FI-AR-FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente | REL.MIG.ECD.FI-AR-FIAR01 - Partidas em Aberto Cliente
FI-CR | FICR01 | FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | BP03, BP04 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Juliana Simionato Bueno/ Mariana Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-CR-FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | Cliente - ampliar registro existente cdados admin.crédito | REL.MIG.CMD.FI-CR-FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | REL.MIG.DMG.FI-CR-FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito) | REL.MIG.ECD.FI-CR-FICR01 - BP Clientes (Estender registro de ger. Crédito)
FI-GL | FIGL01 | FIGL01 - Contas do Razão | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 1 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Cristina Ribeiro | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 2 | 2 | DEV 800 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-GL-FIGL01 - Contas do Razão | FI - Conta do Razão | REL.MIG.CMD.FI-GL-FIGL01 - Contas do Razão | REL.MIG.DMG.FI-GL-FIGL01 - Contas do Razão | REL.MIG.ECD.FI-GL-FIGL01 - Contas do Razão
FI-GL | FIGL02 | FIGL02 - Saldo Contábil | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Cristina Ribeiro | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-GL-FIGL02 - Saldo Contábil | FI - saldo cta.Razão e partida em abertopartida individual | REL.MIG.CMD.FI-GL-FIGL02 - Saldo Contábil | REL.MIG.DMG.FI-GL-FIGL02 - Saldo Contábil | REL.MIG.ECD.FI-GL-FIGL02 - Saldo Contábil
FI-TR | FITR01 | FITR01 - Banco | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 2 - Construção | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 1 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Samila de Souza Luz | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 0 - Manual | 4 - Concluída | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% | Extrair do BACEN. |  | Cristiane Yuko Otani Tavares |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.FI-TR-FITR01 - Banco | Banco | REL.MIG.CMD.FI-TR-FITR01 - Banco | REL.MIG.DMG.FI-TR-FITR01 - Banco | REL.MIG.ECD.FI-TR-FITR01 - Banco
MM | MM01 | MM01 - Classe | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM02 | 2 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% | Precisa pegar os dados de todos os módulos |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM01 - Classe | Classe | REL.MIG.CMD.MM-MM01 - Classe | REL.MIG.DMG.MM-MM01 - Classe | REL.MIG.ECD.MM-MM01 - Classe
MM | MM02 | MM02 - Características | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 1 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% | Precisa pegar os dados de todos os módulos |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM02 - Características | Característica | REL.MIG.CMD.MM-MM02 - Características | REL.MIG.DMG.MM-MM02 - Características | REL.MIG.ECD.MM-MM02 - Características
MM | MM03 | MM03 - Produto | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO02, MM01 | 3 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% | Ver campos WM ! |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM03 - Produto | Produto | REL.MIG.CMD.MM-MM03 - Produto | REL.MIG.DMG.MM-MM03 - Produto | REL.MIG.ECD.MM-MM03 - Produto
MM | MM04 | MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org. | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 4 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org. | Produto - ampliar registro existente cnovos níveis org. | REL.MIG.CMD.MM-MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org. | REL.MIG.DMG.MM-MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org. | REL.MIG.ECD.MM-MM04 - Ampliar Produto para novos níveis org.
MM | MM05 | MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 4 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina / Jonatha Muller | 3 - ABAP | 4 - Concluída | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo | Produto - ampliar registro existente com texto descritivo | REL.MIG.CMD.MM-MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo | REL.MIG.DMG.MM-MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo | REL.MIG.ECD.MM-MM05 - Ampliar Produto para texto descritivo
MM | MM06 | MM06 - Mestre de serviços | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 3 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Karina | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 5 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Lucia fez carga na onda 1 via LSMW, não tem no migration. |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM06 - Mestre de serviços | Desenvolver | REL.MIG.CMD.MM-MM06 - Mestre de serviços | REL.MIG.DMG.MM-MM06 - Mestre de serviços | REL.MIG.ECD.MM-MM06 - Mestre de serviços
MM | MM07 | MM07 - Lotes | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Tiago Barion / Anderson Pereira / Thais da Graca | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM07 - Lotes | Lote único ao nível de material e mandante | REL.MIG.CMD.MM-MM07 - Lotes | REL.MIG.DMG.MM-MM07 - Lotes | REL.MIG.ECD.MM-MM07 - Lotes
MM | MM08 | MM08 - Saldo de estoque | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Ribeiro | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM08 - Saldo de estoque | Saldo de estoque do material | REL.MIG.CMD.MM-MM08 - Saldo de estoque | REL.MIG.DMG.MM-MM08 - Saldo de estoque | REL.MIG.ECD.MM-MM08 - Saldo de estoque
MM | MM09 | MM09 - Pedidos de compra | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | CO02, PS02, FIGL01, MM03, BP01, FIAA01, MM10, MM13, PP05 | 9 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 3 | 3 | DEV 800 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM09 - Pedidos de compra | MM - Pedido (só pedido pendente) | REL.MIG.CMD.MM-MM09 - Pedidos de compra | REL.MIG.DMG.MM-MM09 - Pedidos de compra | REL.MIG.ECD.MM-MM09 - Pedidos de compra
MM | MM10 | MM10 - Contratos | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | CO01, CO02, FIGL01, BP01, MM13, PS01, PS02, MM03 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM10 - Contratos | MM - Contrato de compra | REL.MIG.CMD.MM-MM10 - Contratos | REL.MIG.DMG.MM-MM10 - Contratos | REL.MIG.ECD.MM-MM10 - Contratos
MM | MM11 | MM11 - Requisições de compra | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 1 - Em validação | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 2 - Em andamento | Álvaro Santos | 7 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM11 - Requisições de compra | Desenvolver | REL.MIG.CMD.MM-MM11 - Requisições de compra | REL.MIG.DMG.MM-MM11 - Requisições de compra | REL.MIG.ECD.MM-MM11 - Requisições de compra
MM | MM12 | MM12 - LOF | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | MM03, BP01, MM10, MM13 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM12 - LOF | MM - Lista de opções de fornecimento | REL.MIG.CMD.MM-MM12 - LOF | REL.MIG.DMG.MM-MM12 - LOF | REL.MIG.ECD.MM-MM12 - LOF
MM | MM13 | MM13 - Registro Info | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | MM02, BP01 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Jaqueline Prandini / Humberto / Rodrigo | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM13 - Registro Info | Source data for Classificação de objeto - registro info para compras (EINA) | REL.MIG.CMD.MM-MM13 - Registro Info | REL.MIG.DMG.MM-MM13 - Registro Info | REL.MIG.ECD.MM-MM13 - Registro Info
MM | MM14 | MM14 - Preços de produtos | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | MM04 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Mariana Ribeiro | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 7 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Giovani Zomer |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.MM-MM14 - Preços de produtos | Desenvolver | REL.MIG.CMD.MM-MM14 - Preços de produtos | REL.MIG.DMG.MM-MM14 - Preços de produtos | REL.MIG.ECD.MM-MM14 - Preços de produtos
PM | PM01 | PM01 - Local de Instalação | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO01, PS01, PS02, FIAA01 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM01 - Local de Instalação | PM - Local de instalação | REL.MIG.CMD.PM-PM01 - Local de Instalação | REL.MIG.DMG.PM-PM01 - Local de Instalação | REL.MIG.ECD.PM-PM01 - Local de Instalação
PM | PM02 | PM02 - Centro de Trabalho | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO02 | 3 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM02 - Centro de Trabalho | Centro de trabalho/recurso | REL.MIG.CMD.PM-PM02 - Centro de Trabalho | REL.MIG.DMG.PM-PM02 - Centro de Trabalho | REL.MIG.ECD.PM-PM02 - Centro de Trabalho
PM | PM03 | PM03 - Equipamento | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO02, PM01 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 .1 - LTMOM - Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM03 - Equipamento | PM - Equipamento | REL.MIG.CMD.PM-PM03 - Equipamento | REL.MIG.DMG.PM-PM03 - Equipamento | REL.MIG.ECD.PM-PM03 - Equipamento
PM | PM04 | PM04 - Lista de tarefas geral PM | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM10, MM13, PM01, PM03, MM03 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% | Faltando configurações | ?min | 0% | Verificar extração e saneamento de textos longos. Subir via Migration. |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM04 - Lista de tarefas geral PM | PM - lista de tarefas geral PM | REL.MIG.CMD.PM-PM04 - Lista de tarefas geral PM | REL.MIG.DMG.PM-PM04 - Lista de tarefas geral PM | REL.MIG.ECD.PM-PM04 - Lista de tarefas geral PM
PM | PM05 | PM05 - Lista técnica por equipamento | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM10, MM13, PM01, PM03, MM03 | 8 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM05 - Lista técnica por equipamento | PM - Lista de peças para equipamento | REL.MIG.CMD.PM-PM05 - Lista técnica por equipamento | REL.MIG.DMG.PM-PM05 - Lista técnica por equipamento | REL.MIG.ECD.PM-PM05 - Lista técnica por equipamento
PM | PM06 | PM06 - Lista técnica por local de instalação | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM10, MM13, PM01, PM03, MM03 | 8 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM06 - Lista técnica por local de instalação | PM - lista técnica para o local de instalação | REL.MIG.CMD.PM-PM06 - Lista técnica por local de instalação | REL.MIG.DMG.PM-PM06 - Lista técnica por local de instalação | REL.MIG.ECD.PM-PM06 - Lista técnica por local de instalação
PM | PM07 | PM07 - Lista técnica de material | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03 | 5 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM07 - Lista técnica de material | Lista técnica do material | REL.MIG.CMD.PM-PM07 - Lista técnica de material | REL.MIG.DMG.PM-PM07 - Lista técnica de material | REL.MIG.ECD.PM-PM07 - Lista técnica de material
PM | PM08 | PM08 - Catálogos de Manutenção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 |  | 4 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM08 - Catálogos de Manutenção | QM /PM - código/grupo de códigos do catálogo | REL.MIG.CMD.PM-PM08 - Catálogos de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM08 - Catálogos de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM08 - Catálogos de Manutenção
PM | PM09 | PM09 - Ponto de Medição | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | PM08, PM01, PM03, MM02 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% | Ponto de medição e controle, objeto único. |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM09 - Ponto de Medição | PM - ponto de medição | REL.MIG.CMD.PM-PM09 - Ponto de Medição | REL.MIG.DMG.PM-PM09 - Ponto de Medição | REL.MIG.ECD.PM-PM09 - Ponto de Medição
PM | PM10 | PM10 - Planos de Manutenção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM07, PM09 | 9 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM10 - Planos de Manutenção | PM - Plano de manutenção | REL.MIG.CMD.PM-PM10 - Planos de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM10 - Planos de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM10 - Planos de Manutenção
PM | PM12 | PM12 - Revisão de Manutenção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 10 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM12 - Revisão de Manutenção | ZPM_REVISOES | REL.MIG.CMD.PM-PM12 - Revisão de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM12 - Revisão de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM12 - Revisão de Manutenção
PM | PM13 | PM13 - Ordem de Manutenção | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 11 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 1 - Em validação | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 2 | 2 | DEV 800 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM13 - Ordem de Manutenção | PM - ordem de manutenção | REL.MIG.CMD.PM-PM13 - Ordem de Manutenção | REL.MIG.DMG.PM-PM13 - Ordem de Manutenção | REL.MIG.ECD.PM-PM13 - Ordem de Manutenção
PM | PM14 | PM14 - Nota PM | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | PM01, PM02, PM03, MM03, PM08 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Denilson Ueba | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 1 - Em validação | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PM-PM14 - Nota PM | PM - nota PM | REL.MIG.CMD.PM-PM14 - Nota PM | REL.MIG.DMG.PM-PM14 - Nota PM | REL.MIG.ECD.PM-PM14 - Nota PM
PP | PP01 | PP01 - Centro de Trabalho | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO02 | 3 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP01 - Centro de Trabalho | Centro de trabalho/recurso | REL.MIG.CMD.PP-PP01 - Centro de Trabalho | REL.MIG.DMG.PP-PP01 - Centro de Trabalho | REL.MIG.ECD.PP-PP01 - Centro de Trabalho
PP | PP02 | PP02 - Roteiro de Produção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Florestal | Escopo | Onda 3 | PP01, PP05, MM03, MM13 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP02 - Roteiro de Produção | Roteiro | REL.MIG.CMD.PP-PP02 - Roteiro de Produção | REL.MIG.DMG.PP-PP02 - Roteiro de Produção | REL.MIG.ECD.PP-PP02 - Roteiro de Produção
PP | PP03 | PP03 - Roteiro Repetitivo | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 1 - Em validação | Bracell Tissue | Escopo | Onda 3 |  | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP03 - Roteiro Repetitivo | ABAP - Desenvolver | REL.MIG.CMD.PP-PP03 - Roteiro Repetitivo | REL.MIG.DMG.PP-PP03 - Roteiro Repetitivo | REL.MIG.ECD.PP-PP03 - Roteiro Repetitivo
PP | PP04 | PP04 - Receita Mestre | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Escopo | Onda 3 | PP05, PP06, MM13, BP01, PP01, MM03 | 9 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP04 - Receita Mestre | Receita mestre | REL.MIG.CMD.PP-PP04 - Receita Mestre | REL.MIG.DMG.PP-PP04 - Receita Mestre | REL.MIG.ECD.PP-PP04 - Receita Mestre
PP | PP05 | PP05 - Lista Técnica | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | MM03, MM04 | 5 | 4 - Concluída | 100% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP05 - Lista Técnica | Lista técnica do material | REL.MIG.CMD.PP-PP05 - Lista Técnica | REL.MIG.DMG.PP-PP05 - Lista Técnica | REL.MIG.ECD.PP-PP05 - Lista Técnica
PP | PP06 | PP06 - Versão de Produção | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | PP02, PP05, MM03 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Anderson Pereira / Vinicius de Almeida / Laura Castolde / Maria Reis Rodrigues / Raniela da Silva | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Wellington Lopes |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PP-PP06 - Versão de Produção | Versão de produção | REL.MIG.CMD.PP-PP06 - Versão de Produção | REL.MIG.DMG.PP-PP06 - Versão de Produção | REL.MIG.ECD.PP-PP06 - Versão de Produção
PS | PS01 | PS01 - Definição de Projetos | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO01 e CO02 | 3 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Romerson Simão | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 11 | 11 | DEV 800 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Paulo Henrique da Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PS-PS01 - Definição de Projetos | PS - projeto | REL.MIG.CMD.PS-PS01 - Definição de Projetos | REL.MIG.DMG.PS-PS01 - Definição de Projetos | REL.MIG.ECD.PS-PS01 - Definição de Projetos
PS | PS02 | PS02 - Definição de Elemento PEP | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Escopo | Onda 3 | PS01 | 4 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Romerson Simão | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 11 | 11 | DEV 800 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Paulo Henrique da Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PS-PS02 - Definição de Elemento PEP | PS - elemento PEP | REL.MIG.CMD.PS-PS02 - Definição de Elemento PEP | REL.MIG.DMG.PS-PS02 - Definição de Elemento PEP | REL.MIG.ECD.PS-PS02 - Definição de Elemento PEP
IM | PS03 | PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | PS02 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Roberson Simão | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Precisa desenvolver programa de carga |  | Paulo Henrique da Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.IM-PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | ABAP - Desenvolver | REL.MIG.CMD.IM-PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | REL.MIG.DMG.IM-PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos | REL.MIG.ECD.IM-PS03 - Carga de Orçamentos de Projetos
PS | PS04 | PS04 - Carga de Elemento PEP | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | PS03 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Romerson Simão | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Precisa desenvolver programa de carga |  | Paulo Henrique da Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.PS-PS04 - Carga de Elemento PEP | ABAP - Desenvolver | REL.MIG.CMD.PS-PS04 - Carga de Elemento PEP | REL.MIG.DMG.PS-PS04 - Carga de Elemento PEP | REL.MIG.ECD.PS-PS04 - Carga de Elemento PEP
QM | QM01 | QM01 - Método de Controle - Celulose | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | PM08 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM01 - Método de Controle - Celulose | QM - Método de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM01 - Método de Controle - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM01 - Método de Controle - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM01 - Método de Controle - Celulose
QM | QM01 | QM01 - Método de Controle - Tissue | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | PM08 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM01 - Método de Controle - Tissue | QM - Método de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM01 - Método de Controle - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM01 - Método de Controle - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM01 - Método de Controle - Tissue
QM | QM02 | QM02 - Características Mestre - Celulose | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | PM08, QM01 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM02 - Características Mestre - Celulose | QM - característica mestre de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM02 - Características Mestre - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM02 - Características Mestre - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM02 - Características Mestre - Celulose
QM | QM02 | QM02 - Características Mestre - Tissue | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | PM08, QM01 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM02 - Características Mestre - Tissue | QM - característica mestre de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM02 - Características Mestre - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM02 - Características Mestre - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM02 - Características Mestre - Tissue
QM | QM03 | QM03 - Plano de Controle - Celulose | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | PM08, QM01, QM02 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM03 - Plano de Controle - Celulose | QM - plano de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM03 - Plano de Controle - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM03 - Plano de Controle - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM03 - Plano de Controle - Celulose
QM | QM03 | QM03 - Plano de Controle - Tissue | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | PM08, QM01, QM02 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | Pendente | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM03 - Plano de Controle - Tissue | QM - plano de controle | REL.MIG.CMD.QM-QM03 - Plano de Controle - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM03 - Plano de Controle - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM03 - Plano de Controle - Tissue
QM | QM04 | QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | QM02 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose | ZQM_UPCARGA | REL.MIG.CMD.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Celulose
QM | QM04 | QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue | 3 - Layout disponiblizado ao Key-user | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 2 - Liberado | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | QM02 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 3 - ABAP | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 100% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue | ZQM_UPCARGA | REL.MIG.CMD.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM04 - Versões de Características Mestre - Tissue
QM | QM05 | QM05 - Versões de Método de controle - Celulose | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell Celulose | Fora do escopo | Onda 3 | QM01 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Thais Alves da Graça | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada | Thais Alves da Graça | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Celulose | ABAP - Desenvolver - ver acelerador com Célio | REL.MIG.CMD.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Celulose | REL.MIG.DMG.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Celulose | REL.MIG.ECD.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Celulose
QM | QM05 | QM05 - Versões de Método de controle - Tissue | 1 - Definição de ferramenta de carga | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell Tissue | Fora do escopo | Onda 3 | QM01 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Ana Carolina Alves de Carvalho | 6 - Sem extração | 4 - Concluída | N/A | 0 - Manual | 4 - Concluída | Ana Carolina Alves de Carvalho | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% | Migration cockpit não tem esse objeto |  | Christyanne Murada | Ana Carolina Alves de Carvalho | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Tissue | ABAP - Desenvolver - ver acelerador com Célio | REL.MIG.CMD.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Tissue | REL.MIG.DMG.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Tissue | REL.MIG.ECD.QM-QM05 - Versões de Método de controle - Tissue
SD | SD01 | SD01 - Preços em Vendas | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | BP01, BP02, BP03, BP04, MM03 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Priscila Cristina Ferreira | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 7 - Pendente | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-SD01 - Preços em Vendas | Source data for Registro condições pdeterminação preço em vendas (restrito) | REL.MIG.CMD.SD-SD01 - Preços em Vendas | REL.MIG.DMG.SD-SD01 - Preços em Vendas | REL.MIG.ECD.SD-SD01 - Preços em Vendas
SD | SD02 | SD02 - Motoristas (Funcionário - HR) | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | CO01, CO02 | 5 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Samila / Laryssa Nakayama | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 3 - ABAP | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-SD02 - Motoristas (Funcionário - HR) | Analisar - ABAP (Depende do HR) | REL.MIG.CMD.SD-SD02 - Motoristas (Funcionário - HR) | REL.MIG.DMG.SD-SD02 - Motoristas (Funcionário - HR) | REL.MIG.ECD.SD-SD02 - Motoristas (Funcionário - HR)
SD | SD03 | SD03 - Itinerários | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | SD01 | 7 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Priscila Cristina Ferreira | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 1 - LSMW | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-SD03 - Itinerários | LSMW | REL.MIG.CMD.SD-SD03 - Itinerários | REL.MIG.DMG.SD-SD03 - Itinerários | REL.MIG.ECD.SD-SD03 - Itinerários
SD | SD04 | SD04 - Zonas de transporte | 0 - Mapeamento de objeto | 1.1 - SAP ECC - BSP | 0 - Pendente | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Escopo | Onda 3 | SD03 | 8 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Priscila Cristina Ferreira | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 1 - LSMW | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Arthur e Matheus |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.SD-SD04 - Zonas de transporte | LSMW | REL.MIG.CMD.SD-SD04 - Zonas de transporte | REL.MIG.DMG.SD-SD04 - Zonas de transporte | REL.MIG.ECD.SD-SD04 - Zonas de transporte
WM | WM01 | WM01 - Posições de WM | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 0 - Dado Mestre | 0 - Pendente | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 |  | 2 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Robson Mondeck / Mauricio Valadares | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 1 - LSMW | 0 - Pendente | 0% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente |  |  | DEV 800 |  |  | 0% | 0% |  | ?min | 0% |  |  | Silvio Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.WM-WM01 - Posições de WM | LSMW | REL.MIG.CMD.WM-WM01 - Posições de WM | REL.MIG.DMG.WM-WM01 - Posições de WM | REL.MIG.ECD.WM-WM01 - Posições de WM
WM | WM02 | WM02 - Saldo de estoque de WM | 2 - Validação de Layout/Campos | 1.1 - SAP ECC - BSP | 1 - Em validação | 1 - Dado Transacional | 2 - Liberado | Bracell | Fora do escopo | Onda 3 | MM03, MM04, WM01 | 6 | 0 - Pendente | 0% | 0% | Robson Mondeck / Mauricio Valadares | 3 - ABAP | 0 - Pendente | Maikel Trentini | 4 - Python | 0 - Pendente | Álvaro Santos | 2 - APP Migration Cockpit | 4 - Concluída | 100% | Maikel Trentini | N/A | Pendente | Pendente | Pendente | XX/XX/2024 | Pendente | 1 | 1 | DEV 800 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | ?min | 0% |  |  | Silvio Silva |  | Maikel Trentini | EXP.MIG.LAY.WM-WM02 - Saldo de estoque de WM | Saldo de estoque do material | REL.MIG.CMD.WM-WM02 - Saldo de estoque de WM | REL.MIG.DMG.WM-WM02 - Saldo de estoque de WM | REL.MIG.ECD.WM-WM02 - Saldo de estoque de WM